## WBS
WBS – từ điển rút gọn
Cấp 1 = 10 nhóm công việc · work package có mã HĐ A – T là hoạt động của lịch; "–" = gói quản lý dự án · cột G – I lấy từ sheet Hoạt động, lịch
MÃ WBS | TÊN PHẦN TỬ | SẢN PHẨM | PHỤ TRÁCH | HĐ | SỐ TUẦN | TUẦN | CRITICAL?
0 | Atlas RMS | D1 – D10; 26 tuần; 1,5 tỷ đồng | Duy An (PM)
1 | Quản lý dự án | D8 | Duy An
1.1 | Khởi tạo, kế hoạch | Hồ sơ khởi tạo, kế hoạch (D8) | Duy An
1.1.1 | Charter, kick-off | Charter ký, kick-off (M0) | Duy An | –
1.1.2 | Kế hoạch dự án | Kế hoạch Sponsor duyệt (M1) | Duy An | –
1.1.3 | Hợp đồng đối tác | Hợp đồng RMS, hóa đơn, QR | Lê Anh | –
1.2 | Giám sát, kiểm soát | Hồ sơ giám sát (D8) | Duy An
1.2.1 | Báo cáo, EVM | 13 báo cáo có SPI, CPI | Tuấn Anh | –
1.2.2 | Thay đổi, rủi ro | Nhật ký thay đổi, risk register | Quang Hiếu | –
2 | Khảo sát, phân tích yêu cầu | D9 (SRS) | Đức Anh
2.1 | Khảo sát hiện trạng | Báo cáo hiện trạng 5 nhà hàng | Đức Anh | A | 3 | Tuần 1–3 | Critical
2.2 | Đặc tả yêu cầu (SRS) | SRS, ma trận truy vết (M1) | Đức Anh | B | 3 | Tuần 4–6 | Critical
3 | Thiết kế giải pháp | D9 (thiết kế) | Đối tác RMS
3.1 | Quy trình, cấu hình | Thiết kế to-be được duyệt (M2) | Đối tác RMS | C | 2 | Tuần 7–8 | Critical
3.2 | Kiến trúc tích hợp | Đặc tả 5 kết nối, web, QR (M2) | Đối tác RMS | D | 2 | Tuần 7–8
4 | Cấu hình, tích hợp | D1, D2, D3 | Đối tác RMS
4.1 | RMS lõi | P1 – P5, P7, P8 đạt demo | Đối tác RMS | E | 6 | Tuần 9–14 | Critical
4.2 | Tích hợp, kênh online | D2, D3 trên môi trường thử | Đối tác RMS
4.2.1 | Tích hợp ngoài (P9) | 5 kết nối ngoài chạy thử đạt | Đối tác RMS | F | 5 | Tuần 9–13
4.2.2 | Kênh online (P6) | Web, QR order chạy thử đạt | Đối tác RMS | G | 4 | Tuần 9–12
5 | Thiết bị, mạng | D4 | Lê Anh
5.1 | Thiết bị đợt 1 (pilot) | Bàn giao Cầu Giấy, văn phòng | Lê Anh | H | 4 | Tuần 9–12
5.2 | Thiết bị đợt 2 | 4 nhà hàng, lắp trước go-live | Lê Anh | I | 5 | Tuần 13–17
6 | Chuyển đổi dữ liệu | D5 | Đức Anh
6.1 | Thực đơn, công thức | 100% món có giá, công thức | Đức Anh | J | 4 | Tuần 9–12
6.2 | Khách hàng, tồn kho | Tồn kho khớp 100% kiểm kê | Quang Hiếu | K | 3 | Tuần 13–15
7 | Kiểm thử | D9 (kiểm thử) | Quang Hiếu
7.1 | SIT, kiểm thử tải | SIT đạt; tải 300 order/giờ (M3) | Đối tác RMS | L | 1 | Tuần 15 | Critical
7.2 | UAT | ≥ 95% test case UAT đạt (M4) | Quang Hiếu | M | 1 | Tuần 16 | Critical
8 | Đào tạo, tài liệu | D6 | Đối tác RMS
8.1 | Tài liệu, trainer | Tài liệu 6 vai trò; trainer đạt | Đối tác RMS | N | 3 | Tuần 12–14
8.2 | Đào tạo theo đợt | ≥ 95% đạt, trước mỗi go-live | Tuấn Anh | O | 6 | Tuần 15–20
9 | Triển khai | D7 | Tuấn Anh
9.1 | Go-live 5 nhà hàng | 5/5 nhà hàng go-live | Tuấn Anh
9.1.1 | Pilot Cầu Giấy | Go-live (M5); nghiệm thu pilot | Tuấn Anh | P | 2 | Tuần 17–18 | Critical
9.1.2 | Rollout 4 nhà hàng | 4 nhà hàng, mỗi tuần 1 (M6) | Tuấn Anh | Q | 4 | Tuần 19–22 | Critical
9.2 | Hỗ trợ sau go-live | Nhật ký sự cố; uptime ≥ 99,5% | Đối tác RMS | R | 3 | Tuần 23–25 | Critical
10 | Nghiệm thu, đóng dự án | D10 | Duy An
10.1 | Nghiệm thu, bàn giao | Biên bản nghiệm thu (M7) | Duy An | S | 1 | Tuần 26 | Critical
10.2 | Tổng kết, thanh lý | Báo cáo tổng kết, bài học | Lê Anh | T | 1 | Tuần 26 | Critical

## Hoạt động, lịch
Hoạt động và lịch – CPM, PERT
ES(Start) = 0 = đầu tuần 1 · FS: ES ≥ EF(trước) + lag · SS: ES ≥ ES(trước) + lag · FF: EF ≥ EF(trước) + lag · Total Slack = LS − ES · PERT: t = (o + 4m + p)/6, σ² = ((p − o)/6)²
ID | HOẠT ĐỘNG | WBS | PREDECESSOR (QUAN HỆ) | o | m | p | t (TUẦN) | σ² | PHỤ TRÁCH | ES | EF | LS | LF | TOTAL SLACK | FREE SLACK | CRITICAL? | TUẦN | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC
Start | Bắt đầu dự án (M0) | — | — |  |  |  | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Critical | Đầu tuần 1 | 2027-03-01 | 2027-03-01
A | Khảo sát hiện trạng | 2.1 | Start |  |  |  | 3 | 0 | Đức Anh | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Critical | Tuần 1–3 | 2027-03-01 | 2027-03-19
B | Đặc tả yêu cầu (SRS) | 2.2 | A |  |  |  | 3 | 0 | Đức Anh | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | Critical | Tuần 4–6 | 2027-03-22 | 2027-04-09
C | Quy trình to-be, thiết kế cấu hình | 3.1 | B |  |  |  | 2 | 0 | Đối tác RMS | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | Critical | Tuần 7–8 | 2027-04-12 | 2027-04-23
D | Kiến trúc tích hợp | 3.2 | B |  |  |  | 2 | 0 | Đối tác RMS | 6 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 |  | Tuần 7–8 | 2027-04-12 | 2027-04-23
E | Cấu hình RMS lõi | 4.1 | C | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.44444 | Đối tác RMS | 8 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | Critical | Tuần 9–14 | 2027-04-26 | 2027-06-04
F | Tích hợp ngoài (P9) | 4.2.1 | D | 3 | 4 | 11 | 5 | 1.7778 | Đối tác RMS | 8 | 13 | 9 | 14 | 1 | 1 |  | Tuần 9–13 | 2027-04-26 | 2027-05-28
G | Kênh online (P6) | 4.2.2 | D |  |  |  | 4 | 0 | Đối tác RMS | 8 | 12 | 10 | 14 | 2 | 2 |  | Tuần 9–12 | 2027-04-26 | 2027-05-21
H | Thiết bị đợt 1 (pilot) | 5.1 | C |  |  |  | 4 | 0 | Lê Anh | 8 | 12 | 9 | 13 | 1 | 0 |  | Tuần 9–12 | 2027-04-26 | 2027-05-21
I | Thiết bị đợt 2 | 5.2 | H | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | Lê Anh | 12 | 17 | 13 | 18 | 1 | 1 |  | Tuần 13–17 | 2027-05-24 | 2027-06-25
J | Thực đơn, công thức | 6.1 | C |  |  |  | 4 | 0 | Đức Anh | 8 | 12 | 9 | 13 | 1 | 0 |  | Tuần 9–12 | 2027-04-26 | 2027-05-21
K | Khách hàng, tồn kho đầu kỳ | 6.2 | J |  |  |  | 3 | 0 | Quang Hiếu | 12 | 15 | 13 | 16 | 1 | 1 |  | Tuần 13–15 | 2027-05-24 | 2027-06-11
L | SIT, kiểm thử tải | 7.1 | E; F; G; H; J |  |  |  | 1 | 0 | Đối tác RMS | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | Critical | Tuần 15 | 2027-06-07 | 2027-06-11
M | UAT | 7.2 | L |  |  |  | 1 | 0 | Quang Hiếu | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | Critical | Tuần 16 | 2027-06-14 | 2027-06-18
N | Tài liệu, đào tạo trainer | 8.1 | E (SS+3) |  |  |  | 3 | 0 | Đối tác RMS | 11 | 14 | 12 | 15 | 1 | 0 |  | Tuần 12–14 | 2027-05-17 | 2027-06-04
O | Đào tạo nhân viên theo đợt | 8.2 | N |  |  |  | 6 | 0 | Tuấn Anh | 14 | 20 | 15 | 21 | 1 | 1 |  | Tuần 15–20 | 2027-06-07 | 2027-07-16
P | Pilot Cầu Giấy | 9.1.1 | M; K; O (SS+1) |  |  |  | 2 | 0 | Tuấn Anh | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | Critical | Tuần 17–18 | 2027-06-21 | 2027-07-02
Q | Rollout 4 nhà hàng | 9.1.2 | P; I; O (FF+1) |  |  |  | 4 | 0 | Tuấn Anh | 18 | 22 | 18 | 22 | 0 | 0 | Critical | Tuần 19–22 | 2027-07-05 | 2027-07-30
R | Hỗ trợ sau go-live | 9.2 | Q |  |  |  | 3 | 0 | Đối tác RMS | 22 | 25 | 22 | 25 | 0 | 0 | Critical | Tuần 23–25 | 2027-08-02 | 2027-08-20
S | Nghiệm thu, bàn giao | 10.1 | R |  |  |  | 1 | 0 | Duy An | 25 | 26 | 25 | 26 | 0 | 0 | Critical | Tuần 26 | 2027-08-23 | 2027-08-27
T | Tổng kết, thanh lý hợp đồng | 10.2 | R |  |  |  | 1 | 0 | Lê Anh | 25 | 26 | 25 | 26 | 0 | 0 | Critical | Tuần 26 | 2027-08-23 | 2027-08-27
End | Kết thúc dự án (M7) | — | S; T |  |  |  | 0 | 0 | — | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | Critical | Cuối tuần 26 | 2027-08-27 | 2027-08-27
Ngày bắt đầu dự án (thứ Hai, tuần 1) |  | 2027-03-01
Thời gian dự án (tuần) = max EF |  | 26
σ² trên Critical Path = Σ σ² việc găng |  | 0.44444
σ Critical Path |  | 0.66667
Hạn hoàn thành theo Charter (tuần) |  | 26
P(T ≤ hạn) = Φ((hạn − T)/σ) |  | 50%
Critical activities (Total Slack = 0) |  | Start, A, B, C, E, L, M, P, Q, R, S, T, End
Cột o, m, p, t (việc không có PERT), Predecessor, Phụ trách: dữ liệu nhập; các cột còn lại tính bằng công thức. Tuần ES+1 đến hết tuần EF; ngày kết thúc là thứ Sáu.
Formulas:
BẮT ĐẦU = IF(AND([t (TUẦN)]=0,[ES]>0),[KẾT THÚC],D28+[ES]*7)
KẾT THÚC = IF([t (TUẦN)]=0,IF([EF]=0,D28,D28+([EF]-1)*7+4),D28+([EF]-1)*7+4)

## Gantt
Atlas RMS – Gantt chart lịch dự án 26 tuần
1 cột = 1 tuần (5 ngày làm việc) · hàng trên: ngày thứ Hai của tuần · thanh cam = critical activity · nền nhạt sau thanh = Total Slack · ◆ = mốc
HOẠT ĐỘNG | PHỤ TRÁCH | TUẦN BẮT ĐẦU | SỐ TUẦN | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
A. Khảo sát hiện trạng | Đức Anh | 1 | 3 | [26 empty] | 0
B. Đặc tả yêu cầu (SRS) | Đức Anh | 4 | 3 | [26 empty] | 0
C. Quy trình to-be, thiết kế cấu hình | Đối tác RMS | 7 | 2 | [26 empty] | 0
D. Kiến trúc tích hợp | Đối tác RMS | 7 | 2 | [26 empty] | 1
E. Cấu hình RMS lõi | Đối tác RMS | 9 | 6 | [26 empty] | 0
F. Tích hợp ngoài (P9) | Đối tác RMS | 9 | 5 | [26 empty] | 1
G. Kênh online (P6) | Đối tác RMS | 9 | 4 | [26 empty] | 2
H. Thiết bị đợt 1 (pilot) | Lê Anh | 9 | 4 | [26 empty] | 1
I. Thiết bị đợt 2 | Lê Anh | 13 | 5 | [26 empty] | 1
J. Thực đơn, công thức | Đức Anh | 9 | 4 | [26 empty] | 1
K. Khách hàng, tồn kho đầu kỳ | Quang Hiếu | 13 | 3 | [26 empty] | 1
L. SIT, kiểm thử tải | Đối tác RMS | 15 | 1 | [26 empty] | 0
M. UAT | Quang Hiếu | 16 | 1 | [26 empty] | 0
N. Tài liệu, đào tạo trainer | Đối tác RMS | 12 | 3 | [26 empty] | 1
O. Đào tạo nhân viên theo đợt | Tuấn Anh | 15 | 6 | [26 empty] | 1
P. Pilot Cầu Giấy | Tuấn Anh | 17 | 2 | [26 empty] | 0
Q. Rollout 4 nhà hàng | Tuấn Anh | 19 | 4 | [26 empty] | 0
R. Hỗ trợ sau go-live | Đối tác RMS | 23 | 3 | [26 empty] | 0
S. Nghiệm thu, bàn giao | Duy An | 26 | 1 | [26 empty] | 0
T. Tổng kết, thanh lý hợp đồng | Lê Anh | 26 | 1 | [26 empty] | 0
◆ Mốc quan trọng M0 – M7 |  |  |  | 1: M0; 6: M1; 8: M2; 15: M3; 16: M4; 17: M5; 22: M6; 26: M7
Số hoạt động chạy song song |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Chú giải: |  |  |  | 2: Critical activity; 8: Non-critical; 14: Total Slack; 20: Mốc
Mốc: M0 01/03 kick-off · M1 09/04 SRS duyệt · M2 23/04 thiết kế duyệt · M3 11/06 xong SIT · M4 18/06 UAT đạt · M5 21/06 go-live pilot · M6 30/07 5/5 go-live · M7 27/08 nghiệm thu
Critical Path: Start → A → B → C → E → L → M → P → Q → R → S/T → End = 26 tuần · P(hoàn thành ≤ 26 tuần) = 50% (PERT)

## Nguồn lực
Kế hoạch nguồn lực và đơn giá
Đơn vị: triệu đồng · đơn giá kế hoạch (lương nội bộ gồm bảo hiểm, báo giá tham khảo 2026) · ngày công, thành tiền tổng hợp từ sheet Chi phí
MÃ | NGUỒN LỰC | ĐƠN GIÁ / NGÀY CÔNG | NGÀY CÔNG | NGƯỜI-THÁNG (22 NGÀY) | THÀNH TIỀN | THAM GIA | CƠ SỞ ĐƠN GIÁ
TV | Tư vấn triển khai đối tác RMS | 2 | 180 | 8.1818 | 360 | Tuần 7 – 26, theo gói 3.x – 10.1 | Báo giá dịch vụ triển khai tham khảo ≈ 44 triệu đồng/người-tháng (22 ngày)
BA | BA đối tác | 1.5 | 40 | 1.8182 | 60 | Tuần 1 – 8 và 16 (UAT) | ≈ 33 triệu đồng/người-tháng
PM | PM nội bộ | 1.5 | 40 | 1.8182 | 60 | Tuần 1 – 26, ≈ 30% thời gian | Lương + bảo hiểm ≈ 33 triệu đồng/tháng
NB | Nhân sự nội bộ (Ban QLDA, IT, trainer, nhập liệu) | 1 | 160 | 7.2727 | 160 | Theo gói được giao | Lương + bảo hiểm ≈ 22 triệu đồng/tháng
| Tổng nhân sự |  | 420 | 19.0909 | 640
Key user (quản lý nhà hàng, bếp trưởng, kế toán) tham gia ≤ 20% thời gian – không tính vào chi phí dự án (chi phí vận hành). Ô tô màu: dữ liệu nhập.
Bộ thiết bị cho 1 nhà hàng (báo giá tham khảo)
| THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN
| Máy POS cảm ứng | 2 | 12 | 24
| Máy tính bảng order | 6 | 4.5 | 27
| Màn hình bếp KDS chịu nhiệt | 2 | 8 | 16
| Máy in hóa đơn, in bếp | 3 | 3 | 9
| Bộ phát Wi-Fi | 3 | 2.5 | 7.5
| Router 4G dự phòng, switch | 1 | 5 | 5
| Đi dây mạng, UPS, lắp đặt | 1 | 3.5 | 3.5
| Tổng 1 nhà hàng |  |  | 92

## Chi phí
Chi phí bottom-up theo work package
Đơn vị: triệu đồng · Thành tiền = Số lượng × Đơn giá · tuần lấy từ sheet Hoạt động, lịch (ES + 1 đến EF) · T3 – T8: phân bổ đều theo tuần
WBS | HĐ | NỘI DUNG | LOẠI CHI PHÍ | NGUỒN LỰC | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | TUẦN TỪ | TUẦN ĐẾN | PHÂN BỔ THEO THÁNG (cost baseline)
[11 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1.1 | – | PM lập Charter, kick-off | Nhân sự | PM | 2 | ngày công | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | – | 4 thành viên × 1 ngày | Nhân sự | NB | 4 | ngày công | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | – | PM lập kế hoạch dự án | Nhân sự | PM | 8 | ngày công | 1.5 | 12 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | – | 4 thành viên: lịch, chi phí, chất lượng | Nhân sự | NB | 10 | ngày công | 1 | 10 | 1 | 6 | 8.3333 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | – | PM đàm phán hợp đồng | Nhân sự | PM | 3 | ngày công | 1.5 | 4.5 | 1 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | – | Lê Anh: chào giá, hợp đồng | Nhân sự | NB | 6 | ngày công | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | – | PM 0,5 ngày/tuần | Nhân sự | PM | 13 | ngày công | 1.5 | 19.5 | 1 | 26 | 3.75 | 3 | 3 | 3.75 | 3 | 3
1.2.1 | – | Tuấn Anh 0,5 ngày/tuần: báo cáo, EVM | Nhân sự | NB | 13 | ngày công | 1 | 13 | 1 | 26 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2
1.2.2 | – | PM: họp CCB 2 tuần/lần | Nhân sự | PM | 6 | ngày công | 1.5 | 9 | 1 | 26 | 1.7308 | 1.3846 | 1.3846 | 1.7308 | 1.3846 | 1.3846
1.2.2 | – | Quang Hiếu 0,5 ngày/tuần: thay đổi, rủi ro | Nhân sự | NB | 13 | ngày công | 1 | 13 | 1 | 26 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2
2.1 | A | BA: 5 nhà hàng × 2 ngày | Nhân sự | BA | 10 | ngày công | 1.5 | 15 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | A | Đức Anh đi cùng khảo sát | Nhân sự | NB | 10 | ngày công | 1 | 10 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | B | BA viết SRS, workshop | Nhân sự | BA | 15 | ngày công | 1.5 | 22.5 | 4 | 6 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | B | Đức Anh: rà soát, ma trận truy vết | Nhân sự | NB | 8 | ngày công | 1 | 8 | 4 | 6 | 5.3333 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | C | 2 tư vấn × 10 ngày | Nhân sự | TV | 20 | ngày công | 2 | 40 | 7 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | C | BA chuyển giao yêu cầu | Nhân sự | BA | 5 | ngày công | 1.5 | 7.5 | 7 | 8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | D | 1 tư vấn × 10 ngày | Nhân sự | TV | 10 | ngày công | 2 | 20 | 7 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | D | BA chuyển giao yêu cầu | Nhân sự | BA | 5 | ngày công | 1.5 | 7.5 | 7 | 8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | E | 2 tư vấn × 30 ngày (3 vòng) | Nhân sự | TV | 60 | ngày công | 2 | 120 | 9 | 14 | 0 | 20 | 80 | 20 | 0 | 0
4.1 | E | Phí khởi tạo nền tảng, chuyển dữ liệu | Phần mềm, dịch vụ |  | 1 | gói | 30 | 30 | 9 | 14 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0
4.1 | E | Môi trường thử (tuần 9 – 16) | Phần mềm, dịch vụ |  | 2 | tháng | 3 | 6 | 9 | 16 | 0 | 0.75 | 3 | 2.25 | 0 | 0
4.2.1 | F | 1 tư vấn × 25 ngày | Nhân sự | TV | 25 | ngày công | 2 | 50 | 9 | 13 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | F | Kết nối hóa đơn điện tử, chữ ký số | Phần mềm, dịch vụ |  | 5 | nhà hàng | 3 | 15 | 9 | 13 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | F | Tích hợp cổng thanh toán QR | Phần mềm, dịch vụ |  | 1 | gói | 10 | 10 | 9 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | F | Connector GrabFood, ShopeeFood | Phần mềm, dịch vụ |  | 1 | năm | 24 | 24 | 9 | 13 | 0 | 4.8 | 19.2 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | F | Kết nối xuất dữ liệu kế toán | Phần mềm, dịch vụ |  | 1 | gói | 5 | 5 | 9 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | G | 1 tư vấn × 20 ngày | Nhân sự | TV | 20 | ngày công | 2 | 40 | 9 | 12 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | G | In mã QR 190 bàn, tên miền, SSL | Phần mềm, dịch vụ |  | 1 | gói | 12 | 12 | 9 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
5.1 | H | Lê Anh 2 + IT 4 ngày | Nhân sự | NB | 6 | ngày công | 1 | 6 | 9 | 12 | 0 | 1.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0
5.1 | H | Bộ thiết bị Cầu Giấy | Thiết bị |  | 1 | nhà hàng | 92 | 92 | 9 | 12 | 0 | 23 | 69 | 0 | 0 | 0
5.1 | H | Máy tính, màn hình dashboard văn phòng | Thiết bị |  | 1 | bộ | 20 | 20 | 9 | 12 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0
5.2 | I | Lê Anh 4 + IT 8 ngày | Nhân sự | NB | 12 | ngày công | 1 | 12 | 13 | 17 | 0 | 0 | 2.4 | 9.6 | 0 | 0
5.2 | I | Bộ thiết bị 4 nhà hàng (đợt 2) | Thiết bị |  | 4 | nhà hàng | 92 | 368 | 13 | 17 | 0 | 0 | 73.6 | 294.4 | 0 | 0
6.1 | J | Đức Anh 4 + nhập liệu 8 ngày | Nhân sự | NB | 12 | ngày công | 1 | 12 | 9 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
6.2 | K | Quang Hiếu 3 + kế toán kho 5 ngày | Nhân sự | NB | 8 | ngày công | 1 | 8 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2.6667 | 5.3333 | 0 | 0
7.1 | L | 2 tư vấn × 5 ngày | Nhân sự | TV | 10 | ngày công | 2 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
7.1 | L | Quang Hiếu | Nhân sự | NB | 3 | ngày công | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
7.1 | L | Thuê công cụ kiểm thử tải | Phần mềm, dịch vụ |  | 1 | tháng | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
7.2 | M | Tư vấn sửa lỗi UAT | Nhân sự | TV | 5 | ngày công | 2 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
7.2 | M | BA hỗ trợ UAT | Nhân sự | BA | 5 | ngày công | 1.5 | 7.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
7.2 | M | Quang Hiếu điều phối UAT | Nhân sự | NB | 5 | ngày công | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
8.1 | N | Tư vấn: tài liệu, đào tạo trainer | Nhân sự | TV | 10 | ngày công | 2 | 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 13.3333 | 6.6667 | 0 | 0
8.1 | N | 2 trainer nội bộ học 2,5 ngày | Nhân sự | NB | 5 | ngày công | 1 | 5 | 12 | 14 | 0 | 0 | 3.3333 | 1.6667 | 0 | 0
8.1 | N | Sản xuất video 6 vai trò | Đào tạo |  | 1 | gói | 12 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0
8.1 | N | In tài liệu, thẻ hướng dẫn | Đào tạo |  | 1 | gói | 6 | 6 | 12 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
8.2 | O | 2 trainer × 5 nhà hàng × 2 ngày | Nhân sự | NB | 20 | ngày công | 1 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 6.6667 | 0
8.2 | O | Phụ cấp học ngoài giờ 210 nhân viên | Đào tạo |  | 210 | người | 0.08 | 16.8 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 5.6 | 0
8.2 | O | Phòng học, in bài kiểm tra | Đào tạo |  | 1 | gói | 5.2 | 5.2 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 1.7333 | 0
9.1.1 | P | Tư vấn tại chỗ tuần go-live | Nhân sự | TV | 5 | ngày công | 2 | 10 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
9.1.1 | P | Tuấn Anh 4 + IT 4 ngày | Nhân sự | NB | 8 | ngày công | 1 | 8 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9.1.1 | P | Thuê bao chính thức Cầu Giấy (từ 21/06) | Phần mềm, dịch vụ |  | 3 | tháng | 3 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6
9.1.2 | Q | Tư vấn 1 ngày/nhà hàng | Nhân sự | TV | 4 | ngày công | 2 | 8 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
9.1.2 | Q | Tuấn Anh 4 + IT 8 ngày | Nhân sự | NB | 12 | ngày công | 1 | 12 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9.1.2 | Q | Thuê bao 4 nhà hàng từ ngày go-live | Phần mềm, dịch vụ |  | 8 | nhà hàng-tháng | 3 | 24 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
9.2 | R | Tư vấn hỗ trợ 3 tuần | Nhân sự | TV | 10 | ngày công | 2 | 20 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
10.1 | S | Bàn giao kỹ thuật | Nhân sự | TV | 1 | ngày công | 2 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
10.1 | S | PM nghiệm thu | Nhân sự | PM | 5 | ngày công | 1.5 | 7.5 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5
10.1 | S | IT nhận bàn giao | Nhân sự | NB | 3 | ngày công | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
10.2 | T | PM tổng kết | Nhân sự | PM | 3 | ngày công | 1.5 | 4.5 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
10.2 | T | Lê Anh thanh lý hợp đồng | Nhân sự | NB | 2 | ngày công | 1 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
— |  | Văn phòng, điện, thiết bị dùng chung Ban QLDA | Gián tiếp |  | 6 | tháng | 5 | 30 | 1 | 26 | 5.7692 | 4.6154 | 4.6154 | 5.7692 | 4.6154 | 4.6154
— |  | Đi lại giữa 5 nhà hàng | Gián tiếp |  | 6 | tháng | 2 | 12 | 1 | 26 | 2.3077 | 1.8462 | 1.8462 | 2.3077 | 1.8462 | 1.8462
— |  | Công cụ QLDA, văn phòng phẩm, họp CCB | Gián tiếp |  | 6 | tháng | 1.5 | 9 | 1 | 26 | 1.7308 | 1.3846 | 1.3846 | 1.7308 | 1.3846 | 1.3846
— |  | Tư vấn pháp lý, thẩm định hợp đồng | Gián tiếp |  | 1 | gói | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nhân sự | [5 empty] | 640 |  |  | 91.6474 | 141.7179 | 193.6179 | 130.5808 | 35.0513 | 47.3846
|  | Thiết bị | [5 empty] | 480 |  |  | 0 | 28 | 157.6 | 294.4 | 0 | 0
|  | Phần mềm, dịch vụ | [5 empty] | 140 |  |  | 0 | 19.55 | 75.2 | 14.05 | 15.6 | 15.6
|  | Đào tạo | [5 empty] | 40 |  |  | 0 | 0 | 12 | 20.6667 | 7.3333 | 0
|  | Gián tiếp | [5 empty] | 60 |  |  | 18.8077 | 7.8462 | 7.8462 | 9.8077 | 7.8462 | 7.8462
|  | Chi phí trực tiếp (nhân sự, thiết bị, phần mềm – dịch vụ, đào tạo) | [5 empty] | 1300
|  | Chi phí gián tiếp | [5 empty] | 60
|  | Chi phí ước tính = cost baseline (BAC) | [5 empty] | 1360 |  |  | 110.4551 | 197.1141 | 446.2641 | 469.5051 | 65.8308 | 70.8308
|  | Dự phòng rủi ro (bảng dưới) | [5 empty] | 140
|  | Ngân sách dự án = BAC + dự phòng | [5 empty] | 1500
|  | Đối chiếu Charter (1.500 triệu đồng) | [5 empty] | Khớp
Dự phòng rủi ro (contingency reserve) – rủi ro đã nhận diện (Assumptions của Charter)
|  | Cấu hình chuẩn đáp ứng < 80% yêu cầu (Assumptions): thêm 1 vòng tùy biến, 2 tư vấn × 10 ngày | [5 empty] | 40
|  | Bên thứ ba cấp API chậm (F, PERT p = 11 tuần): thêm 15 ngày tư vấn | [5 empty] | 30
|  | Giá thiết bị tăng ≤ 5%: 5% × 480 | [5 empty] | 24
|  | Đường truyền chưa đạt 100 Mbps: nâng cấp 2 nhà hàng × 10 | [5 empty] | 20
|  | Kéo dài hỗ trợ sau go-live 1 tuần: 2 tư vấn × 5 ngày | [5 empty] | 20
|  | Đào tạo lại nhân viên chưa đạt (≤ 10%) | [5 empty] | 6
Tổng hợp theo work package (phụ lục chi phí của báo cáo)
WBS | HĐ | WORK PACKAGE | NGÀY CÔNG | NHÂN SỰ | THIẾT BỊ | PHẦN MỀM, DỊCH VỤ | ĐÀO TẠO | TỔNG
1.1.1 | – | Charter, kick-off | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
1.1.2 | – | Kế hoạch dự án | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
1.1.3 | – | Hợp đồng đối tác | 9 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5
1.2.1 | – | Báo cáo, EVM | 26 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5
1.2.2 | – | Thay đổi, rủi ro | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
2.1 | A | Khảo sát hiện trạng | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
2.2 | B | Đặc tả yêu cầu (SRS) | 23 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 30.5
3.1 | C | Quy trình, cấu hình | 25 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 47.5
3.2 | D | Kiến trúc tích hợp | 15 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 27.5
4.1 | E | RMS lõi | 60 | 120 | 0 | 36 | 0 | 156
4.2.1 | F | Tích hợp ngoài (P9) | 25 | 50 | 0 | 54 | 0 | 104
4.2.2 | G | Kênh online (P6) | 20 | 40 | 0 | 12 | 0 | 52
5.1 | H | Thiết bị đợt 1 (pilot) | 6 | 6 | 112 | 0 | 0 | 118
5.2 | I | Thiết bị đợt 2 | 12 | 12 | 368 | 0 | 0 | 380
6.1 | J | Thực đơn, công thức | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
6.2 | K | Khách hàng, tồn kho | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
7.1 | L | SIT, kiểm thử tải | 13 | 23 | 0 | 5 | 0 | 28
7.2 | M | UAT | 15 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 22.5
8.1 | N | Tài liệu, trainer | 15 | 25 | 0 | 0 | 18 | 43
8.2 | O | Đào tạo theo đợt | 20 | 20 | 0 | 0 | 22 | 42
9.1.1 | P | Pilot Cầu Giấy | 13 | 18 | 0 | 9 | 0 | 27
9.1.2 | Q | Rollout 4 nhà hàng | 16 | 20 | 0 | 24 | 0 | 44
9.2 | R | Hỗ trợ sau go-live | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
10.1 | S | Nghiệm thu, bàn giao | 9 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5
10.2 | T | Tổng kết, thanh lý | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  | Cộng chi phí trực tiếp | 420 | 640 | 480 | 140 | 40 | 1300

## Cost baseline
Cost baseline theo tháng
BAC = chi phí ước tính, không gồm dự phòng 140 triệu đồng (giữ ngoài baseline, dùng qua CCB) · tuần thuộc tháng chứa ngày thứ Tư · đơn vị triệu đồng
Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Tháng (của ngày thứ Tư) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8
Thứ Hai đầu tuần | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23
KHOẢN MỤC | 2027-03-01: T3/2027; 2027-03-15: T4/2027; 2027-03-29: T5/2027; 2027-04-12: T6/2027; 2027-04-26: T7/2027; 2027-05-10: T8/2027; 2027-05-24: TỔNG
Nhân sự | 2027-03-01: 91.6474; 2027-03-15: 141.7179; 2027-03-29: 193.6179; 2027-04-12: 130.5808; 2027-04-26: 35.0513; 2027-05-10: 47.3846; 2027-05-24: 640
Thiết bị | 2027-03-01: 0; 2027-03-15: 28; 2027-03-29: 157.6; 2027-04-12: 294.4; 2027-04-26: 0; 2027-05-10: 0; 2027-05-24: 480
Phần mềm, dịch vụ | 2027-03-01: 0; 2027-03-15: 19.55; 2027-03-29: 75.2; 2027-04-12: 14.05; 2027-04-26: 15.6; 2027-05-10: 15.6; 2027-05-24: 140
Đào tạo | 2027-03-01: 0; 2027-03-15: 0; 2027-03-29: 12; 2027-04-12: 20.6667; 2027-04-26: 7.3333; 2027-05-10: 0; 2027-05-24: 40
Gián tiếp | 2027-03-01: 18.8077; 2027-03-15: 7.8462; 2027-03-29: 7.8462; 2027-04-12: 9.8077; 2027-04-26: 7.8462; 2027-05-10: 7.8462; 2027-05-24: 60
Chi phí tháng (PV theo kế hoạch) | 2027-03-01: 110.4551; 2027-03-15: 197.1141; 2027-03-29: 446.2641; 2027-04-12: 469.5051; 2027-04-26: 65.8308; 2027-05-10: 70.8308; 2027-05-24: 1360
Lũy kế – cost baseline | 2027-03-01: 110.4551; 2027-03-15: 307.5692; 2027-03-29: 753.8333; 2027-04-12: 1223.3385; 2027-04-26: 1289.1692; 2027-05-10: 1360; 2027-05-24: = BAC
% BAC | 2027-03-01: 8.122%; 2027-03-15: 22.62%; 2027-03-29: 55.43%; 2027-04-12: 89.95%; 2027-04-26: 94.79%; 2027-05-10: 100%
Dữ liệu biểu đồ
Tháng | 2027-03-01: T3; 2027-03-08: T4; 2027-03-15: T5; 2027-03-22: T6; 2027-03-29: T7; 2027-04-05: T8
Chi phí từng tháng | 2027-03-01: 110.4551; 2027-03-08: 197.1141; 2027-03-15: 446.2641; 2027-03-22: 469.5051; 2027-03-29: 65.8308; 2027-04-05: 70.8308
Lũy kế (cost baseline) | 2027-03-01: 110.4551; 2027-03-08: 307.5692; 2027-03-15: 753.8333; 2027-03-22: 1223.3385; 2027-03-29: 1289.1692; 2027-04-05: 1360

## Dòng tiền
Dòng tiền, NPV, ROI, thời gian hoàn vốn
Đơn vị: triệu đồng · năm 0 = 2027 (đầu tư, không chiết khấu) · lợi ích từ 2028 · ô tô màu: thông số đầu vào
CƠ SỞ TÍNH TOÁN | GIÁ TRỊ |  |  |  |  | CƠ SỞ
Tỷ lệ chiết khấu / năm | 12% |  |  |  |  | Lãi vay trung hạn ≈ 9% + 3% bù rủi ro dự án CNTT
Doanh thu chuỗi / năm | 62000 |  |  |  |  | Năm 2026; không tính tăng trưởng, 3 nhà hàng mới (thận trọng)
Hao hụt nguyên liệu giảm (% doanh thu) | 1.5% |  |  |  |  | O5: từ 4% xuống ≤ 2,5% doanh thu
Tỷ trọng doanh thu online tăng | 7% |  |  |  |  | Tiêu chí thành công của Charter: từ 8% lên ≥ 15%
… phần thực sự tăng thêm | 50% |  |  |  |  | Một nửa chuyển từ khách tại bàn sang
… tỷ suất lãi gộp | 20% |  |  |  |  | Sau giá vốn ≈ 35%, phí nền tảng ≈ 25%, bao bì, nhân công
Giảm nhân công tổng hợp, đối soát / năm | 180 |  |  |  |  | 1 kế toán × 15 triệu đồng × 12 tháng
Bỏ 5 phần mềm thu ngân cũ / năm | 30 |  |  |  |  | 5 × 6 triệu đồng/năm
Chi phí đầu tư (năm 0) | 1500 |  |  |  |  | Ngân sách 1.500 = BAC + dự phòng (thận trọng: dùng hết)
CHI PHÍ VẬN HÀNH / NĂM (từ 2028) | GIÁ TRỊ |  |  |  |  | CƠ SỞ
Thuê bao RMS 5 nhà hàng | 180 |  |  |  |  | 5 × 3 triệu × 12 tháng
Thuê bao dashboard văn phòng | 12 |  |  |  |  | 1 triệu × 12 tháng
Gia hạn connector GrabFood, ShopeeFood | 24 |  |  |  |  | báo giá năm
Gia hạn hóa đơn điện tử, chữ ký số | 7.5 |  |  |  |  | 5 × 1,5 triệu
Bảo trì, thay thế thiết bị | 24 |  |  |  |  | 5% × 480 triệu
Tổng chi phí vận hành / năm | 247.5
MỨC ĐẠT LỢI ÍCH THEO NĂM | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Giảm hao hụt | 0% | 70% | 100% | 100%
Doanh thu online | 0% | 50% | 100% | 100%
Nhân công, phần mềm cũ | 0% | 100% | 100% | 100%
DÒNG TIỀN (triệu đồng) | 2027 (t = 0) | 2028 (t = 1) | 2029 (t = 2) | 2030 (t = 3) | TỔNG
Năm t | 0 | 1 | 2 | 3
Lợi ích: giảm hao hụt nguyên liệu | 0 | 651 | 930 | 930 | 2511
Lợi ích: lãi gộp từ doanh thu online tăng | 0 | 217 | 434 | 434 | 1085
Lợi ích: giảm nhân công tổng hợp, đối soát | 0 | 180 | 180 | 180 | 540
Lợi ích: bỏ phần mềm thu ngân cũ | 0 | 30 | 30 | 30 | 90
Tổng lợi ích | 0 | 1078 | 1574 | 1574 | 4226
Chi phí đầu tư | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500
Chi phí vận hành | 0 | 247.5 | 247.5 | 247.5 | 742.5
Tổng chi phí | 1500 | 247.5 | 247.5 | 247.5 | 2242.5
Dòng tiền ròng | -1500 | 830.5 | 1326.5 | 1326.5 | 1983.5
Hệ số chiết khấu 1/(1 + r)^t | 1 | 0.89286 | 0.79719 | 0.71178
PV lợi ích | 0 | 962.5 | 1254.7832 | 1120.3421 | 3337.6253
PV chi phí | 1500 | 220.9821 | 197.3055 | 176.1656 | 2094.4532
PV dòng tiền ròng | -1500 | 741.5179 | 1057.4777 | 944.1765 | 1243.172
Lũy kế PV dòng tiền ròng | -1500 | -758.4821 | 298.9955 | 1243.172
KẾT QUẢ | GIÁ TRỊ |  |  |  |  | CÔNG THỨC
NPV | 1243.172 |  |  |  |  | Dòng tiền năm 0 + NPV(r; dòng tiền 2028:2030)
NPV (kiểm tra = Σ PV dòng tiền ròng) | 1243.172 |  |  |  |  | Σ PV lợi ích − Σ PV chi phí
ROI | 59.36% |  |  |  |  | (Σ PV lợi ích − Σ PV chi phí) / Σ PV chi phí
Thời gian hoàn vốn giản đơn (năm) | 1.2918 |  |  |  |  | Vốn đầu tư / dòng tiền ròng trung bình năm
Hoàn vốn có chiết khấu (năm, từ đầu 2028) | 1.7173 |  |  |  |  | Năm lũy kế PV đổi dấu + nội suy
Mức lợi ích tối thiểu để NPV = 0 | 62.75% |  |  |  |  | Σ PV chi phí / Σ PV lợi ích

## EVM
Giá trị thu được (EVM) – báo cáo tháng 5/2027
Đơn vị: triệu đồng · PV tính từ sheet Chi phí (chi phí chia đều theo tuần) · ô tô màu: % hoàn thành do PM xác nhận, AC do Kế toán trưởng xác nhận
THÔNG SỐ KỲ BÁO CÁO |  | GIÁ TRỊ | CƠ SỞ
Tuần chốt số liệu |  | 13 | Hết tuần 13 = 50% thời gian kế hoạch (26 tuần)
Ngày chốt (thứ Sáu) |  | 2027-05-28 | Thứ Hai đầu tuần 1 + (tuần − 1) × 7 + 4 ngày
Tháng báo cáo |  | 5 | Tuần thuộc tháng chứa ngày thứ Tư (cùng quy tắc với cost baseline)
BAC – chi phí ước tính (cost baseline) |  | 1360 | Sheet Chi phí; không gồm dự phòng
Ngân sách dự án (BAC + dự phòng) |  | 1500 | Charter: 1.500 triệu đồng
Dự phòng rủi ro |  | 140 | Contingency reserve, chỉ dùng khi CCB duyệt
Ngưỡng vàng CPI, SPI |  | 0.95 | Charter (tiêu chí thành công): CPI ≥ 0,95 ở mọi kỳ báo cáo (áp dụng cả cho SPI); dưới ngưỡng: PM lập hành động khắc phục
Ngưỡng đỏ CPI, SPI |  | 0.9 | Dưới ngưỡng đỏ, hoặc EAC điển hình vượt ngân sách: họp CCB trong 5 ngày làm việc
WBS | WORK PACKAGE | BAC | PV | % KẾ HOẠCH | % THỰC TẾ | EV | AC | CV = EV − AC | SV = EV − PV | CPI | SPI | NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH
1.1.1 | Charter, kick-off | 7 | 7 | 100% | 100% | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | Đúng kế hoạch
1.1.2 | Kế hoạch dự án | 22 | 22 | 100% | 100% | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | Đúng kế hoạch
1.1.3 | Hợp đồng đối tác | 10.5 | 10.5 | 100% | 100% | 10.5 | 12 | -1.5 | 0 | 0.875 | 1 | Thêm 1 vòng đàm phán điều khoản SLA, thuê bao (1 ngày công PM)
1.2.1 | Báo cáo, EVM | 32.5 | 16.25 | 50% | 50% | 16.25 | 16.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dàn trải 26 tuần (level of effort): đúng kế hoạch
1.2.2 | Thay đổi, rủi ro | 22 | 11 | 50% | 50% | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dàn trải 26 tuần (level of effort): đúng kế hoạch
2.1 | Khảo sát hiện trạng | 25 | 25 | 100% | 100% | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | Đúng kế hoạch
2.2 | Đặc tả yêu cầu (SRS) | 30.5 | 30.5 | 100% | 100% | 30.5 | 33.5 | -3 | 0 | 0.91045 | 1 | Thêm 2 workshop với Marketing, Kế toán (2 ngày công BA)
3.1 | Quy trình, cấu hình | 47.5 | 47.5 | 100% | 100% | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Đúng kế hoạch
3.2 | Kiến trúc tích hợp | 27.5 | 27.5 | 100% | 100% | 27.5 | 31 | -3.5 | 0 | 0.8871 | 1 | Tài liệu API bên thứ ba đổi 2 lần, thiết kế lại 2 kết nối (1 ngày tư vấn, 1 ngày BA)
4.1 | RMS lõi | 156 | 128.75 | 82.53% | 82.53% | 128.75 | 128.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | Đúng kế hoạch
4.2.1 | Tích hợp ngoài (P9) | 104 | 104 | 100% | 60% | 62.4 | 112 | -49.6 | -41.6 | 0.55714 | 0.6 | Quyền API ShopeeFood cấp chậm 2 tuần; tư vấn vẫn tính công khi chờ, làm lại 4 ngày công (8 triệu đồng)
4.2.2 | Kênh online (P6) | 52 | 52 | 100% | 100% | 52 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | Đúng kế hoạch
5.1 | Thiết bị đợt 1 (pilot) | 118 | 118 | 100% | 100% | 118 | 123 | -5 | 0 | 0.95935 | 1 | Giá thiết bị bộ pilot tăng ≈ 4,5% (≈ 5 triệu đồng)
5.2 | Thiết bị đợt 2 | 380 | 76 | 20% | 20% | 76 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | Đúng kế hoạch
6.1 | Thực đơn, công thức | 12 | 12 | 100% | 100% | 12 | 14 | -2 | 0 | 0.85714 | 1 | Thực đơn thực tế 170 món (ước tính 150 món): thêm 2 ngày công nhập liệu
6.2 | Khách hàng, tồn kho | 8 | 2.6667 | 33.33% | 33.33% | 2.6667 | 2.6667 | 0 | 0 | 1 | 1 | Đúng kế hoạch
8.1 | Tài liệu, trainer | 43 | 28.6667 | 66.67% | 66.67% | 28.6667 | 28.6667 | 0 | 0 | 1 | 1 | Đúng kế hoạch
— | Chi phí gián tiếp | 60 | 34.5 | 57.5% | 57.5% | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Văn phòng, đi lại, công cụ QLDA, pháp lý – dàn trải theo thời gian: đúng kế hoạch
7.1 – 10.2 | Các gói chưa bắt đầu (từ tuần 14 trở đi) | 202.5 | [9 empty] | Chưa phát sinh PV, EV, AC
| Tổng dự án | 1360 | 753.8333 | 55.43% | 52.37% | 712.2333 | 776.8333 | -64.6 | -41.6 | 0.91684 | 0.94482 | PV = lũy kế cost baseline tháng 5: khớp
CHỈ SỐ |  | GIÁ TRỊ | CÔNG THỨC | [5 empty] | DIỄN GIẢI
PV – giá trị kế hoạch |  | 753.8333 | Σ PV các work package (cost baseline đến ngày chốt) | [5 empty] | Công việc lẽ ra phải xong: 55.4% BAC
EV – giá trị thu được |  | 712.2333 | Σ (% hoàn thành thực tế × BAC của gói) | [5 empty] | Công việc thực sự xong: 52.4% BAC
AC – chi phí thực tế |  | 776.8333 | Σ chi phí thực tế (Kế toán trưởng xác nhận) | [5 empty] | Đã chi: 57.1% BAC
BAC |  | 1360 | Ngân sách theo baseline
CV = EV − AC |  | -64.6 | EV − AC | [5 empty] | Vượt chi phí 64.6 triệu đồng
SV = EV − PV |  | -41.6 | EV − PV | [5 empty] | Chậm tiến độ (giá trị 41.6 triệu đồng)
CPI = EV / AC |  | 0.91684 | EV / AC | [5 empty] | Mỗi 1.000 đồng chi tạo 917 đồng giá trị; dưới ngưỡng 0.95
SPI = EV / PV |  | 0.94482 | EV / PV | [5 empty] | Làm được 94% khối lượng kế hoạch; dưới ngưỡng 0.95
ETC không điển hình |  | 647.7667 | BAC − EV (sai lệch là sự kiện đơn lẻ, phần còn lại theo kế hoạch)
EAC không điển hình |  | 1424.6 | AC + ETC = BAC + (AC − EV)
VAC không điển hình |  | -64.6 | BAC − EAC
ETC điển hình |  | 706.5195 | (BAC − EV) / CPI (hiệu suất chi phí giữ nguyên)
EAC điển hình |  | 1483.3528 | AC + ETC
VAC điển hình |  | -123.3528 | BAC − EAC
Dự phòng dùng – không điển hình |  | 64.6 | MAX(0; EAC − BAC)
Dự phòng còn lại – không điển hình |  | 75.4 | Dự phòng − phần đã dùng
Dự phòng dùng – điển hình |  | 123.3528 | MAX(0; EAC − BAC)
Dự phòng còn lại – điển hình |  | 16.6472 | Dự phòng − phần đã dùng
Cảnh báo chi phí |  | VÀNG | CPI so với ngưỡng vàng, đỏ
Cảnh báo tiến độ |  | VÀNG | SPI so với ngưỡng vàng, đỏ
Cảnh báo ngân sách |  | Đạt | EAC điển hình so với ngân sách 1.500 triệu đồng
DỰ BÁO TIẾN ĐỘ GÓI 4.2.1 (HOẠT ĐỘNG F) |  | GIÁ TRỊ | CÔNG THỨC, CƠ SỞ
Thời lượng kế hoạch của F (tuần) |  | 5 | EF − ES (sheet Hoạt động, lịch)
Khối lượng còn lại (tuần, 1 tư vấn) |  | 2 | (1 − % hoàn thành) × thời lượng kế hoạch
Khối lượng còn lại (ngày công) |  | 10 | × 5 ngày làm việc/tuần
Dự kiến xong nếu không xử lý (cuối tuần) |  | 15 | Tuần chốt + khối lượng còn lại
Hạn muộn nhất của F – LF (tuần) |  | 14 | LF trong sheet Hoạt động, lịch (Total Slack = 1)
Trễ so với LF (tuần) = trễ của SIT (L) và của dự án |  | 1 | L là việc găng (Total Slack = 0) nên mỗi tuần trễ của F làm dự án trễ 1 tuần
Ngày nghiệm thu M7 nếu không xử lý |  | 2027-09-03 | M7 theo lịch + 7 ngày × tuần trễ (hạn Charter 27/08/2027)
Khắc phục: năng lực tuần 14 khi thêm 1 tư vấn (ngày công) |  | 10 | 2 tư vấn × 5 ngày công/tuần
Dự kiến xong sau khi bổ sung (cuối tuần) |  | 14 | Tuần chốt + khối lượng còn lại / năng lực mỗi tuần
Trễ so với LF sau khi bổ sung (tuần) |  | 0 | Về 0: SIT (L) giữ nguyên ES, dự án giữ 26 tuần
Chi phí tăng thêm: 1 ngày công làm quen (triệu đồng) |  | 2 | Ngày công × đơn giá tư vấn; PM duyệt được (≤ 50 triệu đồng/khoản theo Charter)
THÁNG |  | PV LŨY KẾ | EV LŨY KẾ | AC LŨY KẾ | CPI | SPI | GHI CHÚ
3 |  | 110.4551 | 110.4551 | 111.9551 | 0.9866 | 1 | Báo cáo tháng trước: đúng tiến độ; chi vượt do gói 1.1.3
4 |  | 307.5692 | 307.5692 | 315.5692 | 0.97465 | 1 | Báo cáo tháng trước: đúng tiến độ; chi vượt thêm do gói 2.2, 3.2
5 |  | 753.8333 | 712.2333 | 776.8333 | 0.91684 | 0.94482 | Báo cáo tháng này (liên kết bảng trên)
Dữ liệu biểu đồ PV – EV – AC
| Tháng | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8
| PV (cost baseline) | 110.4551 | 307.5692 | 753.8333 | 1223.3385 | 1289.1692 | 1360
| EV (giá trị thu được) | 110.4551 | 307.5692 | 712.2333
| AC (chi phí thực tế) | 111.9551 | 315.5692 | 776.8333
| EAC không điển hình |  |  | 776.8333 |  |  | 1424.6
Formulas:
GIÁ TRỊ = 'Hoạt động, lịch'!$D28+([GIÁ TRỊ, row above]-1)*7+4
GIÁ TRỊ = INDEX('Hoạt động, lịch'!$U5:U26,MATCH("S",'Hoạt động, lịch'!$B5:B26,0))+7*[GIÁ TRỊ, row above]

## Thay đổi
Yêu cầu thay đổi CR-01 – đánh giá tác động và quyết định
Đơn vị: triệu đồng · tác động lịch tính lại CPM từ sheet Hoạt động, lịch · tác động ngân sách lấy từ sheet EVM · tác động hiệu quả lấy từ sheet Dòng tiền · ô tô màu: dữ liệu nhập
A. PHIẾU YÊU CẦU THAY ĐỔI
Mã phiếu | CR-01
Ngày lập | 2027-05-31
Người đề xuất | Trưởng phòng Marketing
Nội dung đề xuất | Bổ sung ứng dụng di động riêng cho thực khách (iOS, Android): đặt bàn, đặt món, tích điểm, nhận thông báo khuyến mãi.
Lý do | Tăng tỷ trọng doanh thu online (BR-05: từ 8% lên ≥ 15%) và giữ chân khách thành viên bằng thông báo đẩy; đề xuất sau khi xem bản demo web đặt món ở vòng cấu hình 3.
Loại thay đổi | Phạm vi: bổ sung hạng mục đang nằm trong danh mục loại trừ (mục 2.1.3 của báo cáo).
Tài liệu bị ảnh hưởng | Charter, tuyên bố phạm vi, bảng yêu cầu, WBS, lịch, cost baseline, phân tích tài chính.
B. CHI PHÍ BOTTOM-UP CỦA CR-01 (triệu đồng)
HẠNG MỤC | NGUỒN LỰC | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | CƠ SỞ
Thiết kế UX/UI, kiến trúc ứng dụng | TV | 20 | ngày công | 2 | 40 | Đơn giá ngày công từ sheet Nguồn lực
Lập trình ứng dụng iOS, Android (2 người × 8 tuần × 5 ngày) | TV | 80 | ngày công | 2 | 160 | Đơn giá ngày công từ sheet Nguồn lực
Kiểm thử trên 2 hệ điều hành, thiết bị thật | TV | 10 | ngày công | 2 | 20 | Đơn giá ngày công từ sheet Nguồn lực
BA: luồng màn hình, yêu cầu, nghiệm thu | BA | 15 | ngày công | 1.5 | 22.5 | Đơn giá ngày công từ sheet Nguồn lực
Ban QLDA, IT, key user: UAT, vận hành thử | NB | 25 | ngày công | 1 | 25 | Đơn giá ngày công từ sheet Nguồn lực
Tài khoản nhà phát triển, dịch vụ thông báo đẩy, kiểm thử bảo mật | — | 1 | gói | 32.5 | 32.5 | Báo giá tham khảo
Chi phí CR-01 |  |  |  |  | 300 | Ngày công: 110 tư vấn + 15 BA + 25 nội bộ
C. TÁC ĐỘNG LỊCH – TÍNH LẠI CPM
CHỈ TIÊU | HIỆN HÀNH | NẾU CHẤP NHẬN | CHÊNH LỆCH | CÔNG THỨC, CƠ SỞ
Hoạt động mới U: ứng dụng di động (tuần) |  | 8 |  | Dữ liệu nhập: 2 lập trình viên × 8 tuần; chỉ bắt đầu sau E vì cần API của RMS lõi ổn định; phải xong trước SIT (L)
EF(E) – cấu hình RMS lõi xong (tuần) | 14 |  |  | Sheet Hoạt động, lịch
ES(U) = EF(E) (quan hệ FS) |  | 14 |  | U bắt đầu ngay sau E
EF(U) = ES(U) + thời lượng |  | 22
ES(L) – SIT bắt đầu (tuần) | 14 | 22 | 8 | ES(L) = MAX(EF các predecessor), thêm U
Total Slack của L | 0 | 0 |  | L nằm trên Critical Path: không còn dự trữ
Dự án trễ (tuần) |  | 8 |  | ES(L) mới − ES(L) cũ − Total Slack
Thời gian dự án (tuần) | 26 | 34 | 8 | Critical Path mới: Start → A → B → C → E → U → L → M → P → Q → R → S/T → End
M6: 5/5 nhà hàng go-live | 2027-07-30 | 2027-09-24 | 56 | Thứ Sáu cuối hoạt động Q (Charter: 30/07/2027)
M7: nghiệm thu, đóng dự án | 2027-08-27 | 2027-10-22 | 56 | Thứ Sáu cuối hoạt động S (Charter: 27/08/2027)
Số tháng chạy ổn định trước 01/12/2027 | 4.0789 | 2.2368 | -1.8421 | Charter (tam giác ràng buộc): cần ≈ 3 tháng chạy ổn định trước mùa cao điểm cuối năm
D. TÁC ĐỘNG NGÂN SÁCH (triệu đồng)
CHỈ TIÊU | EAC KHÔNG ĐIỂN HÌNH | EAC ĐIỂN HÌNH | CÔNG THỨC, CƠ SỞ
EAC hiện hành (sheet EVM) | 1424.6 | 1483.3528 | Dự báo chi phí khi hoàn thành tại ngày chốt EVM
+ Chi phí CR-01 | 300 | 300 | Mục B
EAC nếu chấp nhận CR-01 | 1724.6 | 1783.3528 | EAC + chi phí CR-01
Ngân sách đã duyệt (Charter) | 1500 | 1500 | BAC + dự phòng = 1.500 triệu đồng
Vượt ngân sách | 224.6 | 283.3528 | EAC mới − ngân sách
Dự phòng còn lại (sheet EVM) | 75.4 | 16.6472 | Dự phòng 140 − phần đã dùng theo dự báo
Dự phòng có đủ chi trả CR-01? | KHÔNG ĐỦ | KHÔNG ĐỦ | Dự phòng dành cho rủi ro đã nhận diện, không dùng cho thay đổi phạm vi
D2. TÁC ĐỘNG HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH (lấy từ sheet Dòng tiền)
CHỈ TIÊU | HIỆN HÀNH | NẾU CHẤP NHẬN | CHÊNH LỆCH | CÔNG THỨC, CƠ SỞ
NPV | 1243.172 | 943.172 | -300 | Chi phí CR-01 phát sinh năm 0 (không chiết khấu); chưa tính lợi ích, chi phí vận hành của ứng dụng
ROI | 59.36% | 39.39% | -19.97% | (NPV − CR) / (Σ PV chi phí + CR)
Hoàn vốn giản đơn (năm) | 1.2918 | 1.5502 | 0.25836 | (Vốn đầu tư + CR) / dòng tiền ròng trung bình năm
E. ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH
KIỂM TRA | KẾT QUẢ |  | CƠ SỞ
Nghiệm thu M7 vượt hạn Charter 27/08/2027? | Có |  | Ràng buộc thời gian là ưu tiên 1 (tam giác ràng buộc của Charter)
Thời gian chạy ổn định trước mùa cao điểm < 3 tháng? | Có |  | Charter (tam giác ràng buộc)
EAC mới vượt ngân sách 1.500 triệu đồng? | Có |  | Charter (tam giác ràng buộc, tiêu chí thành công)
Dự phòng còn lại đủ chi trả? | Không đủ |  | Mục D
Khuyến nghị của PM | Từ chối đưa vào baseline hiện tại; chuyển sang giai đoạn 2
Quyết định của CCB | TỪ CHỐI đưa vào dự án; ghi vào danh mục giai đoạn 2; baseline giữ nguyên (BAC 1.360, ngân sách 1.500, 26 tuần)
Người phê duyệt | Lê Văn Thành – Tổng Giám đốc (Sponsor, chủ trì CCB); tham dự: Giám đốc vận hành, Kế toán trưởng, PM
Ngày quyết định (phiên họp CCB) | 2027-06-04
Formulas:
SỐ LƯỢNG = [NGUỒN LỰC]+7*D31

## Nhất quán
Đối chiếu Charter – WBS – lịch – ngân sách
Cột Charter: dữ liệu nhập từ Charter (ô tô màu) · cột Kế hoạch: công thức lấy từ các sheet khác · Kết quả = Khớp khi chênh lệch bằng 0 (ngày với mốc, triệu đồng với tiền, tuần với thời gian)
NỘI DUNG ĐỐI CHIẾU | CHARTER / THAM CHIẾU | KẾ HOẠCH | CHÊNH LỆCH | KẾT QUẢ | NGUỒN CỦA CỘT KẾ HOẠCH
THỜI GIAN, MỐC
Thời gian dự án (tuần) | 26 | 26 | 0 | Khớp | Max EF của lịch (sheet Hoạt động, lịch)
M0 – kick-off | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 0 | Khớp | Thứ Hai đầu tuần 1
M1 – SRS và kế hoạch được duyệt | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 0 | Khớp | Thứ Sáu cuối hoạt động B (SRS)
M2 – thiết kế được duyệt | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | Khớp | Thứ Sáu cuối hoạt động C, D (thiết kế)
M3 – xong SIT | 2027-06-11 | 2027-06-11 | 0 | Khớp | Thứ Sáu cuối hoạt động L (SIT)
M4 – UAT đạt | 2027-06-18 | 2027-06-18 | 0 | Khớp | Thứ Sáu cuối hoạt động M (UAT)
M5 – go-live pilot Cầu Giấy | 2027-06-21 | 2027-06-21 | 0 | Khớp | Thứ Hai đầu hoạt động P (pilot)
M6 – 5/5 nhà hàng go-live | 2027-07-30 | 2027-07-30 | 0 | Khớp | Thứ Sáu cuối hoạt động Q (rollout)
M7 – nghiệm thu, đóng dự án | 2027-08-27 | 2027-08-27 | 0 | Khớp | Thứ Sáu cuối hoạt động S, T (nghiệm thu, tổng kết)
NGÂN SÁCH (triệu đồng)
Ngân sách dự án | 1500 | 1500 | 0 | Khớp | BAC + dự phòng (sheet Chi phí)
Chi phí ước tính = cost baseline (BAC) | 1360 | 1360 | 0 | Khớp | Tổng bottom-up (sheet Chi phí)
Dự phòng rủi ro | 140 | 140 | 0 | Khớp | Tổng 6 khoản dự phòng (sheet Chi phí)
Nhân sự | 640 | 640 | 0 | Khớp | Tổng theo loại chi phí (sheet Chi phí)
Thiết bị | 480 | 480 | 0 | Khớp | Tổng theo loại chi phí (sheet Chi phí)
Phần mềm, cloud, dịch vụ | 140 | 140 | 0 | Khớp | Tổng theo loại chi phí (sheet Chi phí)
Đào tạo, tài liệu | 40 | 40 | 0 | Khớp | Tổng theo loại chi phí (sheet Chi phí)
Gián tiếp | 60 | 60 | 0 | Khớp | Tổng theo loại chi phí (sheet Chi phí)
Cost baseline lũy kế hết tháng 8 = BAC | 1360 | 1360 | 0 | Khớp | Lũy kế tháng cuối (sheet Cost baseline)
WBS, LỊCH, CHI PHÍ
Work package trong WBS | 25 | 25 | 0 | Khớp | Phần tử có mã hoạt động hoặc "–" (sheet WBS)
Hoạt động A – T trong lịch | 20 | 20 | 0 | Khớp | Số dòng sheet Hoạt động, lịch trừ Start, End
Gói quản lý chạy suốt dự án (không vào sơ đồ mạng) | 5 | 5 | 0 | Khớp | Phần tử đánh dấu "–" (sheet WBS)
Work package có chi phí | 25 | 25 | 0 | Khớp | Bảng tổng hợp theo work package (sheet Chi phí)
THEO DÕI, THAY ĐỔI, HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH
PV kỳ báo cáo EVM = lũy kế cost baseline đến hết tháng 5 | 753.8333 | 753.8333 | 0 | Khớp | Cột Charter lấy từ sheet Cost baseline; PV lấy từ sheet EVM
Chi phí CR-01 = ước tính của Charter (app di động) | 300 | 300 | 0 | Khớp | Bottom-up ở sheet Thay đổi
Thời gian trễ do CR-01 = ước tính của Charter (tuần) | 8 | 8 | 0 | Khớp | CPM tính lại ở sheet Thay đổi
Vốn đầu tư năm 0 trong dòng tiền = ngân sách | 1500 | 1500 | 0 | Khớp | Sheet Dòng tiền
Số điểm đối chiếu | 26
Số điểm khớp | 26
Kết luận | Tất cả khớp