## Slide 1
CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC ATLAS · BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Atlas RMS
Kế hoạch quản lý dự án
Triển khai hệ thống quản lý nhà hàng cho chuỗi 5 nhà hàng Atlas · mã AT-RMS-2027
26 tuần
01/03 – 27/08/2027
1,5 tỷ đồng
1,36 tỷ chi phí + 0,14 tỷ dự phòng
5 nhà hàng
Hà Nội · khoảng 210 nhân viên
Phạm Duy An (PM) · Bùi Đào Đức Anh · Đỗ Tuấn Anh · Lê Anh · Nguyễn Quang Hiếu
Notes: Người trình bày: Phạm Duy An (PM) · ≈ 0,5 phút. Nội dung: chào Ban giám đốc; Atlas RMS là dự án nội bộ – công ty vừa đầu tư vừa sử dụng; kế hoạch gồm 6 phần từ khởi tạo đến tổng hợp. Phân công trình bày: An (trang 1 – 3, 12) · Đức Anh (4 – 5) · Tuấn Anh (6 – 7) · Lê Anh (8 – 9) · Hiếu (10 – 11). Tổng ≈ 12 phút, sau đó 5 phút hỏi đáp.

## Slide 2: Bối cảnh và lý do thực hiện dự án
Hiện trạng (khảo sát quý III/2026)
1
Mỗi nhà hàng một phần mềm thu ngân; doanh thu chuỗi có sau 1 ngày (T+1)
2
Order ghi giấy: ≈ 3% món sai; thanh toán giờ cao điểm ≈ 7 phút/bàn
3
Kho theo dõi bằng Excel: hao hụt ≈ 4% doanh thu (≈ 2,5 tỷ đồng/năm)
4
Đơn GrabFood, ShopeeFood nhập tay; hóa đơn điện tử xuất gộp cuối ngày
Mục tiêu SMART (đo sau go-live)
Hao hụt, % doanh thu
4% → ≤ 2,5%
Món sai
3% → ≤ 1%
Thanh toán giờ cao điểm
7 → ≤ 3 phút/bàn
Doanh thu, tồn kho chuỗi
T+1 → ≤ 15 phút
Doanh thu kênh online
8% → ≥ 15%
Ràng buộc Charter
26 tuần · 1,5 tỷ
Phương án chọn: nền tảng RMS cloud (≈ 6 tháng, ≈ 1,5 tỷ đồng) – không chọn nâng cấp từng nhà hàng (300 triệu đồng, vẫn rời rạc) hay tự phát triển (> 2 tỷ đồng, > 10 tháng).
Notes: Người trình bày: Phạm Duy An · ≈ 1 phút. Thông điệp: dự án giải 4 vấn đề đã khảo sát quý III/2026 và có 5 mục tiêu đo được. Nói: hao hụt kho khoảng 4% doanh thu, tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng/năm; thanh toán giờ cao điểm 7 phút/bàn; doanh thu chuỗi có sau 1 ngày. Charter: Sponsor Lê Văn Thành, PM Phạm Duy An; 26 tuần; 1,5 tỷ đồng gồm 140 triệu đồng dự phòng. Quyết định phương án: nền tảng RMS cloud (≈ 6 tháng, ≈ 1,5 tỷ đồng) vì cân bằng thời gian, chi phí, phạm vi; nâng cấp từng nhà hàng ≈ 300 triệu đồng nhưng vẫn rời rạc; tự phát triển trên 2 tỷ đồng, trên 10 tháng. Có thể bị hỏi: 2,5 tỷ đồng/năm tính thế nào? → 4% × 62 tỷ đồng doanh thu 2026.

## Slide 3: Bên liên quan, ràng buộc và tiêu chí thành công
Tam giác ràng buộc
Ưu tiên 1
Thời gian
26 tuần, 5/5 nhà hàng go-live trước 30/07. Linh hoạt thấp nhất: cần ≈ 3 tháng chạy ổn định trước mùa cao điểm cuối năm.
Ưu tiên 2
Chi phí
≤ 1,5 tỷ đồng gồm 140 triệu đồng dự phòng; vượt phải Sponsor duyệt; cắt Could have trước khi xin thêm.
Ưu tiên 3
Phạm vi
9 phân hệ, ưu tiên MoSCoW. Linh hoạt nhất: Could have dời sang giai đoạn 2; mọi thay đổi qua CCB.
8 nhóm bên liên quan
Quản lý chặt
Sponsor, Giám đốc vận hành, Kế toán trưởng, đối tác RMS, Ban QLDA
Thông tin đầy đủ
Quản lý nhà hàng, bếp trưởng, IT, nhân viên (≈ 200 người), Marketing
Giữ hài lòng
Nhà cung cấp bên thứ ba, cơ quan thuế
Theo dõi
Thực khách (khảo sát sau pilot)
Tiêu chí thành công: nghiệm thu ≤ 27/08/2027 · chi phí ≤ 1,5 tỷ đồng, CPI ≥ 0,95 · 100% Must have, 0 lỗi Critical/High.
Notes: Người trình bày: Phạm Duy An · ≈ 0,75 phút. Thông điệp: thứ tự ưu tiên của tam giác ràng buộc quyết định cách đánh đổi về sau. Nói: thời gian linh hoạt thấp nhất vì cần khoảng 3 tháng chạy ổn định trước mùa cao điểm cuối năm; chi phí tối đa 1,5 tỷ đồng, vượt phải Sponsor duyệt; phạm vi linh hoạt nhất – Could have dời sang giai đoạn 2. Có 8 nhóm bên liên quan, xếp theo lưới ảnh hưởng – quan tâm: quản lý chặt 5 bên; thông tin đầy đủ; giữ hài lòng; theo dõi. Tiêu chí thành công đo được: nghiệm thu ≤ 27/08/2027; chi phí ≤ 1,5 tỷ đồng và CPI ≥ 0,95 mọi kỳ; 100% Must have, 0 lỗi Critical/High. Có thể bị hỏi: vì sao thời gian ưu tiên hơn chi phí? → mùa cao điểm cuối năm; trễ làm mất thời gian chạy ổn định và doanh thu.

## Slide 4: Phạm vi dự án và bảng yêu cầu
9 phân hệ RMS (phạm vi sản phẩm)
P1
Bán hàng (POS)
P2
Order, màn hình bếp
P3
Bàn, đặt bàn
P4
Thực đơn, giá
P5
Kho nguyên liệu
P6
Kênh online (web, QR)
P7
Khách hàng thành viên
P8
Báo cáo, dashboard
P9
Tích hợp bên ngoài
P9: hóa đơn điện tử, thanh toán QR, GrabFood, ShopeeFood, kế toán
25 yêu cầu theo MoSCoW
Must 20
3
2
Should 3 · Could 2 · Won't: không làm lần này
Kinh doanh 5 · Bên liên quan 5 · Chức năng 8 · Phi chức năng 4 · Chất lượng 3
Ngoài phạm vi: app di động riêng · nhân sự, tính lương · thay phần mềm kế toán · nhà hàng mở mới
Chấp nhận khi: POS ≤ 2 giây · chịu tải 300 order/giờ · uptime ≥ 99,5% · 0 lỗi Critical/High
Mỗi sản phẩm D1 – D10 có tiêu chí chấp nhận đo được và người nghiệm thu; mọi sản phẩm đều có yêu cầu truy vết.
Notes: Người trình bày: Bùi Đào Đức Anh · ≈ 1 phút. Thông điệp: phạm vi được chốt bằng sản phẩm bàn giao và tiêu chí chấp nhận đo được, không dùng mô tả chung chung. Nói: phạm vi sản phẩm là 9 phân hệ P1 – P9; phạm vi dự án thêm mọi việc để đưa hệ thống vào dùng (thiết bị, dữ liệu, kiểm thử, đào tạo, triển khai). Có 10 sản phẩm D1 – D10, mỗi sản phẩm có tiêu chí chấp nhận và người nghiệm thu. Bảng yêu cầu 25 mục thuộc 5 loại (kinh doanh 5, bên liên quan 5, chức năng 8, phi chức năng 4, chất lượng 3), ưu tiên MoSCoW: 20 Must, 3 Should, 2 Could. Loại trừ rõ: app di động riêng, nhân sự – lương, thay phần mềm kế toán, nhà hàng mở mới; đây là lý do CR-01 ở trang 11 phải qua CCB. Có thể bị hỏi: vì sao app di động bị loại trừ? → ngoài mục tiêu O1 – O5, +8 tuần và +300 triệu đồng vi phạm tam giác ràng buộc.

## Slide 5: Cấu trúc phân chia công việc (WBS)
1
D8
Quản lý dự án
5 gói quản lý, chạy suốt dự án
2
D9
Khảo sát, phân tích yêu cầu
A
B
3
D9
Thiết kế giải pháp
C
D
4
D1, D2, D3
Cấu hình, tích hợp
E
F
G
5
D4
Thiết bị, mạng
H
I
6
D5
Chuyển đổi dữ liệu
J
K
7
D9
Kiểm thử
L
M
8
D6
Đào tạo, tài liệu
N
O
9
D7
Triển khai
P
Q
R
10
D10
Nghiệm thu, đóng dự án
S
T
A
work package trên Critical Path
D
work package có Slack
WBS 3 cấp: 25 work package = 20 hoạt động A – T + 5 gói quản lý · 6 tiêu chí hoàn thiện cho mỗi gói
Notes: Người trình bày: Bùi Đào Đức Anh · ≈ 1 phút. Thông điệp: WBS phân rã theo sản phẩm bàn giao, xuống work package đủ tiêu chí để lập lịch và chi phí. Nói: cấp 1 là 10 nhóm công việc gắn với D1 – D10; có 25 work package, trong đó 20 gói A – T là hoạt động trong sơ đồ mạng, 5 gói quản lý (nhánh 1) chạy suốt dự án nên chỉ tính chi phí. Mỗi gói được kiểm tra 6 tiêu chí hoàn thiện (đo được trạng thái, có điểm đầu cuối, có sản phẩm, ước tính được thời gian và chi phí, thời lượng 1 – 6 tuần, độc lập); ví dụ gói 9.1.2 Rollout đạt 6/6. Chip màu cam là hoạt động nằm trên Critical Path (trang 6). Có thể bị hỏi: vì sao 5 gói quản lý không vào sơ đồ mạng? → chạy song song suốt 26 tuần, không quyết định thời gian dự án.

## Slide 6: Lịch trình và Critical Path
Critical Path (tuần 0 – 26, độ rộng ô tỷ lệ với thời lượng)
A
B
C
E
L
M
P
Q
R
S/T
0
4
8
12
16
20
24
26
A Khảo sát 3 → B SRS 3 → C Thiết kế 2 → E Cấu hình RMS lõi 6 → L SIT 1 → M UAT 1 → P Pilot 2 → Q Rollout 4 → R Hỗ trợ 3 → S/T Nghiệm thu, tổng kết 1
Gần găng: D → F → L, Slack 1 tuần
D
F Tích hợp ngoài 5
1
26 tuần
bằng hạn Charter: không còn dự trữ thời gian
50%
xác suất đúng hạn: Te = 26, σ = 0,67 tuần (chỉ E bất định)
77%
đường D → F: Te = 25, σ = 1,33. Rủi ro lớn nhất: bên thứ ba cấp API chậm
Notes: Người trình bày: Đỗ Tuấn Anh · ≈ 1,5 phút. Thông điệp: lịch 26 tuần khớp Charter nhưng không còn dự trữ. Nói: 20 hoạt động lấy từ work package, quan hệ phụ thuộc gồm FS và 3 quan hệ gối đầu SS+3 (E → N), SS+1 (O → P), FF+1 (O → Q). Tính forward pass, backward pass cho ra Critical Path: Start → A → B → C → E → L → M → P → Q → R → S/T → End = 3 + 3 + 2 + 6 + 1 + 1 + 2 + 4 + 3 + 1 = 26 tuần (S và T song song nên có 2 path găng). PERT 3 điểm cho E, F, I: trên Critical Path chỉ E bất định, σ = 0,67 tuần, Te = 26 nên xác suất đúng hạn chỉ 50%. Đường gần găng D → F (Te = 25, σ = 1,33) có P(≤ 26 tuần) ≈ 77%: rủi ro lớn nhất là bên thứ ba cấp API chậm. Có thể bị hỏi: Slack tính thế nào? → Total Slack = LS − EF…; D, F, H, I, J, K, N, O có Slack 1 tuần, G có 2 tuần.

## Slide 7: Biểu đồ Gantt và phương án nén lịch
1
5
10
15
20
25
Tuần
A. Khảo sát
B. SRS
C. Thiết kế
D. Kiến trúc
E. RMS lõi
F. Tích hợp
G. Online
H. TB đợt 1
I. TB đợt 2
J. Thực đơn
K. Khách, kho
L. SIT
M. UAT
N. Trainer
O. Đào tạo
P. Pilot
Q. Rollout
R. Hỗ trợ
S. Nghiệm thu
T. Tổng kết
Mốc
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Critical activity
Có Slack
Slack
4 phương án rút 1 tuần
1
Fast Tracking A → B (SS+2)
+7,5 triệu đồng · đúng hạn 50% → 93,3%
2
Fast Tracking B → C, D
≈ 0, làm lại ≈ 20 triệu · bỏ cổng duyệt M1
3
Crashing E (6 → 5 tuần)
+50 triệu đồng · 19/20 việc thành găng
4
Crashing Q (4 → 3 tuần)
+10 triệu đồng · trái Charter
Không rút tuần thứ hai: phương án 2 bỏ cổng duyệt, phương án 3 đắt và gần như mọi việc thành găng.
Notes: Người trình bày: Đỗ Tuấn Anh · ≈ 1 phút. Thông điệp: nếu Ban giám đốc muốn go-live sớm hơn, chọn phương án rẻ nhất trên Critical Path và chỉ rút 1 tuần. Nói: Gantt khớp sơ đồ mạng; cam là critical activity, tím là hoạt động có Slack, nền nhạt là Slack; 8 mốc M0 – M7 khớp Charter. Tuần 12 là đỉnh với 6 hoạt động song song nên hợp đồng đối tác phải cam kết đủ nhân sự tuần 9 – 14. Bốn phương án nén trên Critical Path: (1) Fast Tracking A → B (SS+2) ≈ 7,5 triệu đồng, Critical Path không đổi, P(≤ 26 tuần) = 93,3%; (2) Fast Tracking B → C, D: gần như 0 nhưng bỏ cổng duyệt M1, làm lại ≈ 20 triệu đồng nếu SRS đổi; (3) Crashing E 6 → 5 tuần: 50 triệu đồng, 19/20 hoạt động thành găng, P = 77,3%; (4) Crashing Q 4 → 3 tuần: ≈ 10 triệu đồng nhưng trái Charter. Chọn phương án 1, không rút tuần thứ hai. Có thể bị hỏi: vì sao Crashing E đắt? → 25 ngày công tư vấn × 2 triệu đồng = 50 triệu đồng, lại thêm rủi ro Brooks's Law.

## Slide 8: Nguồn lực và chi phí bottom-up
Chi phí ước tính theo nhóm (triệu đồng) – tổng 1.360
Chart: 
| Nhân sự | Thiết bị, mạng | Phần mềm, dịch vụ | Gián tiếp | Đào tạo
Triệu đồng | 640 | 480 | 140 | 60 | 40
Trực tiếp 1.300 + gián tiếp 60 = 1.360 (BAC) · 25 work package, đủ ở Phụ lục D
Dự phòng 140 triệu đồng (10,3%)
= 40 + 30 + 24 + 20 + 20 + 6 cho 6 rủi ro đã nhận diện; chỉ dùng khi CCB duyệt, không có management reserve
Tối ưu chi phí: chỉ chi khi dùng
BA đối tác theo gói
40 ngày công thay vì 130: tránh ≈ 135 triệu đồng
Thuê bao RMS từ ngày go-live
33 + 6 triệu đồng môi trường thử, thay vì ≈ 90 triệu đồng
Thiết bị đặt 2 đợt
Đợt 2 (368 triệu đồng) chỉ đặt khi đợt 1 chạy thử ổn tại Cầu Giấy
Notes: Người trình bày: Lê Anh · ≈ 1,25 phút. Thông điệp: mỗi work package được tính ngày công × đơn giá hoặc số lượng × đơn giá, cộng lên thành 1,36 tỷ đồng; dự phòng có căn cứ, và ngân sách đã được tối ưu theo nguyên tắc chỉ chi khi dùng. Nói: chi phí trực tiếp 1.300.000.000 đồng gắn với 25 work package, chi phí gián tiếp 60.000.000 đồng; cơ cấu nhân sự 640 – thiết bị 480 – phần mềm, dịch vụ 140 – đào tạo 40 – gián tiếp 60 triệu đồng. Đơn giá (22 ngày công/tháng): tư vấn đối tác 2,0; BA đối tác 1,5; PM nội bộ 1,5; nhân sự nội bộ 1,0 triệu đồng/ngày công. Dự phòng 140 triệu đồng (10,3%) = tổng tác động 6 rủi ro: cấu hình chuẩn < 80% yêu cầu 40; API chậm 30; giá thiết bị tăng 5% 24; nâng cấp đường truyền 20; hỗ trợ thêm 1 tuần 20; đào tạo lại 6; là contingency reserve, chỉ dùng khi CCB duyệt, không có management reserve. Tối ưu chi phí: BA đối tác chỉ 40 ngày công thay vì 130 (tránh ≈ 135 triệu đồng); thuê bao RMS tính từ go-live (33 + 6 triệu đồng môi trường thử thay vì ≈ 90 triệu đồng); thiết bị đặt 2 đợt, đợt 2 (368 triệu đồng) chỉ khi pilot ổn. Có thể bị hỏi: chi phí trực tiếp và gián tiếp khác nhau thế nào? → trực tiếp gắn được vào từng work package; gián tiếp (văn phòng, đi lại, công cụ QLDA, pháp lý) phục vụ chung.

## Slide 9: Ngân sách theo tháng và hiệu quả tài chính
Cost baseline theo tháng 2027 (triệu đồng)
Chart: 
| T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8
Chi phí tháng | 110.5 | 197.1 | 446.3 | 469.5 | 65.8 | 70.8
Lũy kế (cost baseline) | 110.5 | 307.6 | 753.8 | 1223.3 | 1289.2 | 1360
Lũy kế (triệu đồng): 110,5 · 307,6 · 753,8 · 1.223,3 · 1.289,2 · 1.360,0
Tháng 5 – 6 chi 916 triệu đồng (67% BAC): công ty cần chuẩn bị tiền cho hai tháng này
NPV (chiết khấu 12%, 2027 – 2030)
+1.243,2
triệu đồng; NPV > 0: dự án tạo thêm giá trị
ROI sau 3 năm
59,4%
vượt ngưỡng 20% công ty áp dụng cho dự án CNTT
Thời gian hoàn vốn giản đơn
1,29 năm
có chiết khấu: 1,72 năm
Nên thực hiện dự án. NPV = 0 khi lợi ích chỉ đạt 62,8% ước tính: còn đệm an toàn.
Notes: Người trình bày: Lê Anh · ≈ 1,25 phút. Thông điệp: dự án đáng làm – NPV dương, ROI vượt ngưỡng 20% của công ty, hoàn vốn chưa đến 2 năm – và công ty cần chuẩn bị tiền chủ yếu cho tháng 5 – 6. Nói: cost baseline theo tháng (triệu đồng): 110,5 · 197,1 · 446,3 · 469,5 · 65,8 · 70,8; tháng 5 – 6 chi 916 triệu đồng (67% BAC). Dự phòng không đưa vào baseline nên BAC = 1,36 tỷ đồng. Phân tích 2027 – 2030, chiết khấu 12%/năm, năm 0 đầu tư 1,5 tỷ đồng (coi như dùng hết dự phòng), lợi ích từ 2028: giảm hao hụt 1,5% doanh thu, lãi gộp online tăng thêm, bớt 1 kế toán, bỏ phần mềm cũ. NPV = 1.243,2 triệu đồng; ROI = 59,4% sau 3 năm; hoàn vốn giản đơn 1,29 năm, có chiết khấu 1,72 năm. Độ nhạy: NPV = 0 khi lợi ích chỉ đạt 62,8% ước tính; giảm hao hụt chiếm ≈ 59% lợi ích nên cần đo hao hụt hằng tháng từ go-live. Có thể bị hỏi: ưu và nhược của từng chỉ số? → NPV cho giá trị tuyệt đối nhưng nhạy với tỷ lệ chiết khấu; ROI dễ so với ngưỡng nhưng không cho biết thời điểm thu tiền; hoàn vốn đơn giản nhưng bỏ qua giá trị thời gian của tiền (nên có thêm bản có chiết khấu).

## Slide 10: Theo dõi bằng EVM: kỳ tháng 5/2027
Giá trị lũy kế đến hết tuần 13 (triệu đồng)
Chart: 
| PV (kế hoạch) | EV (thu được) | AC (thực chi)
Triệu đồng | 754 | 712 | 777
CV = EV − AC
−64,6
vượt chi phí 64,6 triệu đồng
SV = EV − PV
−41,6
chậm 41,6 triệu đồng giá trị
CPI = EV / AC
0,92
dưới ngưỡng 0,95 (vàng)
SPI = EV / PV
0,94
dưới ngưỡng 0,95 (vàng)
Nguyên nhân
Gói 4.2.1 Tích hợp ngoài: quyền API ShopeeFood cấp chậm 2 tuần → 77% chênh lệch chi phí, toàn bộ chậm tiến độ
Dự báo
EAC 1.424,6 – 1.483,4 triệu đồng, trong ngân sách 1.500; dự phòng đã dùng 46% – 88%
Hành động
Thêm 1 tư vấn tuần 14 (+2 triệu đồng) để giữ 26 tuần; chờ API không tính công; báo cáo EVM 2 tuần/lần
Notes: Người trình bày: Nguyễn Quang Hiếu · ≈ 1,1 phút. Thông điệp: dự án chậm và vượt chi nhẹ, nguyên nhân tập trung ở một work package do bên thứ ba; hành động khắc phục giữ được 26 tuần và ngân sách. Nói: chốt hết tuần 13 (28/05/2027, 50% thời gian kế hoạch). PV 753,8, EV 712,2, AC 776,8 triệu đồng → CV −64,6, SV −41,6, CPI 0,92, SPI 0,94. Dự báo: ETC 647,8 / 706,5; EAC 1.424,6 (sai lệch không điển hình) – 1.483,4 (điển hình), đều dưới ngân sách 1.500; dự phòng đã dùng 46% – 88%. Nguyên nhân: gói 4.2.1 Tích hợp ngoài (F) – quyền API ShopeeFood cấp chậm 2 tuần, tư vấn vẫn tính công khi chờ, làm lại 4 ngày công; gói này chiếm 77% chênh lệch chi phí và toàn bộ chậm tiến độ. F có Slack 1 tuần nhưng đã hết dự trữ nên SIT trễ 1 tuần, M7 sẽ từ 27/08 sang 03/09 nếu không xử lý. Khắc phục: thêm 1 tư vấn tuần 14 (+2 triệu đồng) để xong cuối tuần 14, giữ 26 tuần; phụ lục hợp đồng 1.1.3 (chờ API không tính công); chốt giá cố định lô thiết bị đợt 2; báo cáo EVM 2 tuần/lần cho đến khi CPI, SPI ≥ 0,95. Có thể bị hỏi: PV, EV, AC lấy ở đâu? → PV = lũy kế cost baseline đến hết tháng 5; EV = % hoàn thành PM xác nhận × BAC của gói; AC do Kế toán trưởng xác nhận từ sổ chi phí. Ngưỡng: ≥ 0,95 bình thường, 0,90 – 0,95 vàng, < 0,90 đỏ.

## Slide 11: Yêu cầu thay đổi CR-01: ứng dụng di động riêng
Thời gian
+8 tuần
Chi phí
+300 triệu đồng
Đề xuất
Marketing, 31/05
Chỉ tiêu | Hiện tại | Nếu chấp nhận CR-01
Tổng thời gian | 26 tuần | 34 tuần
Nghiệm thu M7 | 27/08/2027 | 22/10/2027
Chạy ổn định trước 01/12 | 4,1 tháng | 2,2 tháng
EAC (triệu đồng) | 1.424,6 – 1.483,4 | 1.724,6 – 1.783,4
NPV (triệu đồng) | 1.243,2 | 943,2
ROI | 59,4% | 39,4%
Hoàn vốn giản đơn | 1,29 năm | 1,55 năm
Ngân sách 1.500; dự phòng còn 75,4 – 16,6 triệu đồng: không đủ cho 224,6 – 283,4 triệu đồng vượt thêm
Quyết định của CCB
TỪ CHỐI
Họp 04/06/2027 · chủ trì: Lê Văn Thành, Tổng Giám đốc
Vi phạm ưu tiên 1: M7 trễ 8 tuần, chỉ còn 2,2 tháng chạy ổn định
EAC vượt ngân sách, dự phòng không đủ
Lợi ích chưa lượng hóa; web đặt món và QR order đã phục vụ mục tiêu doanh thu online
Baseline giữ nguyên · đưa vào giai đoạn 2 · đánh giá lại khi có doanh thu online 07/2028
Notes: Người trình bày: Nguyễn Quang Hiếu · ≈ 0,9 phút. Thông điệp: thay đổi phạm vi chỉ được chấp nhận khi đánh giá bằng số trên lịch và ngân sách; CR-01 vi phạm cả thời gian lẫn chi phí nên bị từ chối. Nói: ngày 31/05/2027 Trưởng phòng Marketing đề xuất ứng dụng di động riêng (iOS, Android) – hạng mục đang bị loại trừ. Quy trình 4 bước: tiếp nhận → đánh giá 3 ngày → CCB quyết định → thực hiện. Tác động: thêm hoạt động U 8 tuần sau E nên ES của SIT từ 14 lên 22, dự án 26 → 34 tuần, M7 27/08 → 22/10/2027, chỉ còn 2,2 tháng chạy ổn định trước 01/12 (cần ≥ 3 tháng); chi phí 300 triệu đồng (110 ngày công tư vấn, 15 BA, 25 nội bộ, 32,5 triệu đồng dịch vụ), EAC 1.724,6 – 1.783,4 vượt ngân sách 1.500, dự phòng còn 75,4 – 16,6 không đủ; NPV 1.243,2 → 943,2, ROI 59,4% → 39,4%. Quyết định: CCB họp 04/06/2027, chủ trì Lê Văn Thành (Tổng Giám đốc): từ chối đưa vào baseline hiện tại, ghi vào giai đoạn 2; baseline giữ nguyên; Marketing tạm dùng danh sách khách thành viên (SR-05); đánh giá lại khi có số liệu doanh thu online tháng 07/2028. Có thể bị hỏi: vì sao không chấp nhận và tăng ngân sách? → vi phạm ràng buộc ưu tiên 1 (thời gian) và lợi ích của ứng dụng chưa lượng hóa, trong khi web đặt món và QR order đã phục vụ mục tiêu tăng doanh thu online.

## Slide 12: Tổng hợp: tính nhất quán, hạn chế và bài học
29/29
điểm đối chiếu khớp: Charter – WBS – lịch – ngân sách
26 công thức trong sheet Nhất quán của file Excel + 3 phép truy vết WBS ↔ sản phẩm, yêu cầu, mốc
3 hạn chế
Không có dự trữ thời gian: 26 tuần = Critical Path, đúng hạn 50%
Rủi ro dồn ở bên thứ ba: E, F chiếm 260 triệu đồng; API gây 77% chênh lệch chi phí
Dự phòng mỏng: 140 triệu đồng, đã dùng 46 – 88% khi mới hết nửa thời gian
3 bài học
Đối chiếu top-down với bottom-up trước khi duyệt baseline
Chi theo thời điểm dùng: tiết kiệm ≈ 186 triệu đồng (≈ 12% ngân sách)
Hợp đồng có điều khoản chờ API; báo cáo EVM 2 tuần/lần
Xin cảm ơn – mời Ban giám đốc đặt câu hỏi
Notes: Người trình bày: Phạm Duy An · ≈ 0,75 phút, sau đó nhận câu hỏi (5 phút). Thông điệp: Charter, WBS, lịch và ngân sách khớp nhau (29/29 điểm đối chiếu: 26 công thức ở sheet Nhất quán của file Excel và 3 phép truy vết); kế hoạch còn 3 hạn chế và rút ra 3 bài học. Hạn chế: (1) không có dự trữ thời gian – 26 tuần bằng đúng Critical Path, xác suất đúng hạn 50%, chưa áp dụng Fast Tracking A → B; (2) rủi ro tập trung ở bên thứ ba – E và F chiếm 260 triệu đồng (19% BAC), quyền API gây 77% chênh lệch chi phí kỳ tháng 5; (3) dự phòng mỏng – 140 triệu đồng chỉ phủ 6 rủi ro, đã dùng 46% – 88% khi mới hết 50% thời gian. Bài học: (1) đối chiếu top-down với bottom-up trước khi duyệt baseline – Charter 1,5 tỷ đồng khớp bảng chi phí theo work package; (2) chi theo thời điểm dùng – tiết kiệm ≈ 186 triệu đồng (≈ 12% ngân sách); (3) hợp đồng có điều khoản chờ API, dự trữ 1 tuần từ phương án nén rẻ nhất, báo cáo EVM 2 tuần/lần. Chuẩn bị hỏi đáp: số liệu gốc nằm ở file Excel (các sheet WBS, Hoạt động lịch, Gantt, Nguồn lực, Chi phí, Cost baseline, Dòng tiền, EVM, Thay đổi, Nhất quán) – công thức nhìn thấy được; trả lời theo phần: Đức Anh (phạm vi, WBS), Tuấn Anh (lịch, nén lịch), Lê Anh (chi phí, NPV), Hiếu (EVM, CR-01), An (Charter, tổng hợp).