CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC ATLAS · BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN ATLAS RMS

Triển khai hệ thống quản lý nhà hàng cho chuỗi 5 nhà hàng Atlas

Phần 1 – Khởi tạo dự án  ·  Phần 2.1 – Tuyên bố phạm vi dự án

Phiên bản 1.0 · trình Sponsor phê duyệt tại kick‑off (M0, 01/03/2027)

| STT | Họ và tên | Mã số | Vai trò trong Ban QLDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Duy An | BIT240002 | PM, trưởng Ban QLDA |
| 2 | Bùi Đào Đức Anh | BIT240025 | Phạm vi, yêu cầu |
| 3 | Đỗ Tuấn Anh | BIT240015 | Lịch trình, triển khai |
| 4 | Lê Anh | BIT240017 | Chi phí, mua sắm |
| 5 | Nguyễn Quang Hiếu | BIT240091 | Chất lượng, kiểm soát thay đổi |

# PHẦN 1. KHỞI TẠO DỰ ÁN

## 1.1. Bối cảnh và lý do thực hiện dự án

Công ty Cổ phần Ẩm thực Atlas vận hành chuỗi 5 nhà hàng món Việt tại Hà Nội (Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hà Đông): 750 chỗ ngồi, khoảng 210 nhân viên, doanh thu năm 2026 ước 62 tỷ đồng, trong đó kênh giao đồ ăn và đặt bàn qua điện thoại chiếm khoảng 8%. Công ty dự kiến mở thêm 3 nhà hàng trong năm 2028. Khảo sát nội bộ quý III/2026 cho thấy:

Bảng 1. Hiện trạng và vấn đề của chuỗi nhà hàng

| Lĩnh vực | Hiện trạng | Hậu quả (ước tính) |
| --- | --- | --- |
| Bán hàng | Mỗi nhà hàng một phần mềm thu ngân riêng, không liên thông | Doanh thu chuỗi tổng hợp tay bằng Excel, chậm 1 ngày (T+1), hay lệch tiền thực thu |
| Order, bếp | Phục vụ ghi order giấy, mang xuống bếp/bar | Khoảng 3% món sai hoặc thất lạc; thanh toán giờ cao điểm mất khoảng 7 phút/bàn |
| Kho | Theo dõi bằng Excel, chưa có công thức định lượng | Hao hụt vượt định mức khoảng 4% doanh thu (≈ 2,5 tỷ đồng/năm) |
| Kênh online | Đơn GrabFood, ShopeeFood nhập tay lại; đặt bàn qua điện thoại, fanpage | Sai giá, sót đơn giờ cao điểm; không có dữ liệu khách hàng |
| Hóa đơn | Kế toán xuất hóa đơn điện tử gộp cuối ngày | Hóa đơn không phát hành ngay khi bán; rủi ro không tuân thủ Nghị định 254/2026/NĐ‑CP |

Nhu cầu kinh doanh: cần một hệ thống quản lý nhà hàng tập trung để (1) chuẩn hóa vận hành trước khi mở rộng chuỗi, (2) kiểm soát doanh thu và food cost theo thời gian thực, (3) phát triển kênh online, (4) tuân thủ quy định hóa đơn điện tử. Đây là nỗ lực có thời hạn, tạo ra kết quả cụ thể nên được tổ chức thành dự án; vận hành, bảo trì sau bàn giao không thuộc dự án.

Bảng 2. Các phương án đã cân nhắc

| Phương án | Ưu điểm | Nhược điểm | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Nâng cấp phần mềm thu ngân ở từng nhà hàng | Rẻ (≈ 300.000.000 đồng), nhanh | Vẫn rời rạc; không giải quyết kho, kênh online | Loại |
| B. Tự phát triển hệ thống mới | Đúng 100% quy trình riêng | Trên 2 tỷ đồng, trên 10 tháng; rủi ro kỹ thuật cao | Loại |
| C. Triển khai nền tảng quản lý nhà hàng (RMS) trên cloud, cấu hình và tích hợp | Khoảng 6 tháng, ≈ 1,5 tỷ đồng; nền tảng đã chạy ở nhiều chuỗi F&B | Phụ thuộc đối tác; vài quy trình phải điều chỉnh theo phần mềm | Chọn |

Phương án C cân bằng tốt nhất thời gian, chi phí và phạm vi; NPV, ROI và thời gian hoàn vốn được phân tích ở Phần 4.

## 1.2. Project Charter

Charter do Nhà tài trợ ban hành sau khi chấp thuận business case ở mục 1.1, chính thức phê chuẩn dự án và cho phép PM sử dụng nguồn lực của công ty.

Bảng 3. Project Charter – dự án Atlas RMS

| Tên dự án | Triển khai hệ thống quản lý nhà hàng tập trung Atlas (Atlas RMS) · mã AT‑RMS‑2027 · phiên bản 1.0 |
| --- | --- |
| Sponsor | Lê Văn Thành – Tổng Giám đốc: phê duyệt Charter, ngân sách và thay đổi vượt quyền PM; chủ trì Ban kiểm soát thay đổi (CCB); ký nghiệm thu cuối. |
| PM | Phạm Duy An – Trưởng ban QLDA. Quyền hạn: điều phối nhân sự dự án (nội bộ, đối tác); duyệt chi trong ngân sách đến 50.000.000 đồng/khoản; đề xuất dùng dự phòng và thay đổi lên CCB; báo cáo Sponsor 2 tuần/lần. |
| Thời gian | 26 tuần: 01/03/2027 – 27/08/2027 (5 ngày làm việc/tuần). |
| Ngân sách sơ bộ | 1.500.000.000 đồng (1,5 tỷ đồng) = 1.360.000.000 đồng chi phí ước tính + 140.000.000 đồng dự phòng rủi ro (≈ 10%), gồm: - Nhân sự: 640.000.000 đồng (420 ngày công ≈ 19 người‑tháng, bottom‑up ở Phần 4). - Thiết bị, mạng: 480.000.000 đồng (≈ 92.000.000 đồng/nhà hàng + 20.000.000 đồng văn phòng), mua 2 đợt. - Phần mềm, cloud, dịch vụ tích hợp: 140.000.000 đồng; thuê bao tính từ khi bắt đầu dùng. - Đào tạo, tài liệu: 40.000.000 đồng; chi phí gián tiếp: 60.000.000 đồng. Cơ sở: ước tính top‑down theo dự án tương tự, báo giá tham khảo; đã đối chiếu với bottom‑up theo WBS (Phần 4, Bảng 21). |
| Mục đích | Thay thu ngân rời rạc, order giấy, kho Excel bằng một nền tảng tập trung (mục 1.1). |
| Mục tiêu SMART | - O1 – Phạm vi, thời gian: vận hành chính thức Atlas RMS tại 5/5 nhà hàng và văn phòng chậm nhất 30/07/2027; đóng dự án trước 27/08/2027. - O2 – Chi phí: tổng chi phí thực tế ≤ 1.500.000.000 đồng. - O3 – Vận hành: từ ngày go‑live mỗi nhà hàng, 100% order tại bàn chuyển điện tử tới bếp/bar; 100% hóa đơn xuất từ máy tính tiền ngay khi thanh toán; ≥ 95% đơn GrabFood, ShopeeFood tự đổ về POS. - O4 – Quản trị: từ 30/07/2027, dashboard doanh thu, món bán chạy, tồn kho toàn chuỗi có độ trễ ≤ 15 phút (hiện là T+1). - O5 – Hiệu quả (đo ngày 31/01/2028): thanh toán giờ cao điểm từ 7 xuống ≤ 3 phút/bàn; món sai từ 3% xuống ≤ 1%; hao hụt nguyên liệu từ 4% xuống ≤ 2,5% doanh thu. |
| Phạm vi cấp cao | Trong phạm vi: 9 phân hệ (POS, order – màn hình bếp, bàn – đặt bàn, thực đơn, kho, kênh online, khách hàng thành viên, báo cáo, tích hợp) cho 5 nhà hàng và văn phòng; thiết bị, dữ liệu, đào tạo, go‑live, hỗ trợ 3 tuần sau go‑live. Ngoài phạm vi: app di động riêng, nhân sự – tiền lương, thay phần mềm kế toán, nhà hàng mở mới (mục 2.1.4). |
| Sản phẩm chính | RMS vận hành tại 5 nhà hàng kèm tích hợp và kênh online; thiết bị; dữ liệu đã chuyển đổi; nhân sự được đào tạo; hồ sơ dự án, nghiệm thu (D1 – D10, Bảng 11). |
| Mốc chính | M0 kick‑off 01/03 · M1 SRS và kế hoạch được duyệt 09/04 · M2 thiết kế được duyệt 23/04 · M3 xong SIT 11/06 · M4 UAT đạt 18/06 · M5 go‑live pilot (thí điểm) Cầu Giấy 21/06 · M6 5/5 nhà hàng go‑live 30/07 · M7 nghiệm thu, đóng dự án 27/08/2027. |
| Cách tiếp cận | - Dùng nền tảng RMS cloud của đối tác (đã chọn qua chào giá) – cấu hình, tùy biến, tích hợp, không viết mới; cấu hình chia vòng 2 tuần, demo cho key user cuối mỗi vòng. - Go‑live theo đợt: pilot tại Cầu Giấy, chạy song song cách cũ 1 tuần, sau đó mỗi tuần thêm 1 nhà hàng. - Tối ưu chi phí: chỉ chi khi cần dùng – thiết bị mua 2 đợt, thuê bao cloud tính từ khi dùng, đối tác chỉ đào tạo trainer nội bộ (mục 2.3). |
| Rủi ro ban đầu | Tích hợp bên thứ ba (GrabFood, ShopeeFood, hóa đơn điện tử) chậm; nhân viên ngại thay đổi; mất Internet tại nhà hàng; scope creep; thiết bị giao chậm. |
| Tiêu chí thành công | Đúng hạn, trong ngân sách, 100% Must have được nghiệm thu, Sponsor và key user hài lòng ≥ 4/5 (Bảng 6). |
| Tổ chức dự án | Dự án nội bộ. Ban QLDA: PM và 4 thành viên (phạm vi – yêu cầu, lịch trình, chi phí, chất lượng – kiểm soát thay đổi); đối tác RMS làm theo hợp đồng. Đại diện nghiệp vụ: Giám đốc vận hành. CCB: Sponsor, Giám đốc vận hành, Kế toán trưởng, PM. |

Phê duyệt Charter

| Vai trò | Họ tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhà tài trợ (phê duyệt) | Lê Văn Thành |  | 01/03/2027 |
| Quản lý dự án | Phạm Duy An |  | 01/03/2027 |
| Giám đốc vận hành | Trần Thị Mai |  | 01/03/2027 |

## 1.3. Các bên liên quan

Bảng 4. Danh sách bên liên quan, vai trò và mối quan tâm

| Bên liên quan | Vai trò trong dự án | Mối quan tâm chính | Ảnh hưởng / quan tâm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng Giám đốc (Sponsor) | Duyệt Charter, ngân sách; chủ trì CCB | ROI, đúng hạn, không giảm doanh thu | Cao / Cao |
| Giám đốc vận hành | Đại diện nghiệp vụ; duyệt SRS, UAT | Phục vụ nhanh, quy trình thống nhất | Cao / Cao |
| Kế toán trưởng | Duyệt yêu cầu hóa đơn, kho; thành viên CCB | Tuân thủ thuế; số liệu khớp | Cao / Cao |
| Ban QLDA (PM, 4 thành viên) | Lập kế hoạch, điều phối, báo cáo | Phạm vi rõ, đủ nguồn lực | Cao / Cao |
| Đối tác nền tảng RMS | Cấu hình, tùy biến, tích hợp, đào tạo | Phạm vi ổn định, thanh toán đúng hạn | Cao / Cao |
| Quản lý 5 nhà hàng | Key user; tổ chức đào tạo, go‑live | Không ảnh hưởng giờ cao điểm | TB / Cao |
| Bếp trưởng điều hành | Cung cấp công thức định lượng; duyệt luồng bếp | Định lượng chuẩn, ra món đúng thứ tự | TB / Cao |
| IT nội bộ (2 người) | Quản trị thiết bị, mạng; nhận bàn giao | Dễ quản trị, chuyển giao đủ | TB / Cao |
| Nhân viên nhà hàng (≈ 200 người) | Người dùng cuối: thu ngân, phục vụ, bếp, kho | Dễ dùng, được đào tạo đủ | Thấp / Cao |
| Phòng Marketing | Dùng dữ liệu khách hàng, kênh online | Dữ liệu sạch, khuyến mãi linh hoạt | TB / TB |
| Nhà cung cấp bên thứ ba | Thiết bị, hóa đơn điện tử, cổng thanh toán, GrabFood, ShopeeFood | Hợp đồng rõ, đúng chuẩn kết nối | TB / Thấp |
| Thực khách | Dùng QR order, đặt bàn online | Nhanh, chính xác, bảo mật dữ liệu | Thấp / TB |
| Cơ quan thuế | Nhận dữ liệu hóa đơn điện tử | Hóa đơn đúng thời điểm, định dạng | Cao / Thấp |

Chiến lược theo lưới ảnh hưởng – quan tâm: quản lý chặt Sponsor, Giám đốc vận hành, Kế toán trưởng, đối tác RMS (họp CCB, báo cáo 2 tuần/lần); giữ hài lòng cơ quan thuế, nhà cung cấp (tuân thủ quy định, hợp đồng); thông tin đầy đủ cho quản lý nhà hàng, bếp trưởng, IT nội bộ, nhân viên, Marketing (bản tin, demo, đào tạo sớm); theo dõi thực khách (khảo sát sau pilot).

## 1.4. Tam giác ràng buộc và tiêu chí thành công

Bảng 5. Tam giác ràng buộc thời gian – chi phí – phạm vi

| Ràng buộc | Giới hạn đã duyệt | Mức linh hoạt | Khi phải đánh đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian | 26 tuần (01/03 – 27/08/2027); 5/5 nhà hàng go‑live trước 30/07 | Thấp nhất – ưu tiên 1: cần khoảng 3 tháng chạy ổn định trước mùa cao điểm cuối năm | Fast Tracking, Crashing trên Critical Path |
| Chi phí | ≤ 1.500.000.000 đồng (gồm dự phòng 140.000.000 đồng) | Ưu tiên 2: dự phòng chỉ dùng cho rủi ro đã nhận diện; vượt phải Sponsor duyệt | Dùng dự phòng; cắt Could have trước khi xin thêm ngân sách |
| Phạm vi | 9 phân hệ, 5 nhà hàng; ưu tiên theo MoSCoW | Cao nhất – ưu tiên 3: hạng mục Could have dời được sang giai đoạn 2 | Qua CCB, đánh giá tác động thời gian, chi phí trước khi duyệt |

Đánh đổi đã thống nhất: thêm app di động riêng cho thực khách (ước tính +8 tuần, +300.000.000 đồng) vi phạm cả ràng buộc thời gian và chi phí nên dời sang giai đoạn 2. Chất lượng (tiêu chí chấp nhận ở Bảng 11) không hy sinh để giữ tiến độ.

Bảng 6. Tiêu chí thành công đo lường được

| Tiêu chí | Chỉ số và mục tiêu | Thời điểm đo | Xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| Đúng hạn | Nghiệm thu tổng thể ≤ 27/08/2027; mỗi mốc go‑live lệch ≤ 1 tuần | Tuần 26 | Sponsor |
| Trong ngân sách | Chi phí thực tế ≤ 1.500.000.000 đồng; CPI ≥ 0,95 ở mọi kỳ báo cáo | Hằng tháng | Kế toán trưởng |
| Đạt phạm vi, chất lượng | 100% Must have được nghiệm thu; 0 lỗi Critical/High tồn đọng; uptime ≥ 99,5% khi hỗ trợ sau go‑live | Tuần 23 – 26 | GĐ vận hành |
| Người dùng chấp nhận | ≥ 95% nhân viên đạt bài kiểm tra; key user hài lòng ≥ 4/5 | Tuần 16 và 26 | QL nhà hàng |
| Sponsor hài lòng | Sponsor ký biên bản nghiệm thu tổng thể | Tuần 26 | Sponsor |
| Lợi ích kinh doanh | Đạt O5; doanh thu online từ 8% lên ≥ 15% tổng doanh thu | 01/2028; 07/2028 | Sponsor |

## 1.5. Các giai đoạn vòng đời dự án

Bảng 7. Vòng đời dự án áp dụng cho Atlas RMS

| Giai đoạn | Tuần | Công việc chính | Đầu ra, mốc |
| --- | --- | --- | --- |
| Khởi tạo | 1 | Xác nhận business case, chỉ định PM, xác định bên liên quan, duyệt Charter, kick‑off | Charter (M0) |
| Lập kế hoạch | 1 – 6 | Khảo sát 5 nhà hàng, thu thập yêu cầu; phạm vi, WBS, lịch, ngân sách, kế hoạch rủi ro | SRS, kế hoạch dự án (M1) |
| Thực hiện | 7 – 25 | Thiết kế → cấu hình, tích hợp → kiểm thử → đào tạo → pilot → rollout → hỗ trợ sau go‑live; song song: mua sắm thiết bị, chuyển đổi dữ liệu | M2 – M6: thiết kế, SIT, UAT, pilot, toàn chuỗi go‑live |
| Giám sát và kiểm soát | 1 – 26 | Báo cáo 2 tuần/lần; EVM hằng tháng; kiểm soát thay đổi qua CCB; theo dõi rủi ro, chất lượng | Báo cáo tiến độ, nhật ký thay đổi |
| Kết thúc | 26 | Nghiệm thu, bàn giao vận hành cho IT nội bộ, thanh lý hợp đồng, giải phóng nguồn lực, tổng kết bài học | Biên bản nghiệm thu (M7) |

# PHẦN 2. PHẠM VI VÀ WBS

## 2.1. Tuyên bố phạm vi dự án (Project Scope Statement)

Tuyên bố phạm vi chi tiết hóa phạm vi cấp cao của Charter, là căn cứ lập WBS và kiểm soát thay đổi. Phạm vi sản phẩm là tính năng, đặc tính của hệ thống (yêu cầu chức năng và phi chức năng); phạm vi dự án gồm phạm vi sản phẩm cộng mọi công việc để tạo ra và đưa hệ thống vào sử dụng (mua sắm, chuyển đổi dữ liệu, kiểm thử, đào tạo, tài liệu, quản lý dự án).

Bảng 8. Tuyên bố phạm vi – thông tin chung

| Dự án | Atlas RMS (AT‑RMS‑2027) · PM: Phạm Duy An · Sponsor: Lê Văn Thành |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.0 – duyệt ngày 09/04/2027 (mốc M1); mục tiêu O1 – O5 theo Bảng 3; mọi thay đổi sau khi duyệt phải qua CCB |

### 2.1.1. Phạm vi sản phẩm (product scope)

Bảng 9. Các phân hệ của hệ thống Atlas RMS

| Mã | Phân hệ | Chức năng chính |
| --- | --- | --- |
| P1 | Bán hàng (POS) | Tạo, gộp, tách hóa đơn; giảm giá theo quyền; thanh toán tiền mặt, thẻ, QR; quản lý ca, đối soát tiền |
| P2 | Order, màn hình bếp (KDS) | Order trên máy tính bảng; phiếu chế biến tự chuyển tới bếp/bar; theo dõi trạng thái món |
| P3 | Bàn, đặt bàn | Sơ đồ bàn theo tầng, khu; trạng thái bàn; nhận đặt bàn từ web, điện thoại; đặt cọc |
| P4 | Thực đơn, giá | Thực đơn chung toàn chuỗi; giá theo nhà hàng, kênh bán, khung giờ; combo |
| P5 | Kho nguyên liệu | Công thức định lượng; nhập – xuất – tồn; tự trừ kho theo món bán; kiểm kê; cảnh báo tồn tối thiểu |
| P6 | Kênh online | Web đặt bàn, đặt món trên trình duyệt điện thoại; QR order tại bàn |
| P7 | Khách hàng thành viên | Hồ sơ khách theo số điện thoại; tích điểm; voucher cơ bản |
| P8 | Báo cáo, dashboard | Doanh thu theo nhà hàng, kênh, giờ; món bán chạy; food cost; tồn kho; phân quyền xem |
| P9 | Tích hợp bên ngoài | Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền; cổng thanh toán QR; GrabFood, ShopeeFood; xuất dữ liệu kế toán |

Đặc tính phi chức năng:

- Quy mô: 5 nhà hàng, 1 văn phòng; khoảng 210 người dùng, 60 thiết bị đồng thời; 300 order/giờ toàn chuỗi lúc cao điểm.

- Hiệu năng: thao tác POS phản hồi ≤ 2 giây; phiếu chế biến tới bếp ≤ 3 giây.

- Liên tục: POS bán được offline tối thiểu 4 giờ khi mất Internet, có mạng lại thì tự đồng bộ; uptime ≥ 99,5% mỗi tháng; sao lưu hằng ngày.

- Bảo mật: phân quyền theo vai trò; nhật ký thao tác hủy món, giảm giá; dữ liệu khách hàng xử lý theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15.

### 2.1.2. Phạm vi dự án (project scope)

Ngoài các phân hệ P1 – P9, dự án gồm toàn bộ công việc dưới đây – đây cũng là khung cấp 1 của WBS.

Bảng 10. Các nhóm công việc của dự án

| STT | Nhóm công việc | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý dự án | Kế hoạch, họp, báo cáo, rủi ro, kiểm soát thay đổi, hợp đồng đối tác |
| 2 | Khảo sát, phân tích yêu cầu | Khảo sát 5 nhà hàng; đặc tả yêu cầu (SRS) |
| 3 | Thiết kế giải pháp | Quy trình mới (to‑be), thiết kế cấu hình, kiến trúc tích hợp |
| 4 | Cấu hình, tích hợp | Cấu hình, tùy biến RMS; phát triển tích hợp và kênh online |
| 5 | Thiết bị, mạng | Mua sắm, lắp đặt 2 đợt: pilot (Cầu Giấy, văn phòng), 4 nhà hàng còn lại |
| 6 | Chuyển đổi dữ liệu | Thực đơn, giá, công thức, tồn kho đầu kỳ, khách hàng |
| 7 | Kiểm thử | Kiểm thử tích hợp (SIT), kiểm thử tải, UAT |
| 8 | Đào tạo, tài liệu | Đào tạo 6 vai trò người dùng; tài liệu, video hướng dẫn |
| 9 | Triển khai | Pilot tại Cầu Giấy, rollout 4 nhà hàng, hỗ trợ 3 tuần sau go‑live |
| 10 | Nghiệm thu, đóng dự án | Nghiệm thu, bàn giao vận hành cho IT nội bộ, tổng kết |

### 2.1.3. Sản phẩm bàn giao và tiêu chí chấp nhận

Bảng 11. Sản phẩm bàn giao, tiêu chí chấp nhận và người nghiệm thu

| Mã | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí chấp nhận (đo được) | Nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sản phẩm đầu ra – bàn giao cho vận hành |  |  |  |
| D1 | Hệ thống RMS lõi cho 5 nhà hàng và văn phòng (P1 – P5, P7, P8) | 100% chức năng Must have đạt kịch bản UAT; POS ≤ 2 giây; chịu tải 300 order/giờ; 0 lỗi Critical/High | GĐ vận hành |
| D2 | Tích hợp (P9): hóa đơn điện tử, thanh toán QR, GrabFood, ShopeeFood, kế toán | 100% hóa đơn thử gửi cơ quan thuế thành công; đơn giao đồ ăn lên POS ≤ 30 giây, ≥ 99% đúng món, giá; số liệu kế toán khớp 100% doanh thu ngày | Kế toán trưởng |
| D3 | Kênh online (P6): web đặt bàn, đặt món; QR order | Tải trang ≤ 3 giây qua 4G; order QR tới bếp ≤ 5 giây; ≥ 90% trong 30 khách thử tự đặt món thành công | GĐ vận hành |
| D4 | Thiết bị, mạng tại 5 nhà hàng: POS, máy tính bảng, KDS, máy in, Wi‑Fi, 4G dự phòng | 100% thiết bị có biên bản bàn giao; Wi‑Fi phủ 100% khu phục vụ; tự chuyển 4G ≤ 1 phút; chạy thử 3 ngày không lỗi | Trưởng IT |
| D5 | Dữ liệu chuyển đổi: thực đơn, giá, công thức, tồn kho đầu kỳ, khách hàng | 100% món có giá, công thức được bếp trưởng xác nhận; tồn kho khớp 100% biên bản kiểm kê; chỉ nhập khách đã đồng ý | Bếp trưởng, Kế toán trưởng |
| D6 | Nhân sự được đào tạo; tài liệu, video cho 6 vai trò | ≥ 95% nhân viên đạt ≥ 80% bài kiểm tra; tài liệu 6 vai trò được duyệt | QL nhà hàng |
| D7 | Hệ thống vận hành chính thức; hỗ trợ sau go‑live | Mỗi nhà hàng chạy 7 ngày liên tục không quay lại order giấy; uptime ≥ 99,5%; sự cố Critical xử lý ≤ 4 giờ | GĐ vận hành |
| Sản phẩm của công tác quản lý dự án – báo cáo, tài liệu |  |  |  |
| D8 | Hồ sơ quản lý dự án: Charter, kế hoạch dự án, báo cáo tiến độ, nhật ký thay đổi | Kế hoạch được Sponsor duyệt tại M1; 100% báo cáo 2 tuần/lần đúng hạn | Sponsor |
| D9 | Tài liệu kỹ thuật: SRS, thiết kế, kế hoạch và báo cáo kiểm thử | SRS, thiết kế duyệt đúng mốc M1, M2; ≥ 95% test case UAT đạt | GĐ vận hành, Kế toán trưởng |
| D10 | Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao; báo cáo tổng kết, bài học kinh nghiệm | Sponsor ký nghiệm thu; bàn giao 100% tài khoản quản trị, tài liệu cho IT nội bộ | Sponsor |

### 2.1.4. Loại trừ khỏi phạm vi (exclusions)

- App di động riêng (iOS, Android) cho thực khách – kênh online chỉ gồm web và QR order.

- Phân hệ nhân sự, chấm công, tính lương; thay thế phần mềm kế toán đang dùng (chỉ xuất dữ liệu sang).

- Bếp trung tâm; mua hàng nâng cao (đấu thầu, hợp đồng nhà cung cấp).

- Nền tảng giao đồ ăn khác ngoài GrabFood và ShopeeFood.

- Nhà hàng mở mới sau ngày duyệt phạm vi – xử lý bằng yêu cầu thay đổi.

- Cải tạo điện, nội thất (dự án chỉ đi dây mạng cho thiết bị của dự án).

- Chiến dịch marketing cho kênh online; thuê bao phần mềm và bảo trì sau khi bàn giao (hợp đồng vận hành riêng).

### 2.1.5. Ràng buộc (constraints)

- Ngân sách: tối đa 1.500.000.000 đồng (1,5 tỷ đồng), đã gồm 140.000.000 đồng dự phòng (≈ 10%).

- Lịch: 26 tuần (01/03 – 27/08/2027); 5/5 nhà hàng go‑live trước 30/07/2027.

- Không gián đoạn kinh doanh: lắp đặt, chuyển đổi chỉ làm ngoài giờ phục vụ (22h00 – 9h00); không go‑live từ thứ Sáu đến Chủ nhật và dịp lễ 30/4 – 1/5.

- Pháp lý: Nghị định 254/2026/NĐ‑CP (hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 (dữ liệu khách hàng).

- Nguồn lực: key user dành tối đa 20% thời gian (≈ 1 ngày/tuần); IT nội bộ chỉ có 2 người.

- Kỹ thuật, phương thức: dùng RMS cloud đã chọn; xuất dữ liệu sang kế toán hiện có; thiết bị chịu nhiệt, dầu mỡ; bắt buộc nghiệm thu pilot trước rollout.

### 2.1.6. Assumptions

Bảng 12. Assumptions của dự án và tác động nếu không đúng

| Assumption | Tác động nếu không đúng |
| --- | --- |
| Nền tảng RMS đáp ứng ≥ 80% yêu cầu bằng cấu hình chuẩn | Tùy biến tăng, có thể trễ 2 – 4 tuần, vượt chi phí nhân sự; xử lý qua CCB, dùng dự phòng hoặc cắt Could have |
| GrabFood, ShopeeFood, nhà cung cấp hóa đơn điện tử cấp quyền API trong ≤ 4 tuần | Tích hợp trễ, có thể nằm trên Critical Path; tạm nhập tay đơn giao đồ ăn khi go‑live |
| Thiết bị giao ≤ 3 tuần sau khi đặt; giá biến động ≤ 5% | Trễ lắp đặt, trễ pilot; vượt chi phí thiết bị |
| Mỗi nhà hàng có cáp quang ≥ 100 Mbps, lắp được 4G dự phòng | Phải nâng cấp đường truyền, phát sinh chi phí, tăng rủi ro gián đoạn bán hàng |
| Bếp trưởng, kế toán cung cấp đủ thực đơn, công thức, tồn kho trước tuần 10 | Chuyển đổi dữ liệu trễ; báo cáo kho, food cost sai |
| Key user tham gia đúng lịch; Sponsor duyệt tài liệu trong ≤ 3 ngày làm việc | Yêu cầu thiếu, UAT kéo dài; mốc M1 – M4 trễ |

Phê duyệt: PM lập; Giám đốc vận hành, Kế toán trưởng xem xét; Sponsor phê duyệt. Tuyên bố phạm vi cùng WBS là scope baseline; thay đổi phải qua CCB.