CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC ATLAS · BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN ATLAS RMS

Triển khai hệ thống quản lý nhà hàng cho chuỗi 5 nhà hàng Atlas

Phần 1 – 5: từ khởi tạo đến theo dõi, kiểm soát

Phiên bản 1.1 · baseline duyệt tại mốc M1 (09/04/2027) · cập nhật ngày 04/06/2027

| STT | Họ và tên | Mã số | Vai trò trong Ban QLDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Duy An | BIT240002 | PM, trưởng Ban QLDA |
| 2 | Bùi Đào Đức Anh | BIT240025 | Phạm vi, yêu cầu |
| 3 | Đỗ Tuấn Anh | BIT240015 | Lịch trình, triển khai |
| 4 | Lê Anh | BIT240017 | Chi phí, mua sắm |
| 5 | Nguyễn Quang Hiếu | BIT240091 | Chất lượng, kiểm soát thay đổi |

# GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Atlas RMS là dự án nội bộ của Công ty Cổ phần Ẩm thực Atlas. Tài liệu do Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) của công ty lập, trình Tổng Giám đốc (Sponsor) phê duyệt.

| Dự án | Atlas RMS – triển khai hệ thống quản lý nhà hàng cho chuỗi nhà hàng Atlas · mã AT‑RMS‑2027 |
| --- | --- |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Ẩm thực Atlas: 5 nhà hàng món Việt tại Hà Nội (Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hà Đông), 750 chỗ ngồi, khoảng 210 nhân viên, doanh thu 2026 ước 62 tỷ đồng |
| Loại dự án | Nội bộ: công ty vừa đầu tư vừa sử dụng hệ thống; khách hàng nội bộ là khối vận hành 5 nhà hàng (đại diện: Giám đốc vận hành); đối tác RMS là nhà cung cấp, làm theo hợp đồng |
| Vấn đề | Thu ngân rời rạc, doanh thu chuỗi có sau 1 ngày; order giấy, khoảng 3% món sai; kho Excel, hao hụt vượt định mức khoảng 4% doanh thu; đơn GrabFood, ShopeeFood nhập tay |
| Giải pháp | Nền tảng RMS cloud của đối tác – cấu hình, tích hợp, không viết mới; pilot (thí điểm) Cầu Giấy, mỗi tuần thêm 1 nhà hàng |
| Sponsor / PM | Lê Văn Thành (Tổng Giám đốc) / Phạm Duy An |
| Thời gian | 26 tuần, 01/03 – 27/08/2027; 5/5 nhà hàng go‑live trước 30/07/2027 |
| Ngân sách | 1.500.000.000 đồng (1,5 tỷ đồng) = 1.360.000.000 đồng chi phí ước tính + 140.000.000 đồng dự phòng |
| Mục tiêu chính | 100% order tới bếp bằng điện tử; hóa đơn xuất ngay khi thanh toán; dashboard trễ ≤ 15 phút; thanh toán giờ cao điểm ≤ 3 phút/bàn; hao hụt ≤ 2,5% doanh thu (O3 – O5) |

# PHẦN 1. KHỞI TẠO DỰ ÁN

## 1.1. Bối cảnh và lý do thực hiện dự án

Công ty Cổ phần Ẩm thực Atlas vận hành chuỗi 5 nhà hàng món Việt tại Hà Nội (Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hà Đông): 750 chỗ ngồi, khoảng 210 nhân viên, doanh thu năm 2026 ước 62 tỷ đồng, trong đó kênh giao đồ ăn và đặt bàn qua điện thoại chiếm khoảng 8%. Công ty dự kiến mở thêm 3 nhà hàng trong năm 2028. Khảo sát nội bộ quý III/2026 cho thấy:

Bảng 1. Hiện trạng và vấn đề của chuỗi nhà hàng

| Lĩnh vực | Hiện trạng | Hậu quả (ước tính) |
| --- | --- | --- |
| Bán hàng | Mỗi nhà hàng một phần mềm thu ngân riêng, không liên thông | Doanh thu chuỗi tổng hợp tay bằng Excel, chậm 1 ngày (T+1), hay lệch tiền thực thu |
| Order, bếp | Phục vụ ghi order giấy, mang xuống bếp/bar | Khoảng 3% món sai hoặc thất lạc; thanh toán giờ cao điểm mất khoảng 7 phút/bàn |
| Kho | Theo dõi bằng Excel, chưa có công thức định lượng | Hao hụt vượt định mức khoảng 4% doanh thu (≈ 2,5 tỷ đồng/năm) |
| Kênh online | Đơn GrabFood, ShopeeFood nhập tay lại; đặt bàn qua điện thoại, fanpage | Sai giá, sót đơn giờ cao điểm; không có dữ liệu khách hàng |
| Hóa đơn | Kế toán xuất hóa đơn điện tử gộp cuối ngày | Hóa đơn không phát hành ngay khi bán; rủi ro không tuân thủ Nghị định 254/2026/NĐ‑CP |

Nhu cầu kinh doanh: cần một hệ thống quản lý nhà hàng tập trung để (1) chuẩn hóa vận hành trước khi mở rộng chuỗi, (2) kiểm soát doanh thu và food cost theo thời gian thực, (3) phát triển kênh online, (4) tuân thủ quy định hóa đơn điện tử. Đây là nỗ lực có thời hạn, tạo ra kết quả cụ thể nên được tổ chức thành dự án; vận hành, bảo trì sau bàn giao không thuộc dự án.

Bảng 2. Các phương án đã cân nhắc

| Phương án | Ưu điểm | Nhược điểm | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Nâng cấp phần mềm thu ngân ở từng nhà hàng | Rẻ (≈ 300.000.000 đồng), nhanh | Vẫn rời rạc; không giải quyết kho, kênh online | Loại |
| B. Tự phát triển hệ thống mới | Đúng 100% quy trình riêng | Trên 2 tỷ đồng, trên 10 tháng; rủi ro kỹ thuật cao | Loại |
| C. Triển khai nền tảng quản lý nhà hàng (RMS) trên cloud, cấu hình và tích hợp | Khoảng 6 tháng, ≈ 1,5 tỷ đồng; nền tảng đã chạy ở nhiều chuỗi F&B | Phụ thuộc đối tác; vài quy trình phải điều chỉnh theo phần mềm | Chọn |

Phương án C cân bằng tốt nhất thời gian, chi phí và phạm vi; NPV, ROI và thời gian hoàn vốn được phân tích ở Phần 4.

## 1.2. Project Charter

Charter do Nhà tài trợ ban hành sau khi chấp thuận business case ở mục 1.1, chính thức phê chuẩn dự án và cho phép PM sử dụng nguồn lực của công ty.

Bảng 3. Project Charter – dự án Atlas RMS

| Tên dự án | Triển khai hệ thống quản lý nhà hàng tập trung Atlas (Atlas RMS) · mã AT‑RMS‑2027 · phiên bản 1.0 |
| --- | --- |
| Sponsor | Lê Văn Thành – Tổng Giám đốc: phê duyệt Charter, ngân sách và thay đổi vượt quyền PM; chủ trì Ban kiểm soát thay đổi (CCB); ký nghiệm thu cuối. |
| PM | Phạm Duy An – Trưởng ban QLDA. Quyền hạn: điều phối nhân sự dự án (nội bộ, đối tác); duyệt chi trong ngân sách đến 50.000.000 đồng/khoản; đề xuất dùng dự phòng và thay đổi lên CCB; báo cáo Sponsor 2 tuần/lần. |
| Thời gian | 26 tuần: 01/03/2027 – 27/08/2027 (5 ngày làm việc/tuần). |
| Ngân sách sơ bộ | 1.500.000.000 đồng (1,5 tỷ đồng) = 1.360.000.000 đồng chi phí ước tính + 140.000.000 đồng dự phòng rủi ro (≈ 10%), gồm: - Nhân sự: 640.000.000 đồng (420 ngày công ≈ 19 người‑tháng, bottom‑up ở Phần 4). - Thiết bị, mạng: 480.000.000 đồng (≈ 92.000.000 đồng/nhà hàng + 20.000.000 đồng văn phòng), mua 2 đợt. - Phần mềm, cloud, dịch vụ tích hợp: 140.000.000 đồng; thuê bao tính từ khi bắt đầu dùng. - Đào tạo, tài liệu: 40.000.000 đồng; chi phí gián tiếp: 60.000.000 đồng. Cơ sở: ước tính top‑down theo dự án tương tự, báo giá tham khảo; đã đối chiếu với bottom‑up theo WBS (Phần 4, Bảng 21). |
| Mục đích | Thay thu ngân rời rạc, order giấy, kho Excel bằng một nền tảng tập trung (mục 1.1). |
| Mục tiêu SMART | - O1 – Phạm vi, thời gian: vận hành chính thức Atlas RMS tại 5/5 nhà hàng và văn phòng chậm nhất 30/07/2027; đóng dự án trước 27/08/2027. - O2 – Chi phí: tổng chi phí thực tế ≤ 1.500.000.000 đồng. - O3 – Vận hành: từ ngày go‑live mỗi nhà hàng, 100% order tại bàn chuyển điện tử tới bếp/bar; 100% hóa đơn xuất từ máy tính tiền ngay khi thanh toán; ≥ 95% đơn GrabFood, ShopeeFood tự đổ về POS. - O4 – Quản trị: từ 30/07/2027, dashboard doanh thu, món bán chạy, tồn kho toàn chuỗi có độ trễ ≤ 15 phút (hiện là T+1). - O5 – Hiệu quả (đo ngày 31/01/2028): thanh toán giờ cao điểm từ 7 xuống ≤ 3 phút/bàn; món sai từ 3% xuống ≤ 1%; hao hụt nguyên liệu từ 4% xuống ≤ 2,5% doanh thu. |
| Phạm vi cấp cao | Trong phạm vi: 9 phân hệ (POS, order – màn hình bếp, bàn – đặt bàn, thực đơn, kho, kênh online, khách hàng thành viên, báo cáo, tích hợp) cho 5 nhà hàng và văn phòng; thiết bị, dữ liệu, đào tạo, go‑live, hỗ trợ 3 tuần sau go‑live. Ngoài phạm vi: app di động riêng, nhân sự – tiền lương, thay phần mềm kế toán, nhà hàng mở mới (mục 2.1.4). |
| Sản phẩm chính | RMS vận hành tại 5 nhà hàng kèm tích hợp và kênh online; thiết bị; dữ liệu đã chuyển đổi; nhân sự được đào tạo; hồ sơ dự án, nghiệm thu (D1 – D10, Bảng 11). |
| Mốc chính | M0 kick‑off 01/03 · M1 SRS và kế hoạch được duyệt 09/04 · M2 thiết kế được duyệt 23/04 · M3 xong SIT 11/06 · M4 UAT đạt 18/06 · M5 go‑live pilot (thí điểm) Cầu Giấy 21/06 · M6 5/5 nhà hàng go‑live 30/07 · M7 nghiệm thu, đóng dự án 27/08/2027. |
| Cách tiếp cận | - Dùng nền tảng RMS cloud của đối tác (đã chọn qua chào giá) – cấu hình, tùy biến, tích hợp, không viết mới; cấu hình chia vòng 2 tuần, demo cho key user cuối mỗi vòng. - Go‑live theo đợt: pilot tại Cầu Giấy, chạy song song cách cũ 1 tuần, sau đó mỗi tuần thêm 1 nhà hàng. - Tối ưu chi phí: chỉ chi khi cần dùng – thiết bị mua 2 đợt, thuê bao cloud tính từ khi dùng, đối tác chỉ đào tạo trainer nội bộ (mục 2.3). |
| Rủi ro ban đầu | Tích hợp bên thứ ba (GrabFood, ShopeeFood, hóa đơn điện tử) chậm; nhân viên ngại thay đổi; mất Internet tại nhà hàng; scope creep; thiết bị giao chậm. |
| Tiêu chí thành công | Đúng hạn, trong ngân sách, 100% Must have được nghiệm thu, Sponsor và key user hài lòng ≥ 4/5 (Bảng 6). |
| Tổ chức dự án | Dự án nội bộ. Ban QLDA: PM và 4 thành viên (phạm vi – yêu cầu, lịch trình, chi phí, chất lượng – kiểm soát thay đổi); đối tác RMS làm theo hợp đồng. Đại diện nghiệp vụ: Giám đốc vận hành. CCB: Sponsor, Giám đốc vận hành, Kế toán trưởng, PM. |

Phê duyệt Charter

| Vai trò | Họ tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhà tài trợ (phê duyệt) | Lê Văn Thành |  | 01/03/2027 |
| Quản lý dự án | Phạm Duy An |  | 01/03/2027 |
| Giám đốc vận hành | Trần Thị Mai |  | 01/03/2027 |

## 1.3. Các bên liên quan

Bảng 4. Danh sách bên liên quan, vai trò và mối quan tâm

| Bên liên quan | Vai trò trong dự án | Mối quan tâm chính | Ảnh hưởng / quan tâm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng Giám đốc (Sponsor) | Duyệt Charter, ngân sách; chủ trì CCB | ROI, đúng hạn, không giảm doanh thu | Cao / Cao |
| Giám đốc vận hành | Đại diện nghiệp vụ; duyệt SRS, UAT | Phục vụ nhanh, quy trình thống nhất | Cao / Cao |
| Kế toán trưởng | Duyệt yêu cầu hóa đơn, kho; thành viên CCB | Tuân thủ thuế; số liệu khớp | Cao / Cao |
| Ban QLDA (PM, 4 thành viên) | Lập kế hoạch, điều phối, báo cáo | Phạm vi rõ, đủ nguồn lực | Cao / Cao |
| Đối tác nền tảng RMS | Cấu hình, tùy biến, tích hợp, đào tạo | Phạm vi ổn định, thanh toán đúng hạn | Cao / Cao |
| Quản lý 5 nhà hàng | Key user; tổ chức đào tạo, go‑live | Không ảnh hưởng giờ cao điểm | TB / Cao |
| Bếp trưởng điều hành | Cung cấp công thức định lượng; duyệt luồng bếp | Định lượng chuẩn, ra món đúng thứ tự | TB / Cao |
| IT nội bộ (2 người) | Quản trị thiết bị, mạng; nhận bàn giao | Dễ quản trị, chuyển giao đủ | TB / Cao |
| Nhân viên nhà hàng (≈ 200 người) | Người dùng cuối: thu ngân, phục vụ, bếp, kho | Dễ dùng, được đào tạo đủ | Thấp / Cao |
| Phòng Marketing | Dùng dữ liệu khách hàng, kênh online | Dữ liệu sạch, khuyến mãi linh hoạt | TB / TB |
| Nhà cung cấp bên thứ ba | Thiết bị, hóa đơn điện tử, cổng thanh toán, GrabFood, ShopeeFood | Hợp đồng rõ, đúng chuẩn kết nối | TB / Thấp |
| Thực khách | Dùng QR order, đặt bàn online | Nhanh, chính xác, bảo mật dữ liệu | Thấp / TB |
| Cơ quan thuế | Nhận dữ liệu hóa đơn điện tử | Hóa đơn đúng thời điểm, định dạng | Cao / Thấp |

Chiến lược theo lưới ảnh hưởng – quan tâm: quản lý chặt Sponsor, Giám đốc vận hành, Kế toán trưởng, đối tác RMS (họp CCB, báo cáo 2 tuần/lần); giữ hài lòng cơ quan thuế, nhà cung cấp (tuân thủ quy định, hợp đồng); thông tin đầy đủ cho quản lý nhà hàng, bếp trưởng, IT nội bộ, nhân viên, Marketing (bản tin, demo, đào tạo sớm); theo dõi thực khách (khảo sát sau pilot).

## 1.4. Tam giác ràng buộc và tiêu chí thành công

Bảng 5. Tam giác ràng buộc thời gian – chi phí – phạm vi

| Ràng buộc | Giới hạn đã duyệt | Mức linh hoạt | Khi phải đánh đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian | 26 tuần (01/03 – 27/08/2027); 5/5 nhà hàng go‑live trước 30/07 | Thấp nhất – ưu tiên 1: cần khoảng 3 tháng chạy ổn định trước mùa cao điểm cuối năm | Fast Tracking, Crashing trên Critical Path |
| Chi phí | ≤ 1.500.000.000 đồng (gồm dự phòng 140.000.000 đồng) | Ưu tiên 2: dự phòng chỉ dùng cho rủi ro đã nhận diện; vượt phải Sponsor duyệt | Dùng dự phòng; cắt Could have trước khi xin thêm ngân sách |
| Phạm vi | 9 phân hệ, 5 nhà hàng; ưu tiên theo MoSCoW | Cao nhất – ưu tiên 3: hạng mục Could have dời được sang giai đoạn 2 | Qua CCB, đánh giá tác động thời gian, chi phí trước khi duyệt |

Đánh đổi đã thống nhất: thêm app di động riêng cho thực khách (ước tính +8 tuần, +300.000.000 đồng) vi phạm cả ràng buộc thời gian và chi phí nên dời sang giai đoạn 2. Chất lượng (tiêu chí chấp nhận ở Bảng 11) không hy sinh để giữ tiến độ.

Bảng 6. Tiêu chí thành công đo lường được

| Tiêu chí | Chỉ số và mục tiêu | Thời điểm đo | Xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| Đúng hạn | Nghiệm thu tổng thể ≤ 27/08/2027; mỗi mốc go‑live lệch ≤ 1 tuần | Tuần 26 | Sponsor |
| Trong ngân sách | Chi phí thực tế ≤ 1.500.000.000 đồng; CPI ≥ 0,95 ở mọi kỳ báo cáo | Hằng tháng | Kế toán trưởng |
| Đạt phạm vi, chất lượng | 100% Must have được nghiệm thu; 0 lỗi Critical/High tồn đọng; uptime ≥ 99,5% khi hỗ trợ sau go‑live | Tuần 23 – 26 | GĐ vận hành |
| Người dùng chấp nhận | ≥ 95% nhân viên đạt bài kiểm tra; key user hài lòng ≥ 4/5 | Tuần 16 và 26 | QL nhà hàng |
| Sponsor hài lòng | Sponsor ký biên bản nghiệm thu tổng thể | Tuần 26 | Sponsor |
| Lợi ích kinh doanh | Đạt O5; doanh thu online từ 8% lên ≥ 15% tổng doanh thu | 01/2028; 07/2028 | Sponsor |

## 1.5. Các giai đoạn vòng đời dự án

Bảng 7. Vòng đời dự án áp dụng cho Atlas RMS

| Giai đoạn | Tuần | Công việc chính | Đầu ra, mốc |
| --- | --- | --- | --- |
| Khởi tạo | 1 | Xác nhận business case, chỉ định PM, xác định bên liên quan, duyệt Charter, kick‑off | Charter (M0) |
| Lập kế hoạch | 1 – 6 | Khảo sát 5 nhà hàng, thu thập yêu cầu; phạm vi, WBS, lịch, ngân sách, kế hoạch rủi ro | SRS, kế hoạch dự án (M1) |
| Thực hiện | 7 – 25 | Thiết kế → cấu hình, tích hợp → kiểm thử → đào tạo → pilot → rollout → hỗ trợ sau go‑live; song song: mua sắm thiết bị, chuyển đổi dữ liệu | M2 – M6: thiết kế, SIT, UAT, pilot, toàn chuỗi go‑live |
| Giám sát và kiểm soát | 1 – 26 | Báo cáo 2 tuần/lần; EVM hằng tháng; kiểm soát thay đổi qua CCB; theo dõi rủi ro, chất lượng | Báo cáo tiến độ, nhật ký thay đổi |
| Kết thúc | 26 | Nghiệm thu, bàn giao vận hành cho IT nội bộ, thanh lý hợp đồng, giải phóng nguồn lực, tổng kết bài học | Biên bản nghiệm thu (M7) |

# PHẦN 2. PHẠM VI VÀ WBS

## 2.1. Tuyên bố phạm vi dự án (Project Scope Statement)

Tuyên bố phạm vi chi tiết hóa phạm vi cấp cao của Charter, là căn cứ lập WBS và kiểm soát thay đổi. Phạm vi sản phẩm là tính năng, đặc tính của hệ thống (yêu cầu chức năng và phi chức năng); phạm vi dự án gồm phạm vi sản phẩm cộng mọi công việc để tạo ra và đưa hệ thống vào sử dụng (mua sắm, chuyển đổi dữ liệu, kiểm thử, đào tạo, tài liệu, quản lý dự án).

Bảng 8. Tuyên bố phạm vi – thông tin chung

| Dự án | Atlas RMS (AT‑RMS‑2027) · PM: Phạm Duy An · Sponsor: Lê Văn Thành |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.0 – duyệt ngày 09/04/2027 (mốc M1); mục tiêu O1 – O5 theo Bảng 3; mọi thay đổi sau khi duyệt phải qua CCB |

### 2.1.1. Phạm vi sản phẩm (product scope)

Bảng 9. Các phân hệ của hệ thống Atlas RMS

| Mã | Phân hệ | Chức năng chính |
| --- | --- | --- |
| P1 | Bán hàng (POS) | Tạo, gộp, tách hóa đơn; giảm giá theo quyền; thanh toán tiền mặt, thẻ, QR; quản lý ca, đối soát tiền |
| P2 | Order, màn hình bếp (KDS) | Order trên máy tính bảng; phiếu chế biến tự chuyển tới bếp/bar; theo dõi trạng thái món |
| P3 | Bàn, đặt bàn | Sơ đồ bàn theo tầng, khu; trạng thái bàn; nhận đặt bàn từ web, điện thoại; đặt cọc |
| P4 | Thực đơn, giá | Thực đơn chung toàn chuỗi; giá theo nhà hàng, kênh bán, khung giờ; combo |
| P5 | Kho nguyên liệu | Công thức định lượng; nhập – xuất – tồn; tự trừ kho theo món bán; kiểm kê; cảnh báo tồn tối thiểu |
| P6 | Kênh online | Web đặt bàn, đặt món trên trình duyệt điện thoại; QR order tại bàn |
| P7 | Khách hàng thành viên | Hồ sơ khách theo số điện thoại; tích điểm; voucher cơ bản |
| P8 | Báo cáo, dashboard | Doanh thu theo nhà hàng, kênh, giờ; món bán chạy; food cost; tồn kho; phân quyền xem |
| P9 | Tích hợp bên ngoài | Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền; cổng thanh toán QR; GrabFood, ShopeeFood; xuất dữ liệu kế toán |

Đặc tính phi chức năng:

- Quy mô: 5 nhà hàng, 1 văn phòng; khoảng 210 người dùng, 60 thiết bị đồng thời; 300 order/giờ toàn chuỗi lúc cao điểm.

- Hiệu năng: thao tác POS phản hồi ≤ 2 giây; phiếu chế biến tới bếp ≤ 3 giây.

- Liên tục: POS bán được offline tối thiểu 4 giờ khi mất Internet, có mạng lại thì tự đồng bộ; uptime ≥ 99,5% mỗi tháng; sao lưu hằng ngày.

- Bảo mật: phân quyền theo vai trò; nhật ký thao tác hủy món, giảm giá; dữ liệu khách hàng xử lý theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15.

### 2.1.2. Phạm vi dự án (project scope)

Ngoài các phân hệ P1 – P9, dự án gồm toàn bộ công việc dưới đây – đây cũng là khung cấp 1 của WBS.

Bảng 10. Các nhóm công việc của dự án

| STT | Nhóm công việc | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý dự án | Kế hoạch, họp, báo cáo, rủi ro, kiểm soát thay đổi, hợp đồng đối tác |
| 2 | Khảo sát, phân tích yêu cầu | Khảo sát 5 nhà hàng; đặc tả yêu cầu (SRS) |
| 3 | Thiết kế giải pháp | Quy trình mới (to‑be), thiết kế cấu hình, kiến trúc tích hợp |
| 4 | Cấu hình, tích hợp | Cấu hình, tùy biến RMS; phát triển tích hợp và kênh online |
| 5 | Thiết bị, mạng | Mua sắm, lắp đặt 2 đợt: pilot (Cầu Giấy, văn phòng), 4 nhà hàng còn lại |
| 6 | Chuyển đổi dữ liệu | Thực đơn, giá, công thức, tồn kho đầu kỳ, khách hàng |
| 7 | Kiểm thử | Kiểm thử tích hợp (SIT), kiểm thử tải, UAT |
| 8 | Đào tạo, tài liệu | Đào tạo 6 vai trò người dùng; tài liệu, video hướng dẫn |
| 9 | Triển khai | Pilot tại Cầu Giấy, rollout 4 nhà hàng, hỗ trợ 3 tuần sau go‑live |
| 10 | Nghiệm thu, đóng dự án | Nghiệm thu, bàn giao vận hành cho IT nội bộ, tổng kết |

### 2.1.3. Sản phẩm bàn giao và tiêu chí chấp nhận

Bảng 11. Sản phẩm bàn giao, tiêu chí chấp nhận và người nghiệm thu

| Mã | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí chấp nhận (đo được) | Nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sản phẩm đầu ra – bàn giao cho vận hành |  |  |  |
| D1 | Hệ thống RMS lõi cho 5 nhà hàng và văn phòng (P1 – P5, P7, P8) | 100% chức năng Must have đạt kịch bản UAT; POS ≤ 2 giây; chịu tải 300 order/giờ; 0 lỗi Critical/High | GĐ vận hành |
| D2 | Tích hợp (P9): hóa đơn điện tử, thanh toán QR, GrabFood, ShopeeFood, kế toán | 100% hóa đơn thử gửi cơ quan thuế thành công; đơn giao đồ ăn lên POS ≤ 30 giây, ≥ 99% đúng món, giá; số liệu kế toán khớp 100% doanh thu ngày | Kế toán trưởng |
| D3 | Kênh online (P6): web đặt bàn, đặt món; QR order | Tải trang ≤ 3 giây qua 4G; order QR tới bếp ≤ 5 giây; ≥ 90% trong 30 khách thử tự đặt món thành công | GĐ vận hành |
| D4 | Thiết bị, mạng tại 5 nhà hàng: POS, máy tính bảng, KDS, máy in, Wi‑Fi, 4G dự phòng | 100% thiết bị có biên bản bàn giao; Wi‑Fi phủ 100% khu phục vụ; tự chuyển 4G ≤ 1 phút; chạy thử 3 ngày không lỗi | Trưởng IT |
| D5 | Dữ liệu chuyển đổi: thực đơn, giá, công thức, tồn kho đầu kỳ, khách hàng | 100% món có giá, công thức được bếp trưởng xác nhận; tồn kho khớp 100% biên bản kiểm kê; chỉ nhập khách đã đồng ý | Bếp trưởng, Kế toán trưởng |
| D6 | Nhân sự được đào tạo; tài liệu, video cho 6 vai trò | ≥ 95% nhân viên đạt ≥ 80% bài kiểm tra; tài liệu 6 vai trò được duyệt | QL nhà hàng |
| D7 | Hệ thống vận hành chính thức; hỗ trợ sau go‑live | Mỗi nhà hàng chạy 7 ngày liên tục không quay lại order giấy; uptime ≥ 99,5%; sự cố Critical xử lý ≤ 4 giờ | GĐ vận hành |
| Sản phẩm của công tác quản lý dự án – báo cáo, tài liệu |  |  |  |
| D8 | Hồ sơ quản lý dự án: Charter, kế hoạch dự án, báo cáo tiến độ, nhật ký thay đổi | Kế hoạch được Sponsor duyệt tại M1; 100% báo cáo 2 tuần/lần đúng hạn | Sponsor |
| D9 | Tài liệu kỹ thuật: SRS, thiết kế, kế hoạch và báo cáo kiểm thử | SRS, thiết kế duyệt đúng mốc M1, M2; ≥ 95% test case UAT đạt | GĐ vận hành, Kế toán trưởng |
| D10 | Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao; báo cáo tổng kết, bài học kinh nghiệm | Sponsor ký nghiệm thu; bàn giao 100% tài khoản quản trị, tài liệu cho IT nội bộ | Sponsor |

### 2.1.4. Loại trừ khỏi phạm vi (exclusions)

- App di động riêng (iOS, Android) cho thực khách – kênh online chỉ gồm web và QR order.

- Phân hệ nhân sự, chấm công, tính lương; thay thế phần mềm kế toán đang dùng (chỉ xuất dữ liệu sang).

- Bếp trung tâm; mua hàng nâng cao (đấu thầu, hợp đồng nhà cung cấp).

- Nền tảng giao đồ ăn khác ngoài GrabFood và ShopeeFood.

- Nhà hàng mở mới sau ngày duyệt phạm vi – xử lý bằng yêu cầu thay đổi.

- Cải tạo điện, nội thất (dự án chỉ đi dây mạng cho thiết bị của dự án).

- Chiến dịch marketing cho kênh online; thuê bao phần mềm và bảo trì sau khi bàn giao (hợp đồng vận hành riêng).

### 2.1.5. Ràng buộc (constraints)

- Ngân sách: tối đa 1.500.000.000 đồng (1,5 tỷ đồng), đã gồm 140.000.000 đồng dự phòng (≈ 10%).

- Lịch: 26 tuần (01/03 – 27/08/2027); 5/5 nhà hàng go‑live trước 30/07/2027.

- Không gián đoạn kinh doanh: lắp đặt, chuyển đổi chỉ làm ngoài giờ phục vụ (22h00 – 9h00); không go‑live từ thứ Sáu đến Chủ nhật và dịp lễ 30/4 – 1/5.

- Pháp lý: Nghị định 254/2026/NĐ‑CP (hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 (dữ liệu khách hàng).

- Nguồn lực: key user dành tối đa 20% thời gian (≈ 1 ngày/tuần); IT nội bộ chỉ có 2 người.

- Kỹ thuật, phương thức: dùng RMS cloud đã chọn; xuất dữ liệu sang kế toán hiện có; thiết bị chịu nhiệt, dầu mỡ; bắt buộc nghiệm thu pilot trước rollout.

### 2.1.6. Assumptions

Bảng 12. Assumptions của dự án và tác động nếu không đúng

| Assumption | Tác động nếu không đúng |
| --- | --- |
| Nền tảng RMS đáp ứng ≥ 80% yêu cầu bằng cấu hình chuẩn | Tùy biến tăng, có thể trễ 2 – 4 tuần, vượt chi phí nhân sự; xử lý qua CCB, dùng dự phòng hoặc cắt Could have |
| GrabFood, ShopeeFood, nhà cung cấp hóa đơn điện tử cấp quyền API trong ≤ 4 tuần | Tích hợp trễ, có thể nằm trên Critical Path; tạm nhập tay đơn giao đồ ăn khi go‑live |
| Thiết bị giao ≤ 3 tuần sau khi đặt; giá biến động ≤ 5% | Trễ lắp đặt, trễ pilot; vượt chi phí thiết bị |
| Mỗi nhà hàng có cáp quang ≥ 100 Mbps, lắp được 4G dự phòng | Phải nâng cấp đường truyền, phát sinh chi phí, tăng rủi ro gián đoạn bán hàng |
| Bếp trưởng, kế toán cung cấp đủ thực đơn, công thức, tồn kho trước tuần 10 | Chuyển đổi dữ liệu trễ; báo cáo kho, food cost sai |
| Key user tham gia đúng lịch; Sponsor duyệt tài liệu trong ≤ 3 ngày làm việc | Yêu cầu thiếu, UAT kéo dài; mốc M1 – M4 trễ |

Phê duyệt: PM lập; Giám đốc vận hành, Kế toán trưởng xem xét; Sponsor phê duyệt. Tuyên bố phạm vi cùng WBS là scope baseline; thay đổi phải qua CCB.

## 2.2. Bảng yêu cầu

Yêu cầu thu thập qua khảo sát 5 nhà hàng, phỏng vấn các bên ở Bảng 4 và workshop key user, chia 5 loại theo PMBOK. Ưu tiên MoSCoW: Must – bắt buộc để go‑live; Should – quan trọng, tạm có cách khác; Could – cắt đầu tiên khi phải đánh đổi (Bảng 5); Won't – không làm lần này.

Bảng 13. Bảng yêu cầu của dự án Atlas RMS

| Mã, ưu tiên | Yêu cầu (kiểm chứng được) | Sản phẩm, kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| Yêu cầu kinh doanh (BR) – nhu cầu cấp cao của công ty |  |  |
| BR‑01 Must | Bán hàng (O4): dashboard doanh thu, tồn kho toàn chuỗi có độ trễ ≤ 15 phút từ 30/07/2027 (hiện T+1). | D1 đo độ trễ |
| BR‑02 Must | Order, bếp (O5): thanh toán giờ cao điểm từ 7 còn ≤ 3 phút/bàn; món sai từ 3% còn ≤ 1% (đo 31/01/2028). | D1, D7 đo 31/01/2028 |
| BR‑03 Must | Kho (O5): hao hụt nguyên liệu từ 4% còn ≤ 2,5% doanh thu (đo 31/01/2028). | D1, D5 đo 31/01/2028 |
| BR‑04 Must | Hóa đơn (O3): 100% hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền ngay khi thanh toán, đúng Nghị định 254/2026/NĐ‑CP. | D2 đối chiếu thuế |
| BR‑05 Should | Kênh online (Bảng 6): doanh thu online từ 8% lên ≥ 15% tổng doanh thu (đo 07/2028). | D2, D3 đo 07/2028 |
| Yêu cầu của bên liên quan (SR) – nhu cầu của từng bên ở Bảng 4 |  |  |
| SR‑01 Must | Sponsor: báo cáo tiến độ 2 tuần/lần (13 kỳ), có SPI, CPI và 5 rủi ro lớn nhất. | D8 13 báo cáo |
| SR‑02 Must | Kế toán trưởng: đối soát tiền mặt, thẻ, QR mỗi ca; số liệu ngày sang kế toán trước 8h00, khớp 100%. | D2 đối soát ca, UAT |
| SR‑03 Must | QL nhà hàng: 0 giờ đóng cửa vì dự án; lắp đặt, chuyển đổi chỉ 22h00 – 9h00; go‑live thứ Hai – thứ Năm. | D4, D7 nhật ký triển khai |
| SR‑04 Must | IT nội bộ: nhận 100% tài khoản quản trị, sơ đồ mạng, tài liệu vận hành; tự xử lý đúng 5 tình huống sự cố mẫu. | D10 thực hành 5 sự cố |
| SR‑05 Could | Marketing: lọc, xuất danh sách khách thành viên đã đồng ý theo số lần ghé, mức chi tiêu. | D1 UAT |
| Yêu cầu chức năng (FR) – hành vi của hệ thống theo phân hệ P1 – P9 |  |  |
| FR‑01 Must | POS (P1): tạo, gộp, tách hóa đơn; thanh toán tiền mặt, thẻ, QR; giảm giá > 10%, hủy món cần PIN quản lý. | D1 UAT |
| FR‑02 Must | Order, KDS (P2): order từ máy tính bảng tới đúng bếp/bar; KDS xếp theo giờ, món chờ > 15 phút đổi màu. | D1 UAT |
| FR‑03 Should | Bàn, online (P3, P6): sơ đồ bàn 4 trạng thái; đặt bàn, đặt món qua web; QR order vào thẳng KDS. | D1, D3 30 khách thử |
| FR‑04 Must | Thực đơn (P4): thực đơn chung; giá theo nhà hàng, kênh, khung giờ; đổi giá áp dụng toàn chuỗi ≤ 5 phút. | D1 UAT |
| FR‑05 Must | Kho (P5): tự trừ kho theo công thức khi bán; chênh lệch tồn thực tế – lý thuyết báo hằng ngày; cảnh báo tồn thấp. | D1 UAT, kiểm kê |
| FR‑06 Could | Thành viên (P7): hồ sơ khách theo số điện thoại; tích 1 điểm/10.000 đồng; đổi voucher ở cả 5 nhà hàng. | D1 UAT |
| FR‑07 Must | Báo cáo (P8): doanh thu theo nhà hàng, kênh, giờ; top 10 món; food cost; QL nhà hàng chỉ xem nhà hàng mình. | D1 UAT |
| FR‑08 Must | Tích hợp (P9): hóa đơn điện tử, QR tự xác nhận khi thanh toán; đơn GrabFood, ShopeeFood tự vào POS. | D2 SIT với đối tác |
| Yêu cầu phi chức năng (NFR) – phẩm chất cần có để hệ thống hiệu quả |  |  |
| NFR‑01 Must | Hiệu năng: POS phản hồi ≤ 2 giây; phiếu tới KDS ≤ 3 giây; chịu tải 300 order/giờ, 60 thiết bị đồng thời. | D1 kiểm thử tải |
| NFR‑02 Must | Liên tục: POS bán offline ≥ 4 giờ, đồng bộ lại 0 giao dịch mất/trùng; chuyển 4G ≤ 1 phút; uptime ≥ 99,5%. | D1, D4 thử ngắt mạng |
| NFR‑03 Must | Bảo mật: 100% phép thử quyền theo vai trò đạt; nhật ký hủy món, giảm giá; chỉ lưu dữ liệu khách đã đồng ý. | D1, D5 thử phân quyền |
| NFR‑04 Should | Mở rộng, chi phí: thêm 1 nhà hàng chỉ bằng cấu hình, không chi phí lập trình, ≤ 3 ngày làm việc. | D1 thử nhà hàng mới |
| Yêu cầu chất lượng (QR) – điều kiện xác nhận sản phẩm bàn giao hoàn thành |  |  |
| QR‑01 Must | Kiểm thử: 100% FR, NFR có test case; UAT ≥ 95% đạt, 100% Must đạt; 0 lỗi Critical/High khi go‑live. | D1, D9 báo cáo kiểm thử |
| QR‑02 Must | Dữ liệu, tích hợp: 100% hóa đơn thử được cơ quan thuế nhận; 100% món có giá, công thức đã duyệt. | D2, D5 đối chiếu, duyệt |
| QR‑03 Must | Đào tạo, go‑live: ≥ 95% nhân viên đạt ≥ 80% bài kiểm tra; mỗi nhà hàng chạy 7 ngày không quay lại order giấy. | D6, D7 kiểm tra, nhật ký |

Tổng hợp, truy vết: 25 yêu cầu (20 Must, 3 Should, 2 Could); D1 – D10 đều có yêu cầu liên kết, nên Bảng 13 đồng thời là ma trận truy vết rút gọn (BR‑01 – BR‑05 ứng với 5 vấn đề ở Bảng 1; FR, NFR cụ thể hóa BR, SR). Won't lần này: app di động riêng, nền tảng giao đồ ăn khác, bếp trung tâm (mục 2.1.4).

## 2.3. Cấu trúc phân chia công việc (WBS)

WBS phân rã theo sản phẩm bàn giao: cấp 1 là 10 nhóm công việc ở Bảng 10, mỗi nhóm gắn sản phẩm D1 – D10; cấp 2, 3 là sản phẩm thành phần; phần tử thấp nhất là work package. Có 39 phần tử ở cấp 1 – 3, 25 work package: 20 gói A – T là hoạt động của Phần 3; 5 gói quản lý (nhánh 1) chạy suốt dự án, tính chi phí ở Phần 4, không đưa vào sơ đồ mạng.

Tối ưu chi phí ngay từ WBS – chỉ chi khi thực sự dùng:

- Nền tảng có sẵn: 4.1 chỉ cấu hình, không lập trình mới; mở thêm nhà hàng sau này cũng chỉ cấu hình (NFR‑04).

- Thuê bao RMS, cloud: tính từ khi dùng – môi trường thử từ lúc bắt đầu 4.1, bản chính thức theo ngày go‑live từng nhà hàng (điều khoản hợp đồng 1.1.3).

- Thiết bị 2 đợt: 5.1 cho Cầu Giấy, văn phòng (phục vụ SIT, UAT, pilot); 5.2 cho 4 nhà hàng chỉ đặt khi thiết bị đợt 1 đã chạy thử ổn tại Cầu Giấy (cuối tuần 12), lắp xong trước rollout.

- Đào tạo theo đợt: đối tác chỉ đào tạo trainer nội bộ (8.1); trainer nội bộ đào tạo nhân viên từng nhà hàng trước go‑live của nhà hàng đó (8.2).

- Nhân sự theo gói: BA của đối tác chỉ ở 2.1 – 3.2 và hỗ trợ UAT; đối tác hỗ trợ 3 tuần sau go‑live (9.2) rồi bàn giao IT nội bộ (10.1).

### 2.3.1. Sơ đồ và từ điển WBS

Hình 1. Sơ đồ WBS dự án Atlas RMS (3 cấp, 25 work package)

Bảng 14. Từ điển WBS rút gọn – sản phẩm và người phụ trách

| Mã | Tên phần tử | Sản phẩm | Phụ trách | HĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý dự án | D8 | Duy An |  |
| 1.1 | Khởi tạo, kế hoạch | Hồ sơ khởi tạo, kế hoạch (D8) | Duy An |  |
| 1.1.1 | Charter, kick‑off | Charter ký, kick‑off (M0) | Duy An | – |
| 1.1.2 | Kế hoạch dự án | Kế hoạch Sponsor duyệt (M1) | Duy An | – |
| 1.1.3 | Hợp đồng đối tác | Hợp đồng RMS, hóa đơn, QR | Lê Anh | – |
| 1.2 | Giám sát, kiểm soát | Hồ sơ giám sát (D8) | Duy An |  |
| 1.2.1 | Báo cáo, EVM | 13 báo cáo có SPI, CPI | Tuấn Anh | – |
| 1.2.2 | Thay đổi, rủi ro | Nhật ký thay đổi, risk register | Quang Hiếu | – |
| 2 | Khảo sát, phân tích yêu cầu | D9 (SRS) | Đức Anh |  |
| 2.1 | Khảo sát hiện trạng | Báo cáo hiện trạng 5 nhà hàng | Đức Anh | A |
| 2.2 | Đặc tả yêu cầu (SRS) | SRS, ma trận truy vết (M1) | Đức Anh | B |
| 3 | Thiết kế giải pháp | D9 (thiết kế) | Đối tác RMS |  |
| 3.1 | Quy trình, cấu hình | Thiết kế to‑be được duyệt (M2) | Đối tác RMS | C |
| 3.2 | Kiến trúc tích hợp | Đặc tả 5 kết nối, web, QR (M2) | Đối tác RMS | D |
| 4 | Cấu hình, tích hợp | D1, D2, D3 | Đối tác RMS |  |
| 4.1 | RMS lõi | P1 – P5, P7, P8 đạt demo | Đối tác RMS | E |
| 4.2 | Tích hợp, kênh online | D2, D3 trên môi trường thử | Đối tác RMS |  |
| 4.2.1 | Tích hợp ngoài (P9) | 5 kết nối ngoài chạy thử đạt | Đối tác RMS | F |
| 4.2.2 | Kênh online (P6) | Web, QR order chạy thử đạt | Đối tác RMS | G |
| 5 | Thiết bị, mạng | D4 | Lê Anh |  |
| 5.1 | Thiết bị đợt 1 (pilot) | Bàn giao Cầu Giấy, văn phòng | Lê Anh | H |
| 5.2 | Thiết bị đợt 2 | 4 nhà hàng, lắp trước go‑live | Lê Anh | I |
| 6 | Chuyển đổi dữ liệu | D5 | Đức Anh |  |
| 6.1 | Thực đơn, công thức | 100% món có giá, công thức | Đức Anh | J |
| 6.2 | Khách hàng, tồn kho | Tồn kho khớp 100% kiểm kê | Quang Hiếu | K |
| 7 | Kiểm thử | D9 (kiểm thử) | Quang Hiếu |  |
| 7.1 | SIT, kiểm thử tải | SIT đạt; tải 300 order/giờ (M3) | Đối tác RMS | L |
| 7.2 | UAT | ≥ 95% test case UAT đạt (M4) | Quang Hiếu | M |
| 8 | Đào tạo, tài liệu | D6 | Đối tác RMS |  |
| 8.1 | Tài liệu, trainer | Tài liệu 6 vai trò; trainer đạt | Đối tác RMS | N |
| 8.2 | Đào tạo theo đợt | ≥ 95% đạt, trước mỗi go‑live | Tuấn Anh | O |
| 9 | Triển khai | D7 | Tuấn Anh |  |
| 9.1 | Go‑live 5 nhà hàng | 5/5 nhà hàng go‑live | Tuấn Anh |  |
| 9.1.1 | Pilot Cầu Giấy | Go‑live (M5); nghiệm thu pilot | Tuấn Anh | P |
| 9.1.2 | Rollout 4 nhà hàng | 4 nhà hàng, mỗi tuần 1 (M6) | Tuấn Anh | Q |
| 9.2 | Hỗ trợ sau go‑live | Nhật ký sự cố; uptime ≥ 99,5% | Đối tác RMS | R |
| 10 | Nghiệm thu, đóng dự án | D10 | Duy An |  |
| 10.1 | Nghiệm thu, bàn giao | Biên bản nghiệm thu (M7) | Duy An | S |
| 10.2 | Tổng kết, thanh lý | Báo cáo tổng kết, bài học | Lê Anh | T |

Phụ trách: Duy An – PM; Đức Anh – phạm vi, yêu cầu; Tuấn Anh – lịch trình, triển khai; Lê Anh – chi phí, mua sắm; Quang Hiếu – chất lượng, kiểm soát thay đổi; đối tác RMS làm các gói thiết kế, cấu hình, SIT, đào tạo trainer, hỗ trợ. HĐ: mã hoạt động ở Phần 3; "–": gói quản lý.

### 2.3.2. Kiểm tra work package

Bảng 15. Kiểm tra 6 tiêu chí hoàn thiện của work package

| Tiêu chí | Cách WBS đáp ứng | Áp dụng: 9.1.2 Rollout |
| --- | --- | --- |
| 1. Đo được trạng thái | Mỗi gói có đơn vị đếm: nhà hàng, vòng demo, test case, kỳ báo cáo | Đã go‑live 2/4 nhà hàng, tức 50% |
| 2. Có điểm đầu, điểm cuối | Bắt đầu khi có sản phẩm của gói trước; kết thúc bằng biên bản ký | Từ nghiệm thu pilot đến go‑live Hà Đông (M6) |
| 3. Có sản phẩm | Cột Sản phẩm ở Bảng 14: mỗi gói một sản phẩm hữu hình | 4 biên bản go‑live |
| 4. Ước tính được thời gian, chi phí | Một bên phụ trách, nguồn lực rõ, có dự án tương tự (Phần 3, 4) | 4 × 1 tuần; nhân sự triển khai, hỗ trợ tại chỗ |
| 5. Thời lượng trong giới hạn | 1 – 6 tuần (≤ 3 kỳ báo cáo); riêng 1.2.x dàn trải 26 tuần, đo theo kỳ | 4 tuần |
| 6. Độc lập | Đủ đầu vào thì làm liên tục tới khi xong, không chờ thông tin mới | Chỉ cần pilot đạt; thiết bị, dữ liệu, đào tạo sẵn sàng |

Phân rã vừa phải, đủ, không trùng: chỉ xuống cấp 3 khi phần tử cấp 2 có sản phẩm khác người nghiệm thu hoặc cần cổng kiểm soát riêng (4.2: D2 do Kế toán trưởng, D3 do GĐ vận hành nghiệm thu; 9.1: pilot phải nghiệm thu trước rollout); phần tử khác đã là 1 sản phẩm, 1 người phụ trách, ≤ 6 tuần. Mỗi nhóm ở Bảng 10, mỗi D1 – D10 và mốc M0 – M7 đều gắn với ít nhất một gói. Sponsor duyệt tuyên bố phạm vi, WBS (Hình 1) và từ điển WBS (Bảng 14) cùng lúc tại M1, tạo thành scope baseline.

# PHẦN 3. LỊCH TRÌNH

Lịch lập từ 20 work package A – T của WBS (Bảng 14); 5 gói quản lý 1.1.x – 1.2.x chạy suốt dự án nên không đưa vào sơ đồ mạng. Thêm 2 mốc Start (M0) và End (M7) có thời lượng 0 làm nút bắt đầu và kết thúc. Đơn vị là tuần (5 ngày làm việc); tuần 1 bắt đầu thứ Hai 01/03/2027; hoạt động có (ES, EF) diễn ra từ tuần ES + 1 đến hết tuần EF.

## 3.1. Hoạt động, ước lượng thời gian và quan hệ phụ thuộc

Bảng 16. Danh sách hoạt động, quan hệ phụ thuộc và cơ sở ước lượng

| ID | Hoạt động (mã WBS) | Predecessor | t (tuần) | Cơ sở ước lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | Bắt đầu dự án (M0) | — | 0 (mốc) | Mốc kick‑off 01/03/2027 (M0) |
| A | Khảo sát hiện trạng (2.1) | Start | 3 | 5 nhà hàng × 2 ngày + văn phòng 2 ngày + tổng hợp 3 ngày = 15 ngày |
| B | Đặc tả yêu cầu (SRS) (2.2) | A | 3 | Viết SRS 8 ngày + 2 workshop 2 ngày + sửa 2 ngày + Sponsor duyệt ≤ 3 ngày |
| C | Quy trình to‑be, thiết kế cấu hình (3.1) | B | 2 | 9 phân hệ × 1 ngày + workshop duyệt 1 ngày = 10 ngày |
| D | Kiến trúc tích hợp (3.2) | B | 2 | 5 kết nối × 1,5 ngày + web, QR 2 ngày + duyệt ≈ 10 ngày |
| E | Cấu hình RMS lõi (4.1) | C | 6 (PERT) | PERT: 3 vòng × 2 tuần (m); 2 vòng nếu cấu hình chuẩn đủ (o); thêm 1 vòng tùy biến (p) |
| F | Tích hợp ngoài (P9) (4.2.1) | D | 5 (PERT) | PERT: 5 kết nối × 4 ngày (m); bên thứ ba cấp API chậm (p) |
| G | Kênh online (P6) (4.2.2) | D | 4 | Web 1 tuần + thực đơn online, QR 1 tuần + thử 30 khách 1 tuần + sửa 1 tuần |
| H | Thiết bị đợt 1 (pilot) (5.1) | C | 4 | Giao ≤ 3 tuần (Bảng 12) + lắp đặt ban đêm, chạy thử 3 ngày |
| I | Thiết bị đợt 2 (5.2) | H | 5 (PERT) | PERT: giao 2 tuần + lắp 4 nhà hàng 2 tuần (m); hàng nhập khẩu giao chậm (p) |
| J | Thực đơn, công thức (6.1) | C | 4 | Khoảng 150 món: làm sạch 2 tuần + nhập thử 1 tuần + bếp trưởng duyệt 1 tuần |
| K | Khách hàng, tồn kho đầu kỳ (6.2) | J | 3 | Nhập khách đã đồng ý 1 tuần + danh mục nguyên liệu 1 tuần + kiểm kê thử 1 tuần |
| L | SIT, kiểm thử tải (7.1) | E, F, G, H, J | 1 | Chạy bộ test case viết trong E + kiểm thử tải 300 order/giờ: 5 ngày |
| M | UAT (7.2) | L | 1 | 6 vai trò × 1 ngày key user (≤ 20% thời gian) + ký biên bản |
| N | Tài liệu, đào tạo trainer (8.1) | E (SS+3) | 3 | Tài liệu, video 6 vai trò 2 tuần + đào tạo trainer nội bộ 1 tuần |
| O | Đào tạo nhân viên theo đợt (8.2) | N | 6 | Cầu Giấy 1 tuần + ôn lại trong tuần UAT + 4 nhà hàng × 1 tuần |
| P | Pilot Cầu Giấy (9.1.1) | M, K, O (SS+1) | 2 | Kiểm kê đầu kỳ, go‑live; chạy song song cách cũ 1 tuần (Charter) + 1 tuần nghiệm thu |
| Q | Rollout 4 nhà hàng (9.1.2) | P, I, O (FF+1) | 4 | 1 nhà hàng/tuần × 4 (Charter): kiểm kê đêm Chủ nhật, go‑live thứ Hai |
| R | Hỗ trợ sau go‑live (9.2) | Q | 3 | Charter: hỗ trợ 3 tuần sau go‑live nhà hàng cuối |
| S | Nghiệm thu, bàn giao (10.1) | R | 1 | Nghiệm thu D1 – D10, bàn giao IT nội bộ: 5 ngày |
| T | Tổng kết, thanh lý hợp đồng (10.2) | R | 1 | Báo cáo tổng kết, bài học, thanh lý hợp đồng: 5 ngày |
| End | Kết thúc dự án (M7) | S, T | 0 (mốc) | Mốc nghiệm thu, đóng dự án 27/08/2027 (M7) |

Ghi chú: dòng tô màu là critical activity (mục 3.2); quan hệ mặc định là Finish‑to‑Start (FS), quan hệ khác ghi trong ngoặc kèm lag (tuần).

Bảng 17. Ước lượng PERT 3 điểm cho các hoạt động bất định (tuần)

| ID | Hoạt động | o | m | p | te = (o + 4m + p)/6 | σ² = ((p − o)/6)² | Nguồn bất định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | Cấu hình RMS lõi | 4 | 6 | 8 | 6 | 0,44 | Số vòng cấu hình 2 – 4 |
| F | Tích hợp ngoài (P9) | 3 | 4 | 11 | 5 | 1,78 | Bên thứ ba cấp API (phụ thuộc bên ngoài) |
| I | Thiết bị đợt 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1,00 | Thời gian giao hàng nhập khẩu |

Quan hệ phụ thuộc: ba quan hệ khác FS phản ánh việc làm gối đầu có kiểm soát: E → N SS+3 (viết tài liệu khi E đã qua 1,5 vòng cấu hình, màn hình chính ổn định); O → P SS+1 (pilot go‑live khi nhân viên Cầu Giấy đã học xong tuần đầu của O); O → Q FF+1 (đào tạo nhà hàng cuối xong trước khi rollout kết thúc ít nhất 1 tuần). Theo loại phụ thuộc: phần lớn là bắt buộc (sản phẩm việc trước là đầu vào việc sau, VD A → B, L → M → P); H → I là phụ thuộc tùy chọn (chỉ đặt thiết bị đợt 2 khi đợt 1 chạy ổn – quyết định tối ưu chi phí); F có phụ thuộc bên ngoài (GrabFood, ShopeeFood, nhà cung cấp hóa đơn điện tử cấp API).

## 3.2. Sơ đồ mạng AON và Critical Path

Lịch tính bằng CPM: ES(Start) = 0; EF = ES + t; LS = LF − t; Total Slack = LS − ES. Với quan hệ có lag: FS cho ES ≥ EF(trước) + lag, SS cho ES ≥ ES(trước) + lag, FF cho EF ≥ EF(trước) + lag; nút có nhiều predecessor lấy giá trị lớn nhất, nhiều successor lấy giá trị nhỏ nhất. Các bước tính tại nút hội tụ và rẽ nhánh:

| Forward pass (nút hội tụ) ES(C) = ES(D) = EF(B) = 6 ES(L) = max(EF E, F, G, H, J) = max(14; 13; 12; 12; 12) = 14 ES(N) = ES(E) + 3 = 11 (SS+3) ES(P) = max(EF M; EF K; ES O + 1) = max(16; 15; 15) = 16 ES(Q) = max(EF P; EF I; EF O + 1 − 4) = max(18; 17; 17) = 18 EF(End) = max(EF S; EF T) = 26 tuần | Backward pass (nút rẽ nhánh) LF(R) = min(LS S; LS T) = 25 → LS(R) = 22 LF(O) = min(LS P − 1 + 6; LF Q − 1) = 21 → LS(O) = 15 LF(H) = min(LS L; LS I) = min(14; 13) = 13 → Slack 1 LF(E) = min(LS L; LS N − 3 + 6) = min(14; 15) = 14 → Slack 0 LF(C) = min(LS E; LS H; LS J) = min(8; 9; 9) = 8 LF(B) = min(LS C; LS D) = min(6; 7) = 6 → LS(Start) = 0 |
| --- | --- |

Bảng 18. Kết quả CPM (tuần; dòng tô màu: Total Slack = 0)

| ID | t | ES | EF | LS | LF | Slack | ID | t | ES | EF | LS | LF | Slack |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K | 3 | 12 | 15 | 13 | 16 | 1 |
| A | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | L | 1 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 |
| B | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | M | 1 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 |
| C | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | N | 3 | 11 | 14 | 12 | 15 | 1 |
| D | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 1 | O | 6 | 14 | 20 | 15 | 21 | 1 |
| E | 6 | 8 | 14 | 8 | 14 | 0 | P | 2 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 |
| F | 5 | 8 | 13 | 9 | 14 | 1 | Q | 4 | 18 | 22 | 18 | 22 | 0 |
| G | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 2 | R | 3 | 22 | 25 | 22 | 25 | 0 |
| H | 4 | 8 | 12 | 9 | 13 | 1 | S | 1 | 25 | 26 | 25 | 26 | 0 |
| I | 5 | 12 | 17 | 13 | 18 | 1 | T | 1 | 25 | 26 | 25 | 26 | 0 |
| J | 4 | 8 | 12 | 9 | 13 | 1 | End | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 |

Critical Path: Start → A → B → C → E → L → M → P → Q → R → S/T → End = 3 + 3 + 2 + 6 + 1 + 1 + 2 + 4 + 3 + 1 = 26 tuần, khớp thời gian của Charter (S và T song song trong tuần 26 nên có 2 path găng cùng dài). Đây là chuỗi khảo sát → SRS → thiết kế → cấu hình lõi → SIT → UAT → pilot → rollout → hỗ trợ: việc sau dùng sản phẩm của việc trước nên không có Slack, và các mốc M1 – M7 đều nằm trên chuỗi này (Hình 2).

Hình 2. Sơ đồ mạng AON dự án Atlas RMS (đơn vị tuần; Critical Path màu cam, nhãn SS/FF là quan hệ khác FS)

Mọi path: đều bắt đầu bằng Start → A → B và kết thúc bằng Q → R → S/T → End; độ dài tùy đoạn giữa: qua C → E → L → M → P dài 26 tuần (găng); qua C → E → N → O → P, C → E → N → O → Q, C → H → I, C → J → K → P hoặc D → F → L → M → P dài 25 tuần; qua C → H → L → M → P, C → J → L → M → P hoặc D → G → L → M → P dài 24 tuần. D, F, H, I, J, K, N, O chỉ có Slack 1 tuần (G có 2): trễ hơn mức đó là dự án trễ.

PERT: trên Critical Path chỉ E có bất định, σ = √0,44 = 0,67 tuần; Te = 26 tuần bằng đúng hạn Charter nên Z = (26 − 26)/0,67 = 0, xác suất đúng hạn chỉ 50%. Đường gần găng D → F (Te = 25, σ = √1,78 = 1,33) có P(≤ 26) = Φ(0,75) ≈ 77%: rủi ro lớn nhất là bên thứ ba cấp API chậm. Vì vậy Ban QLDA xét nén lịch ở mục 3.4.

## 3.3. Biểu đồ Gantt

Hình 3. Gantt chart 26 tuần có mốc M0 – M7 (vẽ trên Excel, sheet Gantt; số liệu lấy từ sheet Hoạt động, lịch)

Đọc Gantt (Hình 3): Gantt khớp sơ đồ mạng (cùng ES, EF); 11 critical activity tô cam, nền nhạt sau thanh là Total Slack. Tuần 12 là đỉnh với 6 hoạt động song song (E, F, G, H, J, N), trong đó 4 việc của đối tác RMS (E, F, G, N), nên hợp đồng 1.1.3 phải cam kết đủ nhân sự đối tác cho tuần 9 – 14. Các mốc khớp ngày trong Charter: M1 09/04, M2 23/04, M3 11/06, M4 18/06, M5 21/06, M6 30/07, M7 27/08/2027.

## 3.4. Phương án nén lịch

Yêu cầu rút ngắn tiến độ: Ban giám đốc muốn 5/5 nhà hàng go‑live sớm 2 tuần (trước 16/07/2027) để có thêm thời gian chạy ổn định trước mùa cao điểm cuối năm – thời gian là ràng buộc ưu tiên 1 (Bảng 5). Chỉ rút ngắn critical activity mới rút ngắn dự án, nên Ban QLDA xét 4 phương án trên Critical Path và tính lại CPM cho từng phương án. Đơn giá kế hoạch (dùng lại ở Phần 4): tư vấn đối tác 2.000.000 đồng/ngày công, BA đối tác 1.500.000 đồng/ngày công, nhân sự hỗ trợ triển khai 1.000.000 đồng/ngày công.

Bảng 19. So sánh phương án nén lịch – mỗi phương án rút 1 tuần (26 → 25 tuần)

| Phương án | Chi phí tăng | Rủi ro chính | Critical Path sau khi nén |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fast Tracking A → B (SS+2): viết SRS khi đã khảo sát xong 5 nhà hàng, song song phần tổng hợp | ≈ 7.500.000 đồng (thêm 1 BA × 5 ngày) | Sửa một phần SRS nếu phần tổng hợp phát hiện khác biệt | Không đổi; P(≤ 26 tuần) = 93,3% |
| 2. Fast Tracking B → C, D (SS+2): thiết kế khi SRS còn chờ duyệt | ≈ 0; làm lại ≈ 20.000.000 đồng nếu SRS đổi | Bỏ qua cổng duyệt M1 (scope baseline) | Không đổi |
| 3. Crashing E (6 → 5 tuần): thêm 1 tư vấn đối tác trong 5 tuần | 50.000.000 đồng (25 ngày công) | Brooks's Law: người mới phải được kèm, dễ sai cấu hình | 19/20 hoạt động thành găng; P(≤ 26 tuần) = 77,3% |
| 4. Crashing Q (4 → 3 tuần): go‑live 2 nhà hàng trong tuần cuối | ≈ 10.000.000 đồng (thêm 1 đội hỗ trợ) | Trái Charter (mỗi tuần 1 nhà hàng) | Thêm N → O → Q găng |

Kết luận:

- Nên làm phương án 1: rẻ nhất (≈ 7.500.000 đồng cho 1 tuần, so với 50.000.000 đồng của phương án 3); A, B là đoạn chung của mọi path nên mọi path cùng ngắn 1 tuần, Critical Path và Slack các việc khác giữ nguyên. Kiểm soát rủi ro: khảo sát trước 2 nhà hàng khác biệt nhất, BA bổ sung tham gia từ tuần 3, rà chéo SRS trước workshop.

- Không nên rút tuần thứ hai: phương án 2 bỏ qua cổng duyệt M1; phương án 3 đắt nhất và làm gần hết hoạt động thành găng nên xác suất đúng hạn còn giảm; phương án 4 trái cách tiếp cận đã duyệt trong Charter.

- Trả lời Ban giám đốc: go‑live 5/5 sớm 1 tuần (trước 23/07/2027) là khả thi với ≈ 7.500.000 đồng; sớm 2 tuần không đáng chi phí và rủi ro. Nếu giữ mốc 30/07, vẫn nên áp dụng phương án 1 để có 1 tuần dự phòng: Z = (26 − 25)/0,67 = 1,5 nên P(hoàn thành ≤ 26 tuần) tăng từ 50% lên 93,3%. Thay đổi lịch phải trình CCB duyệt.

# PHẦN 4. CHI PHÍ VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Chi phí được ước tính bottom‑up: mỗi work package của WBS (Bảng 14) tính theo ngày công × đơn giá (nhân sự) hoặc số lượng × đơn giá (thiết bị, dịch vụ), rồi cộng lên nhóm công việc và toàn dự án. Đơn giá theo lương nội bộ và báo giá của đối tác, nhà cung cấp (cơ sở ở mục 4.1); bảng chi phí dùng đơn vị triệu đồng. Bảng tính đủ công thức ở file Excel kèm theo (sheet Nguồn lực, Chi phí, Cost baseline, Dòng tiền).

## 4.1. Kế hoạch nguồn lực

Bảng 20. Kế hoạch nguồn lực và đơn giá (triệu đồng)

| Nguồn lực | Tham gia | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tư vấn triển khai đối tác RMS (1 – 2 người theo gói) | Tuần 7 – 26, gói 3.x – 10.1 | 180 ngày công | 2,0/ngày công | 360 |
| BA đối tác (1 người) | Tuần 1 – 8 và 16 (UAT) | 40 ngày công | 1,5/ngày công | 60 |
| PM nội bộ | Tuần 1 – 26, ≈ 30% thời gian | 40 ngày công | 1,5/ngày công | 60 |
| Nội bộ: 4 thành viên Ban QLDA, 2 IT, 2 trainer, 2 nhập liệu | Theo gói được giao | 160 ngày công | 1,0/ngày công | 160 |
| Thiết bị nhà hàng: 2 POS, 6 máy tính bảng, 2 KDS, 3 máy in, 3 Wi‑Fi, router 4G, lắp đặt | Đợt 1 tuần 9 – 12 (Cầu Giấy), đợt 2 tuần 13 – 17 | 5 bộ | 92/bộ | 460 |
| Thiết bị văn phòng (máy tính, màn hình dashboard) | Tuần 9 – 12 | 1 bộ | 20/bộ | 20 |
| Thuê bao RMS chính thức | Từ ngày go‑live đến 27/08 | 11 nhà hàng‑tháng | 3,0/nhà hàng‑tháng | 33 |
| Nền tảng, môi trường thử, kết nối hóa đơn điện tử, QR, GrabFood, ShopeeFood, kế toán; in QR bàn; kiểm thử tải | Tuần 9 – 16 | Trọn gói | Báo giá | 107 |
| Đào tạo, tài liệu: video, in ấn, phụ cấp học 210 nhân viên | Tuần 12 – 20 | Trọn gói | Báo giá | 40 |
| Gián tiếp: văn phòng, đi lại, công cụ QLDA, pháp lý | Tuần 1 – 26 | 6 tháng | – | 60 |
| Tổng chi phí ước tính |  | 420 ngày công |  | 1.360 |

Cơ sở đơn giá (1 tháng = 22 ngày công): tư vấn đối tác 2.000.000 đồng/ngày công ≈ 44.000.000 đồng/tháng, BA đối tác 1.500.000 đồng/ngày công (báo giá dịch vụ triển khai); PM nội bộ 1.500.000 đồng/ngày công ≈ 33.000.000 đồng/tháng, nhân sự nội bộ 1.000.000 đồng/ngày công ≈ 22.000.000 đồng/tháng (lương + bảo hiểm); thiết bị theo báo giá từng món (bộ 1 nhà hàng 92.000.000 đồng). Key user (quản lý nhà hàng, bếp trưởng, kế toán) tham gia ≤ 20% thời gian, tính vào chi phí vận hành, không vào dự án.

Tối ưu chi phí trong kế hoạch nguồn lực – chỉ chi khi dùng:

- BA đối tác chỉ 40 ngày công (tuần 1 – 8 và UAT) thay vì 130 ngày nếu ở cả 26 tuần: tránh ≈ 135.000.000 đồng.

- Thuê bao RMS tính từ ngày go‑live: 33.000.000 đồng + 6.000.000 đồng môi trường thử, thay vì ≈ 90.000.000 đồng nếu thuê 5 nhà hàng từ tháng 3.

- Thiết bị 2 đợt: 368.000.000 đồng của 4 nhà hàng chỉ đặt khi thiết bị đợt 1 đã chạy thử ổn tại Cầu Giấy, nên nếu chọn sai mẫu chỉ phải đổi 1 bộ.

## 4.2. Ước tính chi phí bottom-up

Bảng 21. Chi phí theo work package (triệu đồng)

| WBS | Work package | Ngày công | Nhân sự | Thiết bị | Phần mềm, dịch vụ | Đào tạo | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Charter, kick‑off | 6 | 7 |  |  |  | 7 |
| 1.1.2 | Kế hoạch dự án | 18 | 22 |  |  |  | 22 |
| 1.1.3 | Hợp đồng đối tác | 9 | 10,5 |  |  |  | 10,5 |
| 1.2.1 | Báo cáo, EVM | 26 | 32,5 |  |  |  | 32,5 |
| 1.2.2 | Thay đổi, rủi ro | 19 | 22 |  |  |  | 22 |
| 2.1 | Khảo sát hiện trạng | 20 | 25 |  |  |  | 25 |
| 2.2 | Đặc tả yêu cầu (SRS) | 23 | 30,5 |  |  |  | 30,5 |
| 3.1 | Quy trình, cấu hình | 25 | 47,5 |  |  |  | 47,5 |
| 3.2 | Kiến trúc tích hợp | 15 | 27,5 |  |  |  | 27,5 |
| 4.1 | RMS lõi | 60 | 120 |  | 36 |  | 156 |
| 4.2.1 | Tích hợp ngoài (P9) | 25 | 50 |  | 54 |  | 104 |
| 4.2.2 | Kênh online (P6) | 20 | 40 |  | 12 |  | 52 |
| 5.1 | Thiết bị đợt 1 (pilot) | 6 | 6 | 112 |  |  | 118 |
| 5.2 | Thiết bị đợt 2 | 12 | 12 | 368 |  |  | 380 |
| 6.1 | Thực đơn, công thức | 12 | 12 |  |  |  | 12 |
| 6.2 | Khách hàng, tồn kho | 8 | 8 |  |  |  | 8 |
| 7.1 | SIT, kiểm thử tải | 13 | 23 |  | 5 |  | 28 |
| 7.2 | UAT | 15 | 22,5 |  |  |  | 22,5 |
| 8.1 | Tài liệu, trainer | 15 | 25 |  |  | 18 | 43 |
| 8.2 | Đào tạo theo đợt | 20 | 20 |  |  | 22 | 42 |
| 9.1.1 | Pilot Cầu Giấy | 13 | 18 |  | 9 |  | 27 |
| 9.1.2 | Rollout 4 nhà hàng | 16 | 20 |  | 24 |  | 44 |
| 9.2 | Hỗ trợ sau go‑live | 10 | 20 |  |  |  | 20 |
| 10.1 | Nghiệm thu, bàn giao | 9 | 12,5 |  |  |  | 12,5 |
| 10.2 | Tổng kết, thanh lý | 5 | 6,5 |  |  |  | 6,5 |
|  | Cộng chi phí trực tiếp | 420 | 640 | 480 | 140 | 40 | 1.300 |
|  | Chi phí gián tiếp |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Chi phí ước tính (BAC) |  |  |  |  |  | 1.360 |
|  | Dự phòng rủi ro |  |  |  |  |  | 140 |
|  | Ngân sách dự án |  |  |  |  |  | 1.500 |

Trực tiếp và gián tiếp: chi phí trực tiếp 1.300.000.000 đồng gắn được vào từng work package; chi phí gián tiếp 60.000.000 đồng (văn phòng, điện, đi lại giữa 5 nhà hàng, công cụ QLDA, tư vấn pháp lý) phục vụ chung nên không phân bổ cho gói nào. Tổng 1.360.000.000 đồng và cơ cấu 640 – 480 – 140 – 40 – 60 triệu đồng khớp ngân sách sơ bộ ở Charter (Bảng 3).

Dự phòng 140.000.000 đồng (10,3% chi phí ước tính) bằng tổng tác động của các rủi ro đã nhận diện ở Bảng 12:

- Cấu hình chuẩn đáp ứng < 80% yêu cầu, thêm 1 vòng tùy biến: 40.000.000 đồng.

- Bên thứ ba cấp API chậm, thêm 15 ngày tư vấn: 30.000.000 đồng.

- Giá thiết bị tăng 5%: 24.000.000 đồng.

- Nâng cấp đường truyền 2 nhà hàng: 20.000.000 đồng.

- Hỗ trợ thêm 1 tuần sau go‑live: 20.000.000 đồng.

- Đào tạo lại nhân viên chưa đạt: 6.000.000 đồng.

Đây là contingency reserve, chỉ dùng khi CCB duyệt; không có management reserve riêng – vượt 1.500.000.000 đồng phải Sponsor duyệt (Bảng 5).

## 4.3. Ngân sách theo thời gian (cost baseline)

Chi phí mỗi dòng được chia đều cho các tuần của hoạt động tương ứng trong lịch (Bảng 18); một tuần tính vào tháng chứa ngày thứ Tư của tuần đó. Dự phòng 140.000.000 đồng không đưa vào baseline, nên BAC = 1.360.000.000 đồng – đường lũy kế dưới đây là PV dùng cho EVM ở Phần 5.

Bảng 22. Cost baseline theo tháng năm 2027 (triệu đồng)

| Khoản mục | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhân sự | 91,6 | 141,7 | 193,6 | 130,6 | 35,1 | 47,4 | 640 |
| Thiết bị |  | 28,0 | 157,6 | 294,4 |  |  | 480 |
| Phần mềm, dịch vụ |  | 19,6 | 75,2 | 14,1 | 15,6 | 15,6 | 140 |
| Đào tạo, tài liệu |  |  | 12,0 | 20,7 | 7,3 |  | 40 |
| Gián tiếp | 18,8 | 7,8 | 7,8 | 9,8 | 7,8 | 7,8 | 60 |
| Chi phí tháng | 110,5 | 197,1 | 446,3 | 469,5 | 65,8 | 70,8 | 1.360 |
| Lũy kế (cost baseline) | 110,5 | 307,6 | 753,8 | 1.223,3 | 1.289,2 | 1.360,0 |  |
| % BAC | 8,1% | 22,6% | 55,4% | 90,0% | 94,8% | 100,0% |  |

Hình 4. Cost baseline: chi phí từng tháng và lũy kế (triệu đồng)

Đọc đường lũy kế: đường có dạng chữ S. Tháng 3 – 4 chi ít (khảo sát, SRS, thiết kế: ≈ 308.000.000 đồng, 23% BAC); tháng 5 – 6 chi ≈ 916.000.000 đồng (67%) vì cấu hình, tích hợp và cả hai đợt thiết bị rơi vào đây; tháng 7 – 8 chỉ còn rollout, hỗ trợ, thuê bao (≈ 137.000.000 đồng). Công ty cần chuẩn bị tiền chủ yếu cho tháng 5 – 6; phần lớn thiết bị đợt 2 (≈ 294.000.000 đồng) chi trong tháng 6, sau khi thiết bị đợt 1 đã chạy thử ổn.

## 4.4. Phân tích tài chính: NPV, ROI, thời gian hoàn vốn

Cơ sở tính toán (chọn theo hướng thận trọng):

- Phân tích 2027 – 2030: năm 0 = 2027 chi đầu tư 1.500.000.000 đồng (coi như dùng hết dự phòng); lợi ích, chi phí vận hành tính từ 2028 (bỏ qua 4 tháng cuối 2027); không tính giá trị còn lại của thiết bị.

- Tỷ lệ chiết khấu 12%/năm (lãi vay trung hạn ≈ 9% + 3% bù rủi ro dự án CNTT); doanh thu giữ mức 62 tỷ đồng/năm của 2026, chưa tính tăng trưởng và 3 nhà hàng mở năm 2028.

- Lợi ích hữu hình mỗi năm: giảm hao hụt 1,5% doanh thu (O5): 930.000.000 đồng; lãi gộp từ doanh thu online tăng thêm (7% × 62 tỷ đồng × 50% thực sự tăng thêm × 20% lãi gộp): 434.000.000 đồng; bớt 1 kế toán tổng hợp: 180.000.000 đồng; bỏ 5 phần mềm thu ngân cũ: 30.000.000 đồng. Năm 2028 mới đạt 70% (hao hụt) và 50% (online). Lợi ích vô hình (thanh toán nhanh, ít món sai, dữ liệu khách hàng) không tính.

- Chi phí vận hành 247.500.000 đồng/năm: thuê bao RMS, dashboard 192.000.000 đồng; gia hạn connector 24.000.000 đồng; hóa đơn điện tử, chữ ký số 7.500.000 đồng; bảo trì, thay thế thiết bị (5% giá trị): 24.000.000 đồng.

Bảng 23. Dòng tiền và giá trị hiện tại (triệu đồng)

| Khoản mục | 2027 (t = 0) | 2028 (t = 1) | 2029 (t = 2) | 2030 (t = 3) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng lợi ích | 0,0 | 1.078,0 | 1.574,0 | 1.574,0 | 4.226,0 |
| Chi phí (đầu tư; vận hành) | 1.500,0 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 2.242,5 |
| Dòng tiền ròng | −1.500,0 | 830,5 | 1.326,5 | 1.326,5 | 1.983,5 |
| Hệ số chiết khấu 1/(1 + 12%)^t | 1,0000 | 0,8929 | 0,7972 | 0,7118 |  |
| PV lợi ích | 0,0 | 962,5 | 1.254,8 | 1.120,3 | 3.337,6 |
| PV chi phí | 1.500,0 | 221,0 | 197,3 | 176,2 | 2.094,5 |
| PV dòng tiền ròng | −1.500,0 | 741,5 | 1.057,5 | 944,2 | 1.243,2 |
| Lũy kế PV dòng tiền ròng | −1.500,0 | −758,5 | 299,0 | 1.243,2 |  |

Kết quả (quy ước: năm 0 không chiết khấu, các năm sau chiết khấu bằng hàm NPV() của Excel):

- NPV = Σ PV lợi ích − Σ PV chi phí = 3.337,6 − 2.094,5 = 1.243,2 triệu đồng > 0.

- ROI = (Σ PV lợi ích − Σ PV chi phí) / Σ PV chi phí = 1.243,2 / 2.094,5 = 59,4% sau 3 năm, cao hơn ngưỡng tối thiểu 20% công ty áp dụng cho dự án CNTT.

- Thời gian hoàn vốn giản đơn = vốn đầu tư / dòng tiền ròng trung bình năm = 1.500 / 1.161,2 = 1,29 năm (≈ tháng 4/2029). Hoàn vốn có chiết khấu: lũy kế PV đổi dấu trong 2029, 1 + 758,5 / 1.057,5 = 1,72 năm (≈ tháng 9/2029).

Bảng 24. Ưu điểm và hạn chế của từng chỉ số

| Chỉ số | Ưu điểm | Hạn chế |
| --- | --- | --- |
| NPV | Tính giá trị thời gian của tiền; cho biết giá trị tuyệt đối dự án tạo thêm | Phụ thuộc mạnh vào tỷ lệ chiết khấu và ước tính lợi ích; không cho biết hiệu quả trên mỗi đồng vốn |
| ROI | Tỷ lệ % dễ hiểu, so được với ngưỡng và dự án khác quy mô | Không cho biết khi nào thu tiền; dễ hiểu nhầm nếu không nói rõ có chiết khấu hay không |
| Hoàn vốn | Đơn giản; cho biết bao lâu thu hồi vốn (rủi ro thanh khoản) | Bỏ qua giá trị thời gian của tiền và dòng tiền sau khi hoàn vốn; dùng dòng tiền trung bình nên sớm hơn thực tế khi lợi ích tăng dần (1,29 so với 1,72 năm) |

Kết luận: nên thực hiện dự án. NPV dương ≈ 1.243.000.000 đồng, ROI 59,4% vượt ngưỡng, hoàn vốn trong 1,3 – 1,7 năm – ngắn hơn nhiều so với 3 năm phân tích, dù đã tính theo kịch bản thận trọng (dùng hết dự phòng, doanh thu không tăng, chưa tính 3 nhà hàng mới và lợi ích vô hình). Độ nhạy: NPV = 0 khi lợi ích chỉ đạt 62,8% ước tính; giảm hao hụt chiếm ≈ 59% tổng lợi ích nên cần đo hao hụt hằng tháng từ go‑live (FR‑05, O5) để sớm phát hiện nếu lợi ích không đạt.

# PHẦN 5. THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT

Ban QLDA theo dõi dự án bằng EVM hằng tháng và báo cáo tiến độ 2 tuần/lần (Bảng 7), so với performance measurement baseline gồm lịch (Bảng 18) và cost baseline (Bảng 22). Mọi thay đổi phạm vi, lịch, ngân sách đi qua CCB (Bảng 3). Phần này trình bày báo cáo EVM kỳ tháng 5/2027 (số liệu chốt hết tuần 13, thứ Sáu 28/05/2027) và yêu cầu thay đổi CR‑01 do Marketing đề xuất.

## 5.1. Báo cáo giá trị thu được (EVM) kỳ tháng 5/2027

Cơ sở số liệu. Baseline đo hiệu quả là lịch 26 tuần và cost baseline, chưa gồm phương án nén lịch ở mục 3.4 (Ban giám đốc giữ mốc go‑live 30/07/2027). Tuần 13 là 50% thời gian kế hoạch. PV là lũy kế cost baseline đến hết tháng 5 (Bảng 22): 753.800.000 đồng, 55,4% BAC. % hoàn thành do PM xác nhận theo đơn vị đo của từng work package (Bảng 15), EV = % hoàn thành × BAC của gói. AC do Kế toán trưởng xác nhận từ sổ chi phí dự án. Bảng 25 nêu riêng 6 hạng mục có chênh lệch; bảng đủ 18 hạng mục ở sheet EVM của file Excel kèm theo.

Bảng 25. Báo cáo EVM theo work package, hết tuần 13 – 28/05/2027 (triệu đồng)

| WBS | Hạng mục | BAC | PV | % xong | EV | AC | CV | SV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 | Hợp đồng đối tác | 10,5 | 10,5 | 100% | 10,5 | 12,0 | −1,5 | 0,0 |
| 2.2 | Đặc tả yêu cầu (SRS) | 30,5 | 30,5 | 100% | 30,5 | 33,5 | −3,0 | 0,0 |
| 3.2 | Kiến trúc tích hợp | 27,5 | 27,5 | 100% | 27,5 | 31,0 | −3,5 | 0,0 |
| 4.2.1 | Tích hợp ngoài (P9) | 104,0 | 104,0 | 60% | 62,4 | 112,0 | −49,6 | −41,6 |
| 5.1 | Thiết bị đợt 1 (pilot) | 118,0 | 118,0 | 100% | 118,0 | 123,0 | −5,0 | 0,0 |
| 6.1 | Thực đơn, công thức | 12,0 | 12,0 | 100% | 12,0 | 14,0 | −2,0 | 0,0 |
|  | 12 hạng mục đúng kế hoạch | 855,0 | 451,3 | 52,8% | 451,3 | 451,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Chưa bắt đầu (7.1 – 10.2) | 202,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng dự án | 1.360,0 | 753,8 | 52,4% | 712,2 | 776,8 | −64,6 | −41,6 |

Nguyên nhân chênh lệch (6 hạng mục đánh dấu nền):

- 4.2.1 Tích hợp ngoài (P9): quyền API ShopeeFood cấp chậm 2 tuần; tư vấn vẫn tính công khi chờ và làm lại 4 ngày công (8.000.000 đồng); mới xong 60%.

- 5.1 Thiết bị đợt 1: giá bộ thiết bị pilot tăng ≈ 4,5%, thêm ≈ 5.000.000 đồng.

- 3.2, 2.2, 6.1, 1.1.3: thêm công do tài liệu API bên thứ ba đổi 2 lần (3.500.000 đồng), 2 workshop với Marketing và Kế toán (3.000.000 đồng), thực đơn thực tế 170 món thay vì 150 món (2.000.000 đồng), 1 vòng đàm phán điều khoản SLA (1.500.000 đồng).

Chỉ số hiệu suất tại ngày chốt:

Bảng 26. Chỉ số hiệu suất chi phí và tiến độ (triệu đồng)

| Chỉ số | Công thức | Kết quả | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- |
| CV | EV − AC = 712,2 − 776,8 | −64,6 | Vượt chi phí 64.600.000 đồng |
| SV | EV − PV = 712,2 − 753,8 | −41,6 | Chậm 41.600.000 đồng giá trị so với kế hoạch |
| CPI | EV / AC = 712,2 / 776,8 | 0,92 | Mỗi 1.000 đồng chi chỉ tạo 917 đồng giá trị; dưới ngưỡng 0,95 |
| SPI | EV / PV = 712,2 / 753,8 | 0,94 | Làm được 94% khối lượng kế hoạch; dưới ngưỡng 0,95 |

Dự báo khi hoàn thành: dự án có 12/18 hạng mục đúng kế hoạch, chênh lệch đến từ sự kiện riêng lẻ nên EAC không điển hình (1.424.600.000 đồng) là dự báo cơ sở; EAC điển hình (1.483.400.000 đồng) là kịch bản xấu nhất (Hình 5).

Bảng 27. Dự báo hoàn thành: ETC, EAC, VAC và dự phòng (triệu đồng)

| Chỉ số | Công thức | Sai lệch không điển hình | Sai lệch điển hình |
| --- | --- | --- | --- |
| ETC | BAC − EV (không điển hình); (BAC − EV) / CPI (điển hình) | 647,8 | 706,5 |
| EAC | AC + ETC | 1.424,6 | 1.483,4 |
| VAC | BAC − EAC | −64,6 | −123,4 |
| Dự phòng đã dùng | MAX(0; EAC − BAC), trên 140,0 | 64,6 (46%) | 123,4 (88%) |
| Dự phòng còn lại | Dự phòng − đã dùng | 75,4 | 16,6 |

Hình 5. PV, EV, AC lũy kế đến hết tháng 5 và dự báo EAC đến hết dự án (triệu đồng)

## 5.2. Diễn giải và hành động khắc phục

Ngưỡng cảnh báo. CPI, SPI ≥ 0,95 là bình thường (Bảng 6). Từ 0,90 đến dưới 0,95: mức vàng, PM lập hành động khắc phục trong báo cáo kỳ. Dưới 0,90, hoặc EAC điển hình vượt ngân sách 1.500.000.000 đồng: mức đỏ, họp CCB trong 5 ngày làm việc. Kỳ này CPI và SPI cùng ở mức vàng; EAC điển hình còn cách ngân sách 16.600.000 đồng.

- Chi phí (CPI 0,92): dự án chi nhiều hơn giá trị tạo ra 64.600.000 đồng. Gói 4.2.1 chiếm 49.600.000 đồng (77%): mới xong 60% nhưng đã chi hết kế hoạch và thêm 4 ngày công làm lại; 5 hạng mục còn lại vượt 15.000.000 đồng.

- Tiến độ (SPI 0,94): toàn bộ chậm nằm ở 4.2.1. Hoạt động F không nằm trên Critical Path (Total Slack = 1 tuần) nhưng đã hết dự trữ: còn 2,0 tuần việc (10 ngày công), nếu giữ 1 tư vấn sẽ xong cuối tuần 15 so với hạn muộn nhất LF = 14. SIT (việc găng) bắt đầu muộn 1 tuần nên M3 trễ 1 tuần và nghiệm thu M7 chuyển từ 27/08 sang 03/09/2027, vượt hạn Charter.

- Dự phòng: theo EAC không điển hình dùng 64.600.000 đồng (46%), còn 75.400.000 đồng; theo EAC điển hình dùng 123.400.000 đồng (88%) khi mới hết 50% thời gian. Hai rủi ro đã dự phòng ở mục 4.2 (bên thứ ba cấp API chậm, giá thiết bị tăng) đã xảy ra.

- Xu hướng: CPI giảm qua 3 kỳ 0,99 – 0,97 – 0,92; SPI 1,00 – 1,00 – 0,94. Xu hướng xấu dần nên cần xử lý ngay trong kỳ tháng 6.

Bảng 28. Hành động khắc phục (chi phí: triệu đồng)

| Vấn đề | Hành động | Phụ trách | Hạn | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 chậm 2 tuần (CPI 0,56; SPI 0,60), kéo SIT trễ 1 tuần | Thêm 1 tư vấn của đối tác trong tuần 14 (2 tư vấn × 5 ngày công = 10 ngày công còn lại) để xong cuối tuần 14; chạy thử trên môi trường thử của ShopeeFood trong khi chờ quyền chính thức; PM làm việc với ShopeeFood để cấp quyền API | Tuấn Anh; đối tác RMS | 04/06/2027 | 2,0 |
| Đối tác tính công khi chờ quyền API | Bổ sung phụ lục hợp đồng 1.1.3: thời gian chờ do bên thứ ba cấp quyền chậm không tính công | Lê Anh | Tuần 14 | 0,0 |
| Giá thiết bị tăng (5.1: +4,5%) | Chốt báo giá, ký hợp đồng giá cố định cho các lô còn lại của đợt 2 (5.2: 368.000.000 đồng) để tránh tăng 5% ≈ 18.400.000 đồng | Lê Anh | Tuần 15 | 0,0 |
| CPI, SPI mức vàng, xu hướng xấu dần | Báo cáo EVM 2 tuần/lần thay vì hằng tháng cho Sponsor đến khi CPI, SPI ≥ 0,95; chưa giải ngân dự phòng | Phạm Duy An (PM) | Từ tuần 14 | 0,0 |

Kết quả kỳ vọng: 4.2.1 xong cuối tuần 14 (04/06/2027), SV về 0 ở kỳ tháng 6; SIT giữ nguyên tuần 15, dự án giữ 26 tuần và nghiệm thu M7 ngày 27/08/2027; EAC không điển hình tăng 2.000.000 đồng lên 1.426.600.000 đồng, còn cách ngân sách 73.400.000 đồng.

## 5.3. Kiểm soát thay đổi phạm vi: yêu cầu CR-01

Mọi yêu cầu thay đổi theo quy trình 4 bước (CCB gồm Sponsor, Giám đốc vận hành, Kế toán trưởng, PM):

- Tiếp nhận: người đề xuất lập phiếu yêu cầu thay đổi (CR); PM ghi vào nhật ký thay đổi.

- Đánh giá trong 3 ngày làm việc: phạm vi (WBS, Bảng 13), lịch (tính lại CPM, Bảng 18), chi phí (bottom‑up, Bảng 21; EAC, mục 5.1), chất lượng, rủi ro.

- Quyết định: PM duyệt đến 50.000.000 đồng/khoản và không đổi mốc; CCB quyết định thay đổi phạm vi, mốc trong 5 ngày làm việc; Sponsor duyệt nếu vượt ngân sách 1.500.000.000 đồng hoặc nghiệm thu muộn hơn 27/08/2027.

- Thực hiện: cập nhật baseline, tài liệu bị ảnh hưởng và thông báo bên liên quan; phiếu bị từ chối vẫn lưu hồ sơ.

Bảng 29. Phiếu yêu cầu thay đổi CR-01

| Mã phiếu | CR‑01 · lập ngày 31/05/2027 (tuần 14) · người đề xuất: Trưởng phòng Marketing |
| --- | --- |
| Nội dung đề xuất | Bổ sung ứng dụng di động riêng cho thực khách (iOS, Android): đặt bàn, đặt món, tích điểm, thông báo khuyến mãi |
| Lý do | Tăng tỷ trọng doanh thu online (BR‑05: từ 8% lên ≥ 15%) và giữ chân khách thành viên bằng thông báo đẩy; đề xuất sau khi xem bản demo web đặt món |
| Loại thay đổi | Phạm vi: hạng mục đang thuộc danh mục loại trừ (mục 2.1.4). Tài liệu ảnh hưởng: tuyên bố phạm vi, Bảng 13, WBS, lịch, cost baseline, phân tích tài chính |

Bảng 30. Đánh giá tác động của CR-01

| Khía cạnh | Đánh giá bằng số liệu | Đối chiếu ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi | Thêm work package 4.3 (ứng dụng di động, nhánh 4) và hoạt động U vào sơ đồ mạng; sửa mục 2.1.4, Bảng 13, 14, Hình 1, 2 | Phạm vi là ưu tiên 3, linh hoạt nhất (Bảng 5); yêu cầu mới thuộc mức Could |
| Thời gian | U kéo dài 8 tuần (2 lập trình viên) sau E (EF = tuần 14), xong trước SIT (L): ES(L) từ 14 lên 22. Critical Path mới: Start → A → B → C → E → U → L → M → P → Q → R → S/T → End; dự án 26 → 34 tuần; M6 30/07 → 24/09/2027; M7 27/08 → 22/10/2027; thời gian chạy ổn định trước 01/12/2027: 4,1 → 2,2 tháng | Trễ 8 tuần so với hạn Charter; cần ≥ 3 tháng chạy ổn định trước mùa cao điểm; thời gian là ưu tiên 1 (Bảng 5): không đạt |
| Chi phí | 300.000.000 đồng (bottom‑up): 110 ngày công tư vấn × 2.000.000 đồng = 220.000.000 đồng; 15 ngày công BA × 1.500.000 đồng = 22.500.000 đồng; 25 ngày công nội bộ × 1.000.000 đồng = 25.000.000 đồng; tài khoản nhà phát triển, thông báo đẩy, kiểm thử bảo mật 32.500.000 đồng. EAC sau thay đổi: 1.724.600.000 đồng (không điển hình) đến 1.783.400.000 đồng (điển hình) | Vượt ngân sách thêm 224.600.000 đồng – 283.400.000 đồng; dự phòng còn 75.400.000 đồng – 16.600.000 đồng, không đủ |
| Hiệu quả tài chính | NPV 1.243.200.000 đồng → 943.200.000 đồng; ROI 59,4% → 39,4%; hoàn vốn giản đơn 1,29 → 1,55 năm. Đề xuất chưa lượng hóa lợi ích doanh thu online của ứng dụng | ROI vẫn trên ngưỡng 20% nhưng giảm 20,0 điểm phần trăm; không bù được vi phạm thời gian, ngân sách |
| Rủi ro, nguồn lực | Thêm 2 nền tảng cần kiểm thử và duyệt trên cửa hàng ứng dụng (ngoài kiểm soát của dự án, có thể thêm 1 – 2 tuần trên Critical Path); IT nội bộ chỉ có 2 người phải tiếp nhận vận hành thêm | Ràng buộc nguồn lực: IT nội bộ 2 người (mục 2.1.5) |

Quyết định của CCB (họp ngày 04/06/2027): từ chối đưa CR‑01 vào baseline hiện tại, ghi vào danh mục giai đoạn 2. Lý do: (1) M7 trễ 8 tuần và chỉ còn 2,2 tháng chạy ổn định, vi phạm ràng buộc ưu tiên 1; (2) EAC vượt ngân sách 1.500.000.000 đồng và dự phòng không đủ; (3) lợi ích chưa lượng hóa, trong khi web đặt món và QR order (P6) đã phục vụ mục tiêu BR‑05. Người phê duyệt: Lê Văn Thành (Tổng Giám đốc, chủ trì CCB); tham dự: Giám đốc vận hành, Kế toán trưởng, PM.

Sau quyết định: PM ghi kết quả vào nhật ký thay đổi và thông báo Marketing; scope, schedule và cost baseline giữ nguyên (BAC 1.360.000.000 đồng; 26 tuần; ngân sách 1.500.000.000 đồng). Marketing dùng chức năng lọc, xuất danh sách khách thành viên (SR‑05) để gửi khuyến mãi; đề xuất ứng dụng riêng được đánh giá lại khi có số liệu doanh thu online tháng 07/2028 (BR‑05).