## Gantt - Baseline
Dự án Web E-commerce – StartCorp
Gantt chart BASELINE · 1 period = 1 tuần · dự án bắt đầu Tuần 1 |  |  | Period Highlight: |  |  |  |  | 6
ACTIVITY | PREDECESSOR | RESOURCE | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | % COMPLETE | TUẦN
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A. Khảo sát & Phân tích yêu cầu (SRS) | — | Business Analyst (BA) | 1 | 2
B. Thiết kế giao diện UI/UX | A | UI/UX Designer | 3 | 3
C. Xây dựng CSDL & Backend | A | Backend Developer | 3 | 4
D. Lập trình tính năng Frontend | B, C | Frontend Developer | 7 | 3
E. Kiểm thử tích hợp & Sửa lỗi (UAT) | D | Tester & Developer | 10 | 2
F. Đóng gói & Triển khai Production | E | DevOps Engineer | 12 | 1
Số activity chạy đồng thời (Plan) | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Legend
Tuần 6: đang thực hiện C (1 activity) | [7 empty] | TUẦN 2: Plan
Critical Path: A → C → D → E → F · Project duration: 12 tuần · tên màu cam = critical activity | [7 empty] | TUẦN 2: Period Highlight

## Gantt - Plan vs Actual
Dự án Web E-commerce – StartCorp
PLAN vs ACTUAL: C kéo dài thêm 1 tuần (sự cố tại Tuần 4) · Actual = đã làm + re-forecast | [5 empty] | Period Highlight: |  | 4
ACTIVITY | PREDECESSOR | RESOURCE | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | % COMPLETE | TUẦN
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
A. Khảo sát & Phân tích yêu cầu (SRS) | — | Business Analyst (BA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
B. Thiết kế giao diện UI/UX | A | UI/UX Designer | 3 | 3 | 3 | 3 | 66.67%
C. Xây dựng CSDL & Backend | A | Backend Developer | 3 | 4 | 3 | 5 | 40%
D. Lập trình tính năng Frontend | B, C | Frontend Developer | 7 | 3 | 8 | 3 | 0%
E. Kiểm thử tích hợp & Sửa lỗi (UAT) | D | Tester & Developer | 10 | 2 | 11 | 2 | 0%
F. Đóng gói & Triển khai Production | E | DevOps Engineer | 12 | 1 | 13 | 1 | 0%
Số activity chạy đồng thời (Plan) | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Số activity chạy đồng thời (Actual) | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Legend
Kết thúc dự án: Plan Tuần 12 → Actual Tuần 13 (chênh 1 tuần) | [7 empty] | TUẦN 2: Plan (khoảng không còn thực hiện)
Tuần 4: đang thực hiện B, C · % Complete tính đến hết Tuần 4 | [7 empty] | TUẦN 2: Actual (trong plan)
Actual (beyond plan) – phần trễ
Delay theo kịch bản (tuần, + trễ / − rút ngắn): | [7 empty] | TUẦN 2: % Complete
C | 1 | [6 empty] | TUẦN 2: % Complete (beyond plan)
Period Highlight

## CPM
Bảng tính CPM – Critical Path
Quy ước: ES(first) = 0 (đầu Tuần 1) · EF = ES + Duration · ES = max(EF các Predecessor) · LS = LF − Duration · LF = min(LS các Successor) · Total Slack = LS − ES · Free Slack = min(ES Successor) − EF
ID | ACTIVITY | PREDECESSOR | DURATION (TUẦN) | RESOURCE | ES | EF | LS | LF | TOTAL SLACK | FREE SLACK | CRITICAL? | TUẦN
A | Khảo sát & Phân tích yêu cầu (SRS) | — | 2 | Business Analyst (BA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Critical | 1–2
B | Thiết kế giao diện UI/UX | A | 3 | UI/UX Designer | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 |  | 3–5
C | Xây dựng CSDL & Backend | A | 4 | Backend Developer | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | Critical | 3–6
D | Lập trình tính năng Frontend | B, C | 3 | Frontend Developer | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | Critical | 7–9
E | Kiểm thử tích hợp & Sửa lỗi (UAT) | D | 2 | Tester & Developer | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | Critical | 10–11
F | Đóng gói & Triển khai Production | E | 1 | DevOps Engineer | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | Critical | 12
Activity diễn ra từ Tuần ES+1 đến hết Tuần EF · Cột ID → Resource: dữ liệu đề bài; các cột còn lại tính bằng công thức.
| Project duration (tuần) | 12
| Critical Path (Total Slack = 0) | A → C → D → E → F
| Path A → C → D → E → F (tuần) | 12
| Path A → B → D → E → F (tuần) | 11