KIẾN THỨC CHƯƠNG 3 – QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN

Giải thích các khái niệm dùng trong Bài 3 (Triển khai ERP – Sao Việt)

Tài liệu tự học của Nhóm 1 (không nộp) – nguồn: slide Chapter III “IT project Time management” và số liệu Bài 3

# 0. BÀI 3 HỎI GÌ, CẦN KIẾN THỨC NÀO

| Câu | Đề hỏi | Kiến thức (mục) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công việc – Predecessor; phân loại phụ thuộc | Predecessor; phụ thuộc (2, 3) |
| 2 | te theo PERT; vẽ sơ đồ AON | PERT; sơ đồ mạng (5, 6) |
| 3 | Forward/backward pass, Slack, Critical Path | CPM (7) |
| 4 | Critical activity bất định nhất; biện pháp rủi ro | b − a, σ; ứng phó rủi ro (8) |
| 5 | Fast tracking với quan hệ SS+3 | Quan hệ, lag; nén lịch (4, 9) |
| 6 | F, H dùng chung một chuyên viên | Tài nguyên; leveling (10) |

# 1. BỨC TRANH CHUNG

Project time management là “the processes required to accomplish timely completion of the project”. Trong tam giác ràng buộc Scope – Time – Cost, thời gian kém linh hoạt nhất vì nó trôi qua bất kể điều gì xảy ra; xung đột về lịch là nguyên nhân chính gây mâu thuẫn trong dự án, nhất là ở nửa sau.

Quy trình quản lý thời gian gồm 7 bước (slide 13–15), mỗi câu của Bài 3 ứng với một bước:

- Lập kế hoạch quản lý lịch trình: quy định chính sách, thủ tục lập và kiểm soát lịch.

- Định nghĩa hoạt động: chia work package của WBS thành activity – Bài 3 đã cho sẵn A–J.

- Sắp xếp hoạt động: xác định quan hệ phụ thuộc giữa các activity → Câu 1.

- Ước lượng nguồn lực: việc nào cần ai, máy gì → phát hiện F và H dùng chung chuyên viên ERP (Câu 6).

- Ước lượng thời gian: PERT ba điểm → Câu 2.

- Phát triển lịch: CPM, nén lịch, cân bằng nguồn lực → Câu 3, 5, 6; kết quả là Schedule baseline.

- Kiểm soát lịch: theo dõi sai lệch, xử lý rủi ro → Câu 4.

# 2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (slide 7)

- Predecessor (liền trước): A phải làm xong trước khi B được làm. Ví dụ B (khảo sát) là Predecessor của C và D; ngược lại C, D là Successor (liền sau) của B.

- Đồng thời (concurrent): các việc làm song song được. Ví dụ C và D cùng bắt đầu sau B. F và H về logic cũng song song được, nhưng bị chặn vì chung người (Câu 6).

- Lag: khoảng chờ bắt buộc giữa hai hoạt động có quan hệ phụ thuộc. Ví dụ G bắt đầu sau khi E bắt đầu 3 ngày là lag = 3 (ký hiệu SS+3); FS+2 nghĩa là việc trước xong rồi chờ thêm 2 ngày mới làm việc sau. Lag âm (lead) nghĩa là cho việc sau bắt đầu sớm hơn, chồng lên việc trước.

- Milestone: mốc quan trọng, duration = 0, dùng để xem xét hoặc chuyển giao, có thể gắn với hợp đồng. Ví dụ: “phạm vi được phê duyệt” (cuối A), “go-live” (cuối J, hạn 33 ngày).

- Slack (Float): thời gian một việc có thể trễ. Slide ghi TS = TL − TE (thời điểm muộn nhất trừ sớm nhất).

  - Total Slack = LS − ES = LF − EF: trễ tối đa mà không làm trễ dự án.

  - Free Slack = min ES(Successor) − EF: trễ tối đa mà không làm trễ việc sau.

Ví dụ: C có Total Slack 4 nhưng Free Slack 0. Nếu C trễ 1 ngày thì F và H bắt đầu muộn 1 ngày (vì ES của F, H = EF của C), nhưng dự án chỉ trễ khi C trễ quá 4 ngày. F có Total = Free Slack = 10; H là 14.

# 3. BỐN DẠNG PHỤ THUỘC (slide 9)

| Dạng | Định nghĩa | Ví dụ slide | Ví dụ Bài 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt buộc (Mandatory) | “Logic cứng” do bản chất công việc | Viết mã trước kiểm thử | C → E; F, G, H → I; I → J |
| Rời rạc (Discretionary) | “Logic mềm”, đội dự án quyết định theo kinh nghiệm, thay đổi được | Thứ tự làm các module | E → G (đợi cấu hình xong mới tích hợp) |
| Ngoại cảnh (External) | Phụ thuộc yếu tố bên ngoài dự án | Sản phẩm bên thứ ba, ký hợp đồng | D → E (nhà cung cấp giao thiết bị) |
| Nguồn tài nguyên (Resource) | Hai việc dùng chung một tài nguyên | Chỉ có một DBA cho nhiều việc | F ↔ H (một chuyên viên ERP) |

Mẹo nhận diện – đặt câu hỏi cho từng mũi tên:

- Đổi thứ tự hoặc làm song song không thể về mặt kỹ thuật → bắt buộc.

- Có thể, nhưng đội dự án chọn làm tuần tự cho an toàn → rời rạc. Đây chính là chỗ Fast Tracking can thiệp (Câu 5).

- Phụ thuộc người hoặc tổ chức ngoài dự án (nhà cung cấp, cơ quan phê duyệt, khách hàng) → ngoại cảnh: dự án khó tự rút ngắn, chỉ quản lý bằng hợp đồng và theo dõi.

- Về logic làm song song được nhưng thiếu người/máy → nguồn tài nguyên: không có sẵn trong network, phải thêm vào khi xếp lịch (Câu 6).

- Một phụ thuộc có thể mang nhiều tính chất (D → E vừa là logic “có máy mới cấu hình được”, vừa phụ thuộc nhà cung cấp). Khi làm bài, chọn đặc điểm nổi bật nhất và giải thích ngắn.

Ý nghĩa thực hành: dạng phụ thuộc cho biết chỗ nào nén được lịch. Rời rạc thì fast tracking được; bắt buộc thì không chồng được, chỉ crashing; ngoại cảnh thì phải quản lý rủi ro; nguồn tài nguyên thì phải resource leveling.

# 4. BỐN QUAN HỆ PHỤ THUỘC VÀ LAG (slide 10)

| Quan hệ (A → B) | Ý nghĩa | Ví dụ slide | Ràng buộc |
| --- | --- | --- | --- |
| Kết thúc – rồi – bắt đầu (FS) | B chỉ bắt đầu khi A kết thúc | Xây rồi sơn hàng rào | ES(B) ≥ EF(A) + L |
| Bắt đầu – rồi – bắt đầu (SS) | B chỉ bắt đầu khi A đã bắt đầu | Đổ nền, nâng tường | ES(B) ≥ ES(A) + L |
| Kết thúc – rồi – kết thúc (FF) | B chỉ kết thúc khi A kết thúc | Đi dây điện, kiểm tra điện | EF(B) ≥ EF(A) + L |
| Bắt đầu – rồi – kết thúc (SF) | B chỉ kết thúc khi A bắt đầu (hiếm) | Dự án mới ứng vốn cho dự án cũ | EF(B) ≥ ES(A) + L |

L là lag (số ngày trễ thêm). Mặc định trong CPM là FS với lag = 0. Khi một việc có nhiều Predecessor, ES của nó là giá trị lớn nhất trong các ràng buộc trên.

Ví dụ Câu 5: E có ES = 18, kéo dài 8 ngày. Theo FS, G phải đợi E xong: ES(G) = EF(E) = 26. Theo SS+3, G chỉ đợi E làm được 3 ngày: ES(G) = ES(E) + 3 = 21. G sớm hơn 26 − 21 = 5 ngày, đúng bằng phần E mà G không phải chờ nữa (8 − 3).

| Activity \ Ngày | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS (lịch gốc) – G bắt đầu ngày 27, xong cuối ngày 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E – Cấu hình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G – Tích hợp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS+3 (fast tracking) – G bắt đầu ngày 22, xong cuối ngày 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E – Cấu hình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G – Tích hợp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hình 1. E và G theo quan hệ FS và SS+3 (ô vàng: E và G làm chồng nhau 5 ngày)

Cách đọc: activity có (ES, EF) chạy từ ngày ES + 1 đến hết ngày EF; E (18, 26) chạy ngày 19–26.

# 5. SƠ ĐỒ MẠNG: AON VÀ AOA (slide 17–20)

- Kỹ thuật lập lịch có hai nhóm: phân tích toán học trên sơ đồ mạng (PERT, CPM) và biểu đồ thanh (Milestone chart, Gantt chart).

- AOA (Activity On Arrow, ADM): việc nằm trên mũi tên, nút là sự kiện bắt đầu/kết thúc.

- AON (Activity On Node, PDM – Precedence Diagramming Method): việc nằm trong nút, mũi tên là phụ thuộc. AON biểu diễn được cả 4 quan hệ FS/SS/FF/SF nên được dùng phổ biến.

- Nút theo quy ước của môn: hàng trên ES | t | EF, giữa là tên việc, hàng dưới LS | Slack | LF. Ví dụ nút D: 9 | 9 | 18 và 9 | 0 | 18 → D bắt đầu sớm nhất sau ngày 9 (tức ngày 10), xong cuối ngày 18, Slack 0 nên là critical activity.

Hình 2. Sơ đồ AON của Bài 3 – màu cam là Critical Path

- Cách vẽ nhanh: (1) việc không có Predecessor đặt bên trái; (2) mỗi việc đặt bên phải mọi Predecessor của nó; (3) nối mũi tên từ Predecessor; (4) kiểm tra mỗi việc (trừ đầu và cuối) có ít nhất một mũi tên vào và một mũi tên ra.

- Ưu điểm (slide 20): thứ tự trước sau rõ ràng, thể hiện phụ thuộc, tính được Critical Path, cho phép luyện tập tình huống (what-if). Nhược điểm: ngầm định tài nguyên không giới hạn (xem mục 10), khó theo dõi với dự án lớn.

# 6. ƯỚC LƯỢNG PERT BA ĐIỂM (slide 24)

- Mỗi việc có 3 ước lượng: a – lạc quan (optimistic), m – khả dĩ nhất (most likely), b – bi quan (pessimistic).

- te = (a + 4m + b)/6: trung bình có trọng số, m nặng gấp 4 lần (giả định phân phối Beta).

- σ = (b − a)/6 là độ lệch chuẩn, σ² là phương sai: đo mức bất định của từng việc. Khoảng b − a càng rộng thì việc càng khó đoán.

Bảng 1. PERT cho Bài 3

| CV | a | m | b | te | σ = (b − a)/6 | σ² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 3 | 4 | 3 | 0,33 | 0,11 |
| B | 4 | 6 | 8 | 6 | 0,67 | 0,44 |
| C | 3 | 5 | 7 | 5 | 0,67 | 0,44 |
| D | 6 | 8 | 16 | 9 | 1,67 | 2,78 |
| E | 5 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 |
| F | 6 | 8 | 10 | 8 | 0,67 | 0,44 |
| G | 4 | 6 | 8 | 6 | 0,67 | 0,44 |
| H | 2 | 4 | 6 | 4 | 0,67 | 0,44 |
| I | 3 | 4 | 5 | 4 | 0,33 | 0,11 |
| J | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |

- Vì sao te(D) = 9 lớn hơn m = 8? Phía bi quan xa hơn phía lạc quan (b − m = 8 > m − a = 2), nên PERT kéo thời gian kỳ vọng về phía rủi ro. Ngược lại J có a = m = b = 2 nên σ = 0: không bất định.

- Mở rộng – xác suất kịp deadline: Te = tổng te trên Critical Path; σ² dự án = tổng σ² các việc trên Critical Path; Z = (T − Te)/σ; P(xong ≤ T) = Φ(Z), tra bảng phân phối chuẩn.

  - Lịch gốc: Te = 38; σ² = 0,11 + 0,44 + 2,78 + 1 + 0,44 + 0,11 + 0 = 4,89 → σ ≈ 2,21. Với T = 33: Z = (33 − 38)/2,21 ≈ −2,26 → P ≈ 1,2%.

  - Sau fast tracking: Te = 33; σ² = 3,89 (E chỉ góp lag 3 ngày nên không cộng σ² của E) → σ ≈ 1,97; Z = 0 → P = 50%.

Ý nghĩa: lịch “vừa khít” deadline chỉ có khoảng 50% khả năng đạt. Vì vậy cần buffer hoặc contingency (mục 8 và 11).

# 7. CRITICAL PATH METHOD – CPM (slide 21–28)

- Critical Path (đề/slide gọi là “đường găng”): “chuỗi các công việc liên tiếp quyết định thời gian hoàn thành dự án”, là path dài nhất. Mọi dự án đều có Critical Path; việc nằm trên đó là critical activity (“việc găng”), không được phép trễ.

- Tính chất: rút ngắn critical activity thì rút ngắn dự án; rút ngắn việc non-critical thì không; khi rút ngắn, Critical Path có thể chuyển sang path khác.

- Forward pass (trái → phải): ES việc đầu = 0; EF = ES + t; việc có nhiều Predecessor lấy ES = max EF của các Predecessor.

- Backward pass (phải → trái): LF việc cuối = thời gian dự án; LS = LF − t; việc có nhiều Successor lấy LF = min LS của các Successor.

- Slack = LS − ES = LF − EF; việc có Slack = 0 là critical activity.

Các điểm “max/min” quyết định trong Bài 3:

| Forward – lấy max E: ES = max{EF(C); EF(D)} = max{14; 18} = 18 I: ES = max{EF(F); EF(G); EF(H)} = max{22; 32; 18} = 32 | Backward – lấy min C: LF = min{LS(E); LS(F); LS(H)} = min{18; 24; 28} = 18 B: LF = min{LS(C); LS(D)} = min{13; 9} = 9 |
| --- | --- |

Cách kiểm tra nhanh: liệt kê mọi path: A–B–D–E–G–I–J = 38; A–B–C–E–G–I–J = 34; A–B–C–F–I–J = 28; A–B–C–H–I–J = 24. Path dài nhất 38 phải bằng EF của J. Slack của một việc = thời gian dự án − path dài nhất đi qua nó: C = 38 − 34 = 4; F = 38 − 28 = 10; H = 38 − 24 = 14 – khớp với bảng CPM.

Bẫy hay gặp:

- Forward lấy max, backward lấy min; nhầm một chỗ là sai cả bảng.

- Quên một Successor khi tính LF (C có 3 Successor: E, F, H).

- Quy ước ES việc đầu = 0 nên việc chạy từ ngày ES + 1 (D: ngày 10–18).

- te ra số lẻ thì giữ 2 chữ số thập phân, không làm tròn sớm.

- Có thể có nhiều Critical Path cùng dài – phải nêu đủ.

# 8. BẤT ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO CRITICAL ACTIVITY

- Đo bất định bằng b − a hoặc σ = (b − a)/6. Critical activity bất định lớn là nguồn rủi ro lịch lớn nhất vì không có Slack để hấp thụ.

- Bài 3: D có b − a = 10, σ² = 2,78 ≈ 57% phương sai của Critical Path; D lại là phụ thuộc ngoại cảnh (nhà cung cấp) nên dự án khó tự kiểm soát.

Bảng 2. Bốn chiến lược ứng phó rủi ro tiêu cực, áp dụng cho D

| Chiến lược | Ý nghĩa | Áp dụng cho D |
| --- | --- | --- |
| Avoid (né tránh) | Loại bỏ nguyên nhân | Dùng máy chủ cloud ngay từ đầu, bỏ phụ thuộc giao máy chủ |
| Transfer (chuyển giao) | Chuyển tác động cho bên thứ ba | Hợp đồng có điều khoản phạt chậm, bảo hiểm hàng hóa |
| Mitigate (giảm nhẹ) | Giảm xác suất hoặc tác động | Đặt hàng sớm, chọn nhà cung cấp có hàng sẵn, theo dõi hằng ngày |
| Accept (chấp nhận) | Chấp nhận, chuẩn bị dự phòng | Thêm contingency reserve vài ngày vào lịch |

- Contingency plan: hành động định trước, kích hoạt khi rủi ro xảy ra, kèm trigger (dấu hiệu kích hoạt) – ví dụ đến ngày 14 chưa có xác nhận giao hàng thì thuê máy chủ cloud tạm. Fallback plan: dùng khi contingency không hiệu quả.

# 9. NÉN LỊCH: CRASHING VÀ FAST TRACKING (slide 31–32)

Mục đích: giảm tổng thời gian dự án khi deadline ngắn hơn lịch tính được (Bài 3: yêu cầu 33 < 38 ngày).

Slide gọi Crashing là “rút ngắn”, Fast Tracking là “đi đường nhanh”.

| Tiêu chí | Crashing | Fast Tracking |
| --- | --- | --- |
| Cách làm | Thêm tài nguyên (người, tiền, làm thêm giờ) cho critical activity | Cho các việc vốn tuần tự chạy chồng lên nhau |
| Tác động vào | Duration của activity | Quan hệ phụ thuộc rời rạc (FS → SS hoặc lag âm) |
| Chi phí | Tăng; ưu tiên việc có cost slope thấp nhất | Gần như không tăng trực tiếp |
| Rủi ro | Vượt ngân sách, năng suất không tăng tương ứng | Rework – “xác suất phải thực hiện lại một số công việc” (slide) |

- Nguyên tắc: chỉ nén critical activity; sau mỗi bước tính lại Critical Path vì nó có thể đổi; dừng khi đạt mục tiêu.

- Bài 3 – Fast Tracking: đổi E → G từ FS thành SS+3, lịch còn 38 → 33 ngày. Rút đủ 5 ngày vì sau khi nén, path dài thứ hai chỉ 29 ngày < 33 nên không “chặn” lại.

- Bài 3 – nếu dùng Crashing (cột “Rút tối đa”): phải rút path A–B–D–E–G–I–J 5 ngày, đồng thời path A–B–C–E–G–I–J (34) cũng phải ≤ 33. Ví dụ D −3 và E −2 cho hai path 33 và 32; hoặc A −1, B −2, G −2 cho 33 và 29.

  - Nếu đề cho chi phí: cost slope = (crash cost − normal cost)/(normal time − crash time); mỗi bước rút critical activity có cost slope thấp nhất. Bài 3 không cho chi phí nên không chọn được phương án rẻ nhất.

# 10. RÀNG BUỘC NGUỒN LỰC

- Slide 20: sơ đồ mạng ngầm định tài nguyên không giới hạn, nên phải tính thêm phụ thuộc nguồn tài nguyên mới thấy Critical Path thực sự.

- Resource leveling: dời việc non-critical trong phạm vi Slack để không ai bị giao hai việc cùng lúc; nếu phải dời quá Slack thì dự án kéo dài.

- Quy tắc ưu tiên thường dùng: việc có Slack nhỏ hơn làm trước (ít dư địa hơn), hoặc việc có ES sớm hơn làm trước.

- Bài 3: F (Slack 10) làm trước H (Slack 14): F 14–22, H 22–26 (ES–EF). ES(I) vẫn = max{22; 32; 26} = 32 nên lịch không đổi. Khi đã nén (ES(I) = 27), chuỗi C → F → H chỉ còn Slack 1: path A–B–C–F–H–I–J = 32 ngày là near-critical.

- Bài học: sau mỗi thay đổi (nén lịch, xếp nguồn lực) phải xem cả các near-critical path, không chỉ Critical Path hiện tại.

# 11. PHÁT TRIỂN VÀ ĐIỀU CHỈNH LỊCH (slide 34)

- Kiểm tra lịch so với thực tế; dùng kế hoạch phòng hờ bất trắc; không lập kế hoạch cho mọi người làm 100% công suất mọi lúc; họp tiến độ với các bên liên quan; rõ ràng, trung thực khi bàn về lịch.

- Liên hệ Bài 3: lịch 33 ngày sau khi nén không còn buffer, chuyên viên ERP làm liền F rồi H gần như kín lịch. PM nên theo dõi hằng ngày D, chuỗi F–H và tích hợp G, chuẩn bị sẵn contingency.

# 12. TỰ KIỂM TRA

| Câu hỏi | Đáp án |
| --- | --- |
| Lịch gốc: C trễ 5 ngày thì dự án kéo dài bao lâu? | 39 ngày (+1), vì Slack C = 4 |
| Lịch gốc: F trễ 5 ngày? | Vẫn 38 ngày (Slack F = 10) |
| Lịch gốc: D trễ 2 ngày? | 40 ngày (+2), D có Slack 0 |
| Lịch đã nén: D trễ 2 ngày? | 35 ngày – trễ deadline 2 ngày |
| Lịch đã nén + F → H: F kéo dài 10 ngày? | 34 ngày (+1), F–H còn Slack 1 |
| Vì sao chồng E → G được mà C → E thì không? | E → G rời rạc, C → E bắt buộc |

# 13. QUY TRÌNH GIẢI NHANH DẠNG BÀI NÀY

- Lập bảng công việc – Predecessor; phân loại phụ thuộc theo mẹo ở mục 3.

- Tính te = (a + 4m + b)/6 cho từng việc; ghi thêm b − a nếu đề hỏi về bất định.

- Vẽ AON: việc đầu bên trái, mũi tên theo bảng Predecessor.

- Forward pass (max) → backward pass (min) → Slack; kiểm tra bằng liệt kê path.

- Critical Path = các việc Slack 0; so thời gian dự án với deadline.

- Nén lịch: fast tracking (phụ thuộc rời rạc) hoặc crashing (critical activity rẻ nhất).

- Thêm phụ thuộc tài nguyên (nếu có), dời trong Slack; kiểm tra path near-critical.

- Kết luận rủi ro: critical activity bất định nhất, buffer còn lại, biện pháp ứng phó.