## Slide 1: INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT Chap VIII: IT project Integration management Lecturer:

## Slide 2
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN
QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN
CHUYỂN NGƯỜI DÙNG QUA HỆ THỐNG MỚI
CONTENT

## Slide 3
CMC UNIVERSITY 2024
MỤC TIÊU CỦA CHAPTER VIII
  Hiểu được tầm quan trọng của quản lý tích hợp dự án.
  Giải thích việc thực thi dự án, quan hệ của nó với hoạt động lập kế hoạch, các yếu tố dẫn đến thành công, các công cụ và kỹ thuật hỗ trợ thực thi dự án.
  Hiểu được qui trình điều khiển thay đổi tích hợp, lập kế hoạch và quản lý sự thay đổi trong các dự án CNTT, phát triển và sử dụng hệ điều khiển thay đổi.
  Nắm được cách chuyển người dùng sang hệ thống mới, họp tổng kết, kết thúc dự án và tiêu chí thành công của dự án.

## Slide 4
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN

## Slide 5
CMC UNIVERSITY 2024
1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN
Project Integration management
Chìa khóa thành công: Quản lý tích hợp tốt.
  Người quản lý dự án phải điều phối tất cả các lãnh vực kiến thức trong suốt chu trình của dự án (project life cycle).
  Nhiều người quản lý dự án mới gặp khó khăn khi nhìn vào bức tranh tổng thể và muốn tập trung vào quá nhiều chi tiết.

## Slide 6
2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN

## Slide 7
CMC UNIVERSITY 2024
2. QUY TRÌNH TÍCH HỢP DỰ ÁN
Project Integration management
Những tiến trình chính bao gồm
  Phát triển kế hoạch dự án: lấy kết quả của các qui trình lập kế hoạch khác và đưa vào thành một tài liệu nhất quán và kết dính – kế hoạch dự án.
  Thực thi kế hoạch dự án: thực hiện kế hoạch dự án.
  Điều khiển thay đổi tích hợp: điều phối những thay đổi trong toàn bộ dự án.

## Slide 8
QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÍCH HỢP
CMC UNIVERSITY 2024
Quá trình phát triển dự án
  Kế hoạch dự án là tài liệu dùng để điều phối tất cả các tài liệu về hoạt động của dự án.
  Mục đích chính là hướng dẫn thực thi dự án.
  Kế hoạch dự án giúp người quản lý dự án lãnh đạo nhóm dự án và đánh giá tình trạng dự án.
  Cần phải đo việc thực hiện dự án so với kế hoạch.
Các thuộc tính của kế hoạch dự án
  Kế hoạch dự án mang tính duy nhất.
  Kế hoạch phải động (dynamic).
  Kế hoạch phải linh hoạt (flexible).
  Kế hoạch phải được cập nhật khi có thay đổi.
  Kế hoạch phải đóng vai trò tài liệu hướng dẫn thực thi dự án.
Các thành phần phổ biến của kế hoạch dự án
  Tổng quan về dự án.
  Mô tả về cách tổ chức dự án.
  Các qui trình quản lý và kỹ thuật dùng trong dự án.
  Thông tin về các việc phải làm, lịch biểu, và ngân sách.
Phân tích Các Bên tham gia
  Tên và các công ty của Các Bên tham gia.
  Vai trò của họ trong dự án.
  Các số liệu thực về Các Bên tham gia.
  Mức ảnh hưởng và quan tâm đến dự án.
  Đề xuất cho quản lý các mối quan hệ.

## Slide 9
QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÍCH HỢP
CMC UNIVERSITY 2024
Thực thi kế hoạch dự án
  Thực thi kế hoạch dự án đòi hỏi quản lý và thực hiện các công việc mô tả trong kế hoạch dự án.
  Hầu hết thời gian và tiền bạc được dùng trong quá trình thực thi dự án.
  Lãnh vực ứng dụng của dự án tác động đến việc thực thi dự án vì sản phẩm của dự án được tạo ra trong quá trình này.
  Các kỹ năng quan trọng để thực thi kế hoạch dự án
  Các kỹ năng quản lý tổng quát như kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, và chính trị.
  Kỹ năng về sản phẩm và kiến thức dùng các công cụ và kỹ thuật chuyên dụng.
  Các công cụ và kỹ thuật thực thi dự án:
  Hệ giao việc (Work Authorization System): một phương pháp bảo đảm con người đủ điều kiện làm việc đúng lúc và đúng trình tự.
  Họp đánh giá tình trạng (Status Review Meetings): các buổi họp thường kỳ để trao đổi thông tin về dự án.
  Phần mềm quản lý dự án (Project Management Software): phần mềm đặc biệt hỗ trợ quản lý các dự án.

## Slide 10
QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÍCH HỢP
CMC UNIVERSITY 2024
Điều khiển thay đổi tích hợp
Điều khiển thay đổi tích hợp gồm nhận diện, đánh giá, và quản lý những thay đổi trong suốt chu trình sống của dự án. Ba mục tiêu của điều khiển thay đổi:
  Tác động đến các yếu tố tạo ra sự thay đổi để bảo đảm có lợi.
  Xác định những thay đổi đã xảy ra.
  Quản lý những thay đổi thực tế khi xảy ra.
  Điều khiển thay đổi đối với các dự án CNTT
  Cách nhìn trước đây: Nhóm dự án cần nỗ lực làm đúng theo kế hoạch, đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách.
  Vấn đề: các bên tham gia hiếm khi đồng ý ngay từ đầu về phạm vi của dự án, cho rằng thời gian và chi phí dự án là không chính xác.
  Cách nhìn hiện đại: Quản lý dự án là một quá trình giao tiếp và thỏa thuận liên tục.
  Giải pháp: Thay đổi thường có lợi, và nhóm dự án cần lập kế hoạch cho điều này.
  Hệ điều khiển thay đổi
  Một qui trình mang tính hình thức mô tả các tài liệu dự án có thể được thay đổi khi nào và như thế nào.
  Mô tả ai được phép thay đổi và thay đổi như thế nào.
  Thường gồm bảng điều khiển thay đổi (CCB), quản trị cấu hình, và một qui trình truyền đạt sự thay đổi.

## Slide 11
QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÍCH HỢP
CMC UNIVERSITY 2024
Điều khiển thay đổi tích hợp
Điều khiển thay đổi tích hợp gồm nhận diện, đánh giá, và quản lý những thay đổi trong suốt chu trình sống của dự án. Ba mục tiêu của điều khiển thay đổi:
  Tác động đến các yếu tố tạo ra sự thay đổi để bảo đảm có lợi.
  Xác định những thay đổi đã xảy ra.
  Quản lý những thay đổi thực tế khi xảy ra.
  Ban kiểm soát thay đổi (CCB=Change Controlling Board)
  Một nhóm người chịu trách nhiệm về phê duyệt hoặc từ chối thay đổi của dự án.
  CCB cung cấp những hướng dẫn để chuẩn bị yêu cầu thay đổi, đánh giá yêu cầu thay đổi, và quản lý việc thực hiện những thay đổi được duyệt.
  Quản trị cấu hình
  Bảo đảm sản phẩm và mô tả về sản phẩm là đúng và đầy đủ.
  Tập trung vào quản lý công nghệ bằng cách xác định và điều khiển các đặc trưng chức năng và vật lý của sản phẩm.
  Các chuyên gia quản trị cấu hình xác định và viết tài liệu về các yêu cầu cấu hình, điều khiển thay đổi, lưu và báo cáo những thay đổi, và kiểm tra sản phẩm xem có phù hợp với yêu cầu hay không.

## Slide 12
3. CHUYỂN NGƯỜI DÙNG QUA HỆ THỐNG MỚI

## Slide 13
CMC UNIVERSITY 2024
3. CHUYỂN NGƯỜI DÙNG QUA HỆ THỐNG MỚI
Project Integration management
Khi việc xây dựng một hệ thống mới đã hoàn thiện, việc tiếp theo là chuyển đổi toàn bộ người sử dụng hệ thống hiện tại sang hệ thống mới (giai đoạn migration).
Kế hoạch thực hiện cho giai đoạn này gồm những nội dung sau:
  Mô tả về môi trường máy tính, về cơ sở dữ liệu, về giao diện với người sử dụng
  Mô tả các dữ liệu đang có cần thiết cho hệ thống
  Mô tả về những ràng buộc về việc thực hiện sự chuyển đổi, ví dụ như khi nào thì chuyển sang dùng hệ thống mới …
  Liệt kê những tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng và thông tin để liên hệ với họ
  Kế hoạch các bước sẽ được thực hiện để xác định có cần ngắt dịch vụ, tạm thời ngừng hệ thống để chuyển đổi, nếu cần thì hệ thống sẽ tạm ngừng hoạt động khi nào và trong bao lâu
  Xác định xem có cần phải đào tạo để thực hiện việc chuyển đổi không, có cần phải có văn bản và đội ngũ hỗ trợ trực tiếp không? Nếu cần thì liệu họ có những tài liệu hay đoạn chương trình mới để hướng dẫn không?

## Slide 14
CHUYỂN NGƯỜI DÙNG QUA HỆ THỐNG MỚI
CMC UNIVERSITY 2024
Chiến lược
Các chú ý khi chuyển đổi hệ thống:
  Cần tìm hiểu về những mốc thời hạn quan trọng đối với khách hàng, ví dụ như khi nào thì hệ thống cần phải ổn định thực sự, etc
  Phương thức chuyển đổi gồm có hai cách:
  Thứ nhất là dạng Flash – Cut để chuyển đổi toàn bộ hệ thống cũ sang hệ thống mới theo hai cách chuyển ngay lập tức và chuyển đổi song song.
    Cách chuyển đổi ngay lập tức là cách thực hiện nhanh nhất nhưng vẫn cần một kế hoạch phòng bị trong trường hợp việc chuyển đổi không đi đến thành công tốt đẹp. Phương thức này cần có một kế hoạch và kiểm thử cặn kẽ.
    Cách chuyển đổi song song có thể làm giảm được các rủi ro, vì thực hiện song song
  Cách thứ hai là chuyển đổi theo từng giai đoạn, thay thế từng phần của hệ thống hiện tại bằng phần đó của hệ thống mới tại một thời điểm.
Việc lựa chọn phương thức nào phụ thuộc vào mức độ gián đoạn công việc, sự không tương thích bên trong của sản phẩm mới với sản phẩm cũ, và mức độ thoải mái về chất lượng của hệ thống. Nếu sự không tương thích này quá lớn thì giai đoạn để thích nghi cần kéo dài hơn.

## Slide 15
CHUYỂN NGƯỜI DÙNG QUA HỆ THỐNG MỚI
CMC UNIVERSITY 2024
Triển khai hệ thống mới cho khách hàng
Quá trình này gồm những việc sau:
  Đầu tiên là tạo danh sách các mục kiểm tra (checklist) cho việc phân phối sản phẩm để tránh bị thực hiện thiếu một hoạt động nào đó khiến hệ thống bị hỏng.
    Đây là công việc được thực hiện theo nhóm gồm kỹ sư lập trình, kỹ sư đảm bảo chất lượng, và có thể cần các chữ ký của những người quản lý dự án.
    Việc triển khai hệ thống cần có một kế hoạch từ trước để diễn ra trong một ngày ấn định nào đó và các công việc được lên kế hoạch một cách chi tiết.
  Thứ hai là hướng dẫn các đối tượng khách hàng dùng sản phẩm mới, gồm:
    Người sử dụng cuối
    Kỹ thuật viên thao tác hệ thống, kỹ sư bảo trì bảo dưỡng hệ thống.
  Thứ ba là chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu (để người dùng tham khảo và dùng)
  Cài đặt hệ thống, gồm việc tạo những chương trình nhỏ để thiết lập môi trường chạy cho hệ thống.

## Slide 16
CHUYỂN NGƯỜI DÙNG QUA HỆ THỐNG MỚI
CMC UNIVERSITY 2024
Triển khai hệ thống mới cho khách hàng
Quá trình này gồm những việc sau:
  Đầu tiên là tạo danh sách các mục kiểm tra (checklist) cho việc phân phối sản phẩm để tránh bị thực hiện thiếu một hoạt động nào đó khiến hệ thống bị hỏng.
    Đây là công việc được thực hiện theo nhóm gồm kỹ sư lập trình, kỹ sư đảm bảo chất lượng, và có thể cần các chữ ký của những người quản lý dự án.
    Việc triển khai hệ thống cần có một kế hoạch từ trước để diễn ra trong một ngày ấn định nào đó và các công việc được lên kế hoạch một cách chi tiết.
  Thứ hai là hướng dẫn các đối tượng khách hàng dùng sản phẩm mới, gồm:
    Người sử dụng cuối
    Kỹ thuật viên thao tác hệ thống, kỹ sư bảo trì bảo dưỡng hệ thống.
  Thứ ba là chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu (để người dùng tham khảo và dùng)
  Cài đặt hệ thống, gồm việc tạo những chương trình nhỏ để thiết lập môi trường chạy cho hệ thống.

## Slide 17
4. HỌP TỔNG KẾT DỰ ÁN

## Slide 18
HỌP TỔNG KẾT DỰ ÁN
CMC UNIVERSITY 2024
Buổi họp này còn được gọi là buổi họp rút kinh nghiệm (lesson learn) từ dự án hay phân tích sau dự án, phân tích năng suất của dự án, etc. Việc này tập trung vào cách phân tích các quá trình thực hiện công việc (nhưng không tập trung vào người thực hiện công việc) để đưa ra những bài học kinh nghiệm cho những dự án tương tự trong tương lai, chỉ ra những điểm cần lưu ý, cần thực hành thêm, etc
Quá trình này gồm các công việc là:
  Lấy ý kiến phản hồi của các thành viên. Việc này nhằm thu thập tất cả các dữ liệu liên quan (như kích cỡ, số lượng sản phẩm, các lần yêu cầu thay đổi, dữ liệu về thời gian/nhân công hao tốn cho công việc của dự án …).
  Tiến hành buổi họp để thu thập dữ liệu và các phản hồi rồi trao đổi thảo luận với những thành viên trong nhóm.
  Tóm tắt lại nội dung buổi họp trong một báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm cho dự án.
  Việc tổng kết dự án dường như khá đơn giản nhưng trong nhiều trường hợp thì không phải vậy, vì liên quan đến một số vấn đề tiềm ẩn thường xảy ra như:
  Khách hàng có những thay đổi các yêu cầu của hệ thống hay thêm một tính năng mới của hệ thống.
  Hay xảy ra tranh cãi về việc nghiệm thu sản phẩm của khách hàng đối với đội dự án, đây thường là lỗi của việc phân tích/tổng hợp sai hoặc thiếu những yêu cầu của khách hàng với các thành viên trong đội dự án.
  Khó giữ động cơ thúc đẩy cho toàn đội làm việc với hiệu suất cao trong giai đoạn cuối này.
  Khó khăn chuyển đổi sang giai đoạn bảo trì bảo dưỡng hệ thống.

## Slide 19
5. TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG DỰ ÁN

## Slide 20
TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG DỰ ÁN
CMC UNIVERSITY 2024
Sự thành công của dự án dựa trên 3 tiêu chí chính là:
  Dự án được thực hiện đúng theo tiến độ, hoàn thành đúng thời hạn yêu cầu của khách hàng.
    Để thực hiện được điều đó đội dự án cần thực hiện tốt việc lập kế hoạch, ước lượng, và kiểm soát việc thực thi các việc trong hệ thống.
  Dự án được thực hiện với chi phí trong phạm vi ngân sách cho phép.
    Để đạt được tiêu chí này, các việc lập kế hoạch, ước lượng và kiểm soát cần được thực hiện tốt.
  Tuân thủ theo đúng yêu cầu của khách hàng.
    Để đạt được tiêu chí này đội dự án phải ý thức được tầm quan trọng về yêu cầu của dự án mà cả đội đang phát triển, tìm hiểu kỹ và nhận thức tốt những khái niệm và những thỏa thuận quan trọng.

## Slide 21: THANK YOU! Chap VIII: IT project Integration management Lecturer